## Início
MIT Digital
Lista de Restrospectiva e Pendências - MIT006
Controle as pendencias e ocorencias do projeto e atualize os controles
a cada retrospectiva com o time do projeto.
Iniciar

## Painel
Lista de Retrospectiva e Pendências - MIT006
Painel de Acesso |  |  |  | Início
Voltar para home
Cliente (Código e Nome)
T0999 - CLIENTE TESTE
Projeto (Código e Nome)
D000000000 - PROJETO TESTE
| 1 |  | Acessar
Controle de Pendencias
Registro das pendencias do projeto e seus status
| 2 |  | Acessar
Registro das retrospectivas
Registro das "lições aprendidas" a cada retrospectiva e ciclo de atualiação das pendencias
| 3 |  | Acessar
Dashboard
Visaõ gráfica dos status e pendencias

## Pendências
Controle de Pendências - MIT006
Início
Voltar para home
ID | Área | Categoria | Etapa do Projeto | Sprint | Descrição | Responsável | Criticidade | Responsável Cliente | Data Identificação | Data Planejada | Dias para Concluir | Condição Pendência | Data Conclusão | % Conclusão | Status
1 | Compras | Processo | Blue Print | 5 | Verificar saídas processo de compras (relatórios) | João | Crítico |  | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 5 | Dentro do Prazo | 2020-07-14 | 0.25 | Concluído
2 | Compras | Acesso | Operação assistida | - | Ao logar no sistema é apresentada mensagem de erro de acesso ao usuário "adm.compras" | Maria | Alta |  | 2020-05-29 | 2020-01-06 | -144 | Com Atraso |  | 1 | Em andamento
3 | Financeiro | Dúvida | Operação assistida | - | Usuário "Contas a Receber" não consegue efetuar a baixa automática | Pedro | Média |  | 2020-05-30 | 2020-01-07 | -144 | Com Atraso |  | 0 | Em análise
4 | [11 empty] | <Insira Data Planejada> |  |  | Não iniciado
5 | [11 empty] | <Insira Data Planejada> |  |  | Não iniciado
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Retrospectiva
Registro de Retrospectivas - MIT006
Início
Voltar para home
ID | Sprint | Etapa do Projeto | Descrição | Responsável | Data Identificação | O que Deu Certo | O que Deu Errado | Pendência | O que aprendi
1 | 1 | Blue Print | Verificar saídas processo de compras (relatórios) | João | 2020-05-28 |  |  | SIM
2 | 2 | Execução | Configuração de perfil de acessos. | Maria | 2020-05-28 | Configuração de perfil de usuário por grupos | Manutenção de perfil por usuário | NÃO | Sempre avaliar o modelo de perfil por grupo para facilitar o gerenciamento e manutenção
3 | 3 | Operação Assistida | Ao logar no sistema é apresentada mensagem de erro de acesso ao usuário adm.compras | João | 2020-05-28 |  |  | SIM
4
5
6

## Dashboard
Lista de Retrospectiva e Pendências - MIT006
Início
Voltar para home