## Início
MIT Digital
Monitoramento e Controle do Projeto - MIT013
Controle os principais aspectos do seu projeto em um único local
Consolide as informações em Status Reports
Iniciar

## Painel
Monitoramento e Controle do Projeto
Painel de Acesso |  |  |  |  | Início
Voltar para home
Paineis de Mapeamento
Mapeamentos de dados do projeto
| Painel |  | Descrição | Link
|  | 1 | Dados do Projeto / TAP | Acessar
|  | 2 | Mapa de Stakeholders | Acessar
|  | 3 | Mapa de Comunicação | Acessar
|  | 4 | Matriz RACI | Acessar
Paineis de Controle
Controles do projeto
| Painel |  | Descrição | Link
|  | 1 | Cronograma | Acessar
|  | 2 | Curva S - Atividades | Acessar
|  | 3 | Fontes de Riscos | Acessar
|  | 4 | Riscos | Acessar
|  | 5 | GAPs e Mudanças | Acessar
|  | 6 | Status Report (Input) | Acessar
|  | 7 | Controle de Documentos | Acessar
Dashboards
Indicadores do projeto
| Painel |  | Descrição | Link
|  | 1 | Painel de Influência | Acessar
|  | 2 | Painel de GAPs e Mudanças | Acessar
|  | 3 | Matriz de Riscos | Acessar
|  | 4 | Status Report | Acessar

## TAP
Dados do Projeto
Identificação |  |  |  |  | Início
Voltar para home
Data | 2021-09-23 |  | Cod. Cliente
Nome do Projeto | TESTE |  | GPP
Coordenador do Projeto (CP) |  |  | Produto
ESN |  |  | Arquiteto
Criticidade cliente |  |  | Criticidade TOTVS
Drive
Financeiro
Valor do Projeto | 0 |  | Receita Atual | 0
Margem da Venda % | 0% |  | Margem Atual % | 0%
Margem da Venda (valor) | 0 |  | Margem Atual (valor) | 0
MRR - Recorrente Mensal | 0 |  | Investimento Perdas | 0
MRR Total (Contratados) | 0 |  | Investimento Comercial | 0
PSA Planejado | 0 |  | Investimento Erro Produto | 0
Diferença PSA x Projeto | 0 |  | Projeto em Perda? | Não
Timeline do Projeto
Data Início | Go-live (Previsão) | Duração | Pós-produção (em meses) | Encerramento
2021-10-01 | 2022-01-01 | 3 meses | 1 | 2022-02-01
Escopo e Objetivo
Observações
Formulas:
Duração = DATEDIF([Nome do Projeto],[TESTE],"M")&" meses"
Encerramento = [TESTE]+([GPP]*31)

## Home (hidden)
Monitoramento e Controle do Projeto
PAINEL DE NAVEGAÇÃO
RACI
MAPA DE STAKEHOLDERS
PENDÊNCIAS
RETROSPECTIVA
PAINEL DE PENDÊNCIAS
FONTES DE RISCOS
RISCOS
MATRIZ DE RISCO
GAP’s E MUDANÇAS

## AJUDA (hidden)
AJUDA
1. Ao acessar a MIT013 pela primeira vez, é necessário permitir o
acesso às suas informações do google, para que o Script de navegação
entre abas possa funcionar corretamente.
Como?
Ao clicar em qualquer botão para navegação na aba 'Home', o Script
solicitará automaticamente o acesso.

## Mapa de Stakeholders
Mapa de Stakeholders
Início
Voltar para home
ID | Nome | Cargo | Departamento | Nível | E-mail | Telefone | Tipo de Influência | Interesses e/ou expectativas
1 |  |  |  | Board |  |  | Decisor
2 |  |  |  | Presidência |  |  | Apoiador
3 |  |  |  | C-Level |  |  | Indicador
4 |  |  |  | VP |  |  | Neutro
5 |  |  |  | Diretoria |  |  | Detrator
6 |  |  |  | Gerência |  |  | Neutro
7 |  |  |  | Coordenação |  |  | Apoiador
8 |  |  |  | Analistas
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

## Mapa de Comunicação
Plano de Comunicação
Início
Gerente/Coordenador Cliente: | [10 empty] | Voltar para home
Acesse aqui o Guia de templates
MIT | Comunicação | Objetivo | Frequência | Responsável | Envolvidos | Aprovadores | Formato do Arquivo | Mídia | Canal de Envio | Idioma | Conteúdo
MIT021 | Termo de Abertura | Iniciar a abertura do Projeto | Início de projeto | GP TOTVS | GP TOTVS GP Cliente | GP TOTVS K-User's Cliente Líderes Cliente | Docs | PDF | TOTVS Assinatura Eletrônica | Português | Escopo, custo e prazo Alinhamento de expectativa, premissas, restrições e riscos Soluções/Módulos a serem entregues
MIT024 | Guia de boas vindas | Mobilizar equipe do Projeto e apresentar o projeto para os K-User's | Início de projeto | GP TOTVS | GP TOTVS GP Cliente Analistas TOTVS K-user's Cliente Líderes Cliente | Todos que participaram da reunião e os demais como observadores | Apresentações | PDF | TOTVS Assinatura Eletrônica | Português | Objetivo do Projeto Macro Escopo Fases da MIT Time e Comitê do Projeto Entregáveis Passo a Passo
MIT005 | Ata de Reunião | Registrar assuntos abordados em uma reunião | Por evento | GP TOTVS | Todos que participaram da reunião | GP Cliente GP TOTVS Quem participa da reunião | Docs | PDF | TOTVS Assinatura Eletrônica | Português | Assuntos Abordados Integrantes da Reunião
MIT007 | Status Report One Page | Reportar status do projeto para o cliente semanalmente | Semanal | GP TOTVS | GP TOTVS GP Cliente | GP Cliente GP TOTVS K-user's Cliente | Apresentações | PDF | E-mail | Português | Obrigatório: - Tarefas concluídas da semana anterior - Tarefas em andamento semana atual - Tarefas previstas para próxima semana - Tarefas Pendentes e reagendamento (se houver) Por demanda: Questões encontradas e tratativas (se houver) Demais assuntos pertinentes
MIT008 | Status Report | Reportar status do projeto para o cliente mensalmente | Mensal | GP TOTVS | GP TOTVS GP Cliente K-User's Cliente | GP Cliente GP TOTVS K-user's Cliente | Apresentações | PDF | E-mail | Português | Obrigatório: Panorama geral do projeto Tarefas - Tarefas concluídas no mês vigente - Tarefas previstas para próximo mês - Tarefas Pendentes e reagendamento (se houver) - Planejamento no projeto até o final Manutenção dos riscos Por demanda: Questões encontradas e tratativas (se houver) Demais assuntos pertinentes
MIT010 | Termo de Validação | Formalizar entrega de etapas: Marcos, Entregas, Homologação, Autorização para Go Live e Suspensão do Projeto | Na conclusão de etapa | GP TOTVS | GP TOTVS GP Cliente | GP TOTVS GP Cliente K-User Cliente (do módulo) Líderes Cliente (do módulo) | Docs | PDF | TOTVS Assinatura Eletrônica | Português | Cenário Atual Próximos Passos De acordo com as opções de uso para formalizações: - Marcos/Entregas - Homologação - Autorização para Go Live - Suspensão do Projeto
MIT031 | Solicitação de Mudança | Formalizar mudança de escopo, custo ou prazo | Por evento | GP TOTVS | GP TOTVS GP Eletra | GP TOTVS GP Eletra K-User Eletra (do módulo) Líderes Eletra (do módulo) | Docs | PDF | TOTVS Assinatura Eletrônica | Português | Descrição da Mudança Análise da Mudança Avaliação de Impacto
MIT041 | Diagrama de Processos | Validar Blue Print | Por evento | Analista TOTVS | Analista TOTVS K-user's Cliente | Analista TOTVS GP TOTVS GP Cliente - Observador K-User Lider de Área Lider da Matriz - Valida | Docs | PDF | TOTVS Assinatura Eletrônica | Português | Descrição Geral dos Processos Critérios de Aceitação Gap's do Processo
MIT037 | Roteiro de Capacitação | Registrar participantes e capacitações realizadas | Por treinamento | Analista TOTVS | Analista TOTVS K-user's Cliente | GP TOTVS GP Cliente K-User Cliente (do módulo) | Planilhas | PDF | TOTVS Assinatura Eletrônica | Português | Instrutores Conteúdo de Treinamento Participantes Carga horária
MIT045 | Roteiro de Testes - Completo | Registrar testes realizados | Na Preparação de testes | Analista TOTVS | Analista TOTVS K-user's Cliente | GP TOTVS GP Cliente K-User's Cliente Líderes Cliente | Planilhas | PDF | TOTVS Assinatura Eletrônica | Português | Processos Situações Esperadas Ocorrências e/ou Impeditivos
MIT054 | Plano de Virada | Registrar atividades para etapa de virada | Na Preparação de virada | GP TOTVS | GP TOTVS GP Cliente Analistas TOTVS K-user's Cliente | GP TOTVS GP Cliente K-User's Cliente Líderes Cliente | Planilhas | PDF | TOTVS Assinatura Eletrônica | Português | Atividades Plano de Contingência Rollback Gráficos de Controle
MIT062 | Certificado de Conclusão de Serviços | Formalizar encerramento do projeto | Na conclusão dos serviços | GP TOTVS | GP TOTVS GP Cliente | GP TOTVS GP Cliente Líderes Cliente Diretoria Cliente | Docs | PDF | TOTVS Assinatura Eletrônica | Português | Condições Ressalvas Informações de Suporte TOTVS

## RACI
Matriz RACI
Início
Voltar para home
Patrocinador | Coordenador de Projeto Cliente | Líder de Processo "1" | Usuário Chave "1" | GPP TOTVS | CP TOTVS | Analista de Implementação | Analista de Infra Estrutura | Analista PMO | Comercial | Atividades | Observações
LEGENDA
[12 empty] | R - RESPONSÁVEL | Responsável por executar a atividade/trabalho
[12 empty] | A - APROVA | Responsável por aprovar a execução da atividade/trabalho
[12 empty] | C - COLABORA | Figura vista como um stakeholder ou ponto de referência para atividade/trabalho
[12 empty] | I - INFORMADO | Figura que deve ser mantida informada sobre a atividade/trabalho

## Cronograma
Cronograma
Início
Voltar para home
|  | DATA INÍCIO | DATA FIM | DURAÇÃO DIAS | % EXECUTADO | RESPONSÁVEL | Gantt Chart | time axis 2021-04-05 09:00 to 2022-07-27 09:00
ID | Projeto : TESTE | 2021-04-05 09:00 | 2022-02-04 18:00 | 305.375 | 64.55% | bar: 2021-04-05 09:00 to 2022-02-03 09:00
1 | FASE - PREPARAÇÃO | 2021-04-05 09:00 | 2021-05-21 | 45.625 | 92.5% | bar: 2021-04-05 09:00 to 2021-04-15 09:00
1.1 | Planejar o Projeto, Definição de Equipe e Recursos | 2021-04-05 09:00 | 2021-04-15 18:00 | 9 dias | 40%
1.2 | Reunião 1 - elaboração material do Kick Off | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 18:00 | 1 dia | 100% | bar: 2021-04-05 09:00 to 2021-04-15 09:00
1.3 | Reunião 2 - elaboração material do Kick Off | 2021-04-09 09:00 | 2021-04-09 18:00 | 1 dia | 100%
1.4 | Agendar Reunião de Kick Off | 2021-04-09 09:00 | 2021-04-09 18:00 | 1 dia | 100% | bar: 2021-04-09 09:00
1.5 | Reunião Finalização do material do Kick Off | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 18:00 | 1 dia | 100% | bar: 2021-04-09 09:00
1.6 | Realizar o Kick Off do Projeto | 2021-04-16 09:00 | 2021-04-16 18:00 | 1 dia | 100% | bar: 2021-04-13 09:00
1.7 | Elaboração Cronograma | 2021-04-20 09:00 | 2021-05-04 18:00 | 11 dias | 100%
1.8 | Validação Cronograma Cliente | 2021-05-05 09:00 | 2021-05-21 | 5 dias | 100% | bar: 2021-04-21 09:00 to 2021-05-03 09:00
1.9 | bar: 2021-05-05 09:00 to 2021-05-19 09:00
2 | FASE - REFINAMENTO | 2021-04-15 09:00 | 2021-08-30 18:00 | 137.375 | 100% | bar: 2021-04-15 09:00 to 2021-12-29 09:00
2.1 | UX - Reuniões Entendimento - Mapear Cenário do Cliente, Análise e Definição dos Processos | 2021-04-15 09:00 | 2021-08-30 18:00 | 98 dias | 100%
2.2 | UX - Workshop - Mapear Cenário, Análise e Definição dos Processos, Análise de Gaps e Mudanças | 2021-04-23 09:00 | 2021-08-30 18:00 | 92 dias | 100% | bar: 2021-04-15 09:00 to 2021-08-29 09:00
2.3 | UX - Validar protótipo com o cliente | 2021-05-17 09:00 | 2021-07-23 18:00 | 50 dias | 100% | bar: 2021-04-23 09:00 to 2021-08-29 09:00
2.4 | UX - Aceite do cliente | 2021-07-26 09:00 | 2021-07-30 18:00 | 5 dias | 100% | bar: 2021-05-17 09:00 to 2021-07-22 09:00
2.5 | bar: 2021-07-26 09:00 to 2021-07-30 09:00
3 | FASE - REALIZAÇÃO | 2021-05-10 09:00 | 2021-12-30 18:00 | 234.375 | 1.154% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-12-29 09:00
3.1 | DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO | 2021-07-15 09:00 | 2021-09-30 18:00 | 56 dias | 30% | bar: 2021-07-16 09:00 to 2021-09-30 09:00
3.2 | Integração 1 | 2021-07-15 09:00 | 2021-09-30 18:00 | 56 dias | 0% | bar: 2021-07-16 09:00 to 2021-09-30 09:00
3.3 | Integração 2 | 2021-07-15 09:00 | 2021-09-30 18:00 | 56 dias | 0% | bar: 2021-07-16 09:00 to 2021-09-30 09:00
3.4 | Integração - Configurar (parametrizar/atualizar) o Sistema e Executar a Carga de dados | 2021-07-15 09:00 | 2021-09-30 18:00 | 56 dias | 0% | bar: 2021-07-16 09:00 to 2021-09-30 09:00
3.5 | Análise de Exposição | 2021-05-10 09:00 | 2021-09-24 18:00 | 100 dias | 0% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-09-24 09:00
3.6 | Simulação de Preços e Margens | 2021-05-10 09:00 | 2021-09-24 18:00 | 100 dias | 0% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-09-24 09:00
3.7 | Hedge Accounting | 2021-05-10 09:00 | 2021-09-24 18:00 | 100 dias | 0% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-09-24 09:00
3.8 | Negócios | 2021-05-10 09:00 | 2021-09-24 18:00 | 100 dias | 0% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-09-24 09:00
3.9 | Gestão de Preços | 2021-05-10 09:00 | 2021-09-24 18:00 | 100 dias | 0% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-09-24 09:00
3.10 | Negócios (Compra/Venda) | 2021-05-10 09:00 | 2021-09-24 18:00 | 100 dias | 0% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-09-24 09:00
3.11 | Minutas | 2021-05-10 09:00 | 2021-09-24 18:00 | 100 dias | 0% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-09-24 09:00
3.12 | Garantias | 2021-05-11 | 2021-09-24 18:00 | 100 dias | 0% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-09-24 09:00
3.13 | Gestão Movimentação | 2021-05-10 09:00 | 2021-09-24 18:00 | 100 dias | 0% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-09-24 09:00
3.14 | Características Técnicas de Qualidade | 2021-05-10 09:00 | 2021-09-24 18:00 | 100 dias | 0% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-09-24 09:00
3.15 | Embarques | 2021-05-10 09:00 | 2021-09-24 18:00 | 100 dias | 0% | bar: 2021-05-11 09:00 to 2021-09-24 09:00
3.16 | ACEITE E FINALIZAÇÂO FASE | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-30 18:00 | 4 dias | 0% | bar: 2021-09-28 09:00 to 2021-09-30 09:00
3.17 | Apresentar solução Final | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-29 18:00 | 3 dias | 0% | bar: 2021-09-28 09:00
3.18 | Desenvolvimento - Aceite do Cliente | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 18:00 | 1 dia | 0% | bar: 2021-09-30 09:00
3.19 | IMPLANTAÇÃO | 2021-10-01 09:00 | 2021-12-30 18:00 | 65 dias | 0% | bar: 2021-10-02 09:00 to 2021-12-29 09:00
3.20 | Preparar Ambiente de Teste Integrado | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-06 18:00 | 4 dias | 0% | bar: 2021-10-02 09:00 to 2021-10-06 09:00
3.21 | Configurar (parametrizar/atualizar) o Sistema e Executar a Carga de dados | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 18:00 | 1 dia | 0%
3.22 | Capacitar usuários chave | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 18:00 | 1 dia | 0% | bar: 2021-10-08 09:00
3.23 | Realizar Teste Integrado pelo time cliente | 2021-10-11 09:00 | 2021-12-17 18:00 | 50 dias | 0% | bar: 2021-10-12 09:00 to 2021-12-17 09:00
3.24 | Plano de CutOver | 2021-12-10 09:00 | 2021-12-30 18:00 | 15 dias | 0% | bar: 2021-12-11 09:00 to 2021-12-29 09:00
3.25 | Aprovar e Divulgar a Virada | 2021-12-20 09:00 | 2021-12-21 18:00 | 2 dias | 0% | bar: 2021-12-21 09:00
3.26 |  |  |  |  | 0%
4 | FASE - OPERAÇÃO | 2021-12-22 09:00 | 2022-02-04 18:00 | 44.375 | bar: 2021-12-23 09:00 to 2022-02-03 09:00
4.1 | Executar a Virada Plano de CutOver | 2021-12-22 09:00 | 2021-12-31 18:00 | 8 dias | 0% | bar: 2021-12-23 09:00 to 2021-12-31 09:00
4.2 | Formalizar e Divulgar o GO LIVE | 2021-12-22 09:00 | 2021-12-24 18:00 | 3 dias | 0% | bar: 2021-12-23 09:00
4.3 | Realizar Operação Assistida | 2022-01-03 09:00 | 2022-02-02 18:00 | 23 dias | 0% | bar: 2022-01-04 09:00 to 2022-02-01 09:00
4.4 | Formalizar Encerramento do Projeto ONDA 1 | 2022-02-03 09:00 | 2022-02-04 18:00 | 2 dias | 0% | bar: 2022-02-03 09:00
4.5

## Curva S - Atividades
Curva S ¦ Atividades
Início
Voltar para home
MÊS % | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-02 | 2021-06-02 | 2021-07-03 | 2021-08-03 | 2021-09-03 | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 2021-12-05 | 2022-01-05 | 2022-02-05 | 2022-03-08 | 2022-04-08 | 2022-05-09
% Planejado ACM | 1.721% | 3.956% | 8.328% | 17% | 34.71% | 53.98% | 62.65% | 68.36% | 75.38% | 80.93% | 85.57% | 91.2% | 95.48% | 99.46% | 100%
% Planejado Linha de Base | 1.721% | 3.956% | 8.328% | 17% | 34.71% | 53.98% | 62.65% | 68.36% | 75.38% | 80.93% | 85.57% | 91.2% | 95.48% | 99.46% | 100%
% Realizado ACM | 1.721% | 3.956% | 8.328% | 17% | 35.22% | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 55.17%
MÊS | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-02 | 2021-06-02 | 2021-07-03 | 2021-08-03 | 2021-09-03 | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 2021-12-05 | 2022-01-05 | 2022-02-05 | 2022-03-08 | 2022-04-08 | 2022-05-09 | TOTAL
Trabalho Realizado horas ou valores | 99200 | 128800 | 252000 | 500000 | 1050000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180000
Trabalho Planejado horas ou valores | 99200 | 128800 | 252000 | 500000 | 1020800 | 1110400 | 500000 | 328800 | 404800 | 320000 | 267200 | 324800 | 246400 | 229600 | 31200 | 5764000
BASELINE Planejado Horas ou Valores | 99200 | 128800 | 252000 | 500000 | 1020800 | 1110400 | 500000 | 328800 | 404800 | 320000 | 267200 | 324800 | 246400 | 229600 | 31200 | 5764000
Trabalho Planejado horas ou valores ACM | 99200 | 228000 | 480000 | 980000 | 2000800 | 3111200 | 3611200 | 3940000 | 4344800 | 4664800 | 4932000 | 5256800 | 5503200 | 5732800 | 5764000

## Fontes de Risco
Principais fontes de Riscos
Início
Voltar para home
Cliente | Fornecedor | Equipe de Desenvolvimento | Organizacional | Processo | Projeto (gerencial) | Projeto (técnica) | Requisitos | Configuração | Prazo | Custo | Escopo | Qualidade | Geral | Outros
Ausência da participação do cliente | Fornecedores não comprometido com o projeto | Conflitos entre cliente e equipe de desenvolvimento | Recursos retirados do projeto por causa de mudanças nas prioridades organizacionais | Padrões, políticas e metodologias inadequados | Planejamento inadequado do prazo | Alto nível de complexidade técnica | Mudanças contínuas dos objetivos e escopo do projeto | Problemas de disponibilidade ou qualidade da infraestrutura do cliente
Conhecimento do Escopo pela equipe do Projeto | Produto ou serviço crítico para o andamento do projeto (Migracoes, SGO e Cadastros) | Membros da equipe de desenvolvimento treinados inadequadamente | Mudanças na gerência da organização durante o projeto | Métodos e ferramentas adequados | Planejamento inadequado dos recursos necessários | Tarefas a serem automatizadas altamente complexas | Requisitos conflitantes | Inexistência de política de contingência
Cliente resistente a mudanças | Histórico problemático do Fornecedor | Ausência de comprometimento dos membros da equipe de desenvolvimento em relação ao projeto | Políticas corporativas com efeito negativo no projeto | Burocracia excessiva | Pressão excessiva de prazo | Projeto afetando um grande número de departamentos ou unidades do cliente | Mudanças contínuas dos requisitos
Diretrizes nao claras (EXEMP: Descentralizacao ou Centralizacao) | Muitos fornecedores externos envolvidos com o projeto de desenvolvimento | Membros da equipe inexperientes | Influência política no projeto (externa) | Falta de suporte para a resolução de problemas | Baixa produtividade | Grande quantidade de interação com outros sistemas | Requisitos não definidos de forma adequada
Conflitos entre clientes | Dependência de fornecedores externos | Falta de boas práticas da equipe técnica | Ambiente organizacional instável | Ausência de uma metodologia efetiva de gerência de projetos | Baixa qualidade dos produtos intermediários e finais | Projeto envolvendo o uso de novas tecnologias | Requisitos não estão claros
Clientes com atitudes negativas em relação ao projeto | Conflito com Fornecedor | Conflitos entre os membros da equipe de desenvolvimento | Reestruturação organizacional durante o projeto | Falta definições da alta direção no processo (relatórios, indicadores, etc.) | Ausência de “pessoas com perfil” para liderar o projeto | Inadequada transferência de tecnologia para o projeto | Requisitos incorretos
Clientes não comprometidos com o projeto |  | Frequente rotação de pessoal na equipe de projeto | Ausência de suporte gerencial de alto nível para o projeto |  | Acompanhamento do progresso do projeto insuficiente | Dificuldades para carga inicial, migração e integração | Deficiência no entendimento dos usuários quanto às limitações ou capacidades do sistema
Ausência de cooperação entre os clientes |  | Equipe de desenvolvimento não familiarizada com as ferramentas | Ausência ou perda do comprometimento organizacional com o projeto |  | Falta de definição dos marcos do projeto | Condições de trabalho inadequadas | Não confirmação de premissas do projeto ou da proposta
Falta de experiência da equipe de sistemas do cliente em Sistemas de Gestão |  | Membros da equipe de desenvolvimento não familiarizados com o negócio do cliente | Indisponibilidade de recursos TOTVS para o projeto |  | Gerente do projeto ineficiente | Baixa aderência do produto as necessidades do escopo
Baixa capacidade dos usuários por falta de maturidade ou conhecimento |  | Atitudes negativas da equipe de desenvolvimento | Coordenador de Projetos Cliente - apoio ao projeto |  | Gerente de projeto inexperiente
Equipe de infraestrutura do cliente inadequada ou inexistente |  | Ausência de perfil especializado na equipe de projeto para atender aos requisitos do projeto | Influencia das partes interessadas desfavoráveis ao projeto |  | Comunicação ineficiente
Falta de conhecimento da equipe de infra na ferramenta |  |  |  |  | Coordenador de Projetos Cliente - experiência como Gerente de Projetos
Coordenador de Projetos Cliente - conhecimento de negócios e processos
Coordenador de Projetos Cliente - poder de fato
Escopo levantado diferente do escopo necessário para o projeto
Dificuldades de gestão das mudanças e do impacto das mudanças
Prazo de entrega agressivo
Dimensionamento de horas insuficiente para entrega do escopo

## Riscos
Registro de Riscos
Início
Voltar para home
ID | Data | Área | Responsável | Situação | Probabilidade | Impacto | Exposição ocorrência | Estratégia de Resposta ao risco | Plano de ação | Data Limite | Condição Plano de Ação | Tipo Impacto | Custo Risco | Data Conclusão | Comentários | Status Plano de Ação | Status do Risco
1 | 2020-04-01 | Compras | João Nascimento | O usuário chave de controladoria sairá de férias antes do final do projeto | 2 | 3 | ALTO | Aceitar | O CP cliente deverá indicar uma outra pessoa para acompanhar o usuário chave de modo que a área não fique desfalcada | 2020-05-06 | <Insira Data Conclusão> | Qualidade |  |  |  | Fechado | Em análise
2 | 2020-05-01 | Projeto | Maria Silva | Realização de um 3o Ciclo de testes devido a nao conclusao do 2o ciclo conforme esperado | 2 | 2 | MÉDIO |  | Executar o terceiro ciclo somente com os processos não finalizados | 2020-07-20 | Dentro do Prazo | Custo | 10000 | 2020-07-15 |  | Fechado | Ocorrido
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Formulas:
Condição Plano de Ação = IF(AND([Data Limite]="",[Status Plano de Ação]="Aberto"),"<Insira Data Limite>",IF(AND([Data Limite]<TODAY(),[Status Plano de Ação]="Aberto"),"Com Atraso",IF(AND([Status Plano de Ação]="Fechado",OR([Data Conclusão]>[Data Limite],[Data Conclusão]="")),IF([Data Conclusão]="","<Insira Data Conclusão>","Com Atraso"),IF([Status Plano de Ação]="","","Dentro do Prazo"))))

## GAPs e Mudanças
Gaps e Mudanças
Início
Voltar para home
ID | Status | Data | Área | Responsável TOTVS | Situação | Impacto | Nova situação | Responsável cliente | Consultor | Desenho / novo processo | Cenário testado em simulação integrada | Estimativa ($) | Aprovado ($) | Criticidade | Decisão | Contorno
1 | Aprovação | 2020-04-15 | Compras | João Nascimento | As compras emergenciais deverão passar por alçada de aprovação | Foi verificado um erro de governança no processo desenhado anteriormente | Ajuste nas regras de emissão de pedidos de compras | Adailton Souza | Ana Barbosa | Sim | 2020-01-03 | 10000 | 10000 | Importante | Escopo Adicional - Investimento Cliente
2 | Resolvido | [12 empty] | Questões legais
3 | Fábrica | [12 empty] | Desejável
| Pendente | [12 empty] | Obrigatório

## Status Report Executivo - Input
Status Report ¦ Inputs
Início
Voltar para home
CAMPO | PREENCHER | TIPO E DADOS A PREENCHER
REALIZADO % | 34% | VALOR EM %
SEMÁFORO REALIZADO | 2 | 3-Verde 2-Amarelo 1-Vermelho | 2
PLANEJADO % | 45% | VALOR EM %
SEMÁFORO PLANEJADO | 1 | 3-Verde 2-Amarelo 1-Vermelho | 1
SEMÁFORO RISCO - ADERÊNCIA | 3 | 3-Verde 2-Amarelo 1-Vermelho | 3
SEMÁFORO RISCO - INTEGRAÇÃO | 2 | 3-Verde 2-Amarelo 1-Vermelho | 2
SEMÁFORO RISCO - ESCOPO | 3 | 3-Verde 2-Amarelo 1-Vermelho | 3
SEMÁFORO RISCO - FINANCEIRO | 3 | 3-Verde 2-Amarelo 1-Vermelho | 3
IDP / SPI PROJETO | 0.75556 | Indice de IDP/SPI calculado automaticamente
DATA DO STATUS | 2021-09-30 | Data do STATUS
CENÁRIO GERAL | - MIT041 100% assinadas para as duas ondas. | TEXTO LIVRE - descrever a situação do projeto de uma forma geral
- Conclusão capacitação Módulo Financeiro
- Conclusão capacitação Módulo RH
- Conclusão capacitação Estoque/Custos
PONTOS DE ATENÇÃO / RISCOS | - Os recursos do projeto são todos terceiros ( TOTVS ) | TEXTO LIVRE - Descrever de forma objetiva os pontos de atenção e riscos
- Curto prazo para implantação
- Não houve mapeamento de GAPS
- O cliente será responsável em popular a base de dados de homologação e produção.
- Cliente não possui recurso para gestão do ambiente.
- Marina Gestora por parte do cliente esta ausente do projeto
- Cliente ainda não assinou proposta de banco de horas
ESCOPO E OBJETIVOS DO PROJETO | Desenvolvimento de um novo Produto TOTVS para a Cormecialização de Café - AGRO | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
| Desenvolvimento e implantação em 3 fases | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
| Alem da LDC temos a Integrada que está envolvida e contribuindo para criação desse Produto novo TOTVS | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
FASE ATUAL DO PROJETO | Capacitação | Planejamento / Levantamento Negocio / Teste Unitário / Capacitação / Teste Integrado / CutOver / Operação Assistida
FASES DO PROJETO (Permite até 2 Ondas) | 11-Ago-21 até 03-Set-21 | 1 - PREPARAÇÃO
| 19-Ago-21 até 15-Set-21 | 2 - REFINAMENTO
| 19-Ago-21 até 03-Jan-22 | 3 - REALIZAÇÃO
| 03-Jan-22 até 14-Jan-22 | 4 - OPERAÇÃO
1 - PREPARAÇÃO
2 - REFINAMENTO
3 - REALIZAÇÃO
4 - OPERAÇÃO
PRÓXIMOS PASSOS | - Confecção do Cronograma | Descrever Proximos passos do Projeto
- ParametrizaçõesCapacitação módulo Contabilidade
- Capacitação Módulo Fiscal
- Levantamento das cargas solicitadas pelo cliente.
- Cadastros módulo RH
- Cadastros módulo Financeiro
GERENTE PORTFOLIO PROJETOS | CAMILA BANDEIRA | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
COORDENADOR PROJETO | CLAUDINETE VIEIRA | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
MMR TOTAL R$ | 64000 | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
VALOR PROJETO R$ | 2400000 | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
MARGEM VENDAS | 0.3 | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
VALOR PERDAS R$ | 50000 | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
INVESTIMENTO COMERCIAL R$ | 20000 | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
INVESTIMENTO ERRO PRODUTO R$ | 50000 | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
RECEITA ATUAL | 0 | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
PSA PLANEJADO | 0 | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO
MARGEM ATUAL | 0.25 | Campo na aba 01 DADOS DO PROJETO

## Controle de Documentos
Controle de Documentos
Início
Voltar para home
FRENTE | PROCESSOS/ENTREGAS | APROVAÇÃO |  | REFINAMENTO |  |  | REALIZAÇÃO | [14 empty] | OPERAÇÃO |  |  | TOTAL DE HORAS
|  |  |  | MIT041 |  |  | Configuração |  |  | Capacitação MIT037 |  |  | Teste Unitário MIT045 |  |  | Teste Integrado MIT045 Completa |  |  | Carga de Dados MIT053
|  | K -User | Líder | Status | N.Hrs | Responsável | Status | H.Hrs | Responsável | Status | N.Hrs | Responsável | Status | N.Hrs | Responsável | Status | N.Hrs | Responsável | Status | N.Hrs | Responsável | Status | N.Hrs | Responsável
INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE TOTVS PROTHEUS |  |  | Não se aplica |  |  | Elebor.Doc. |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 0
| TREINAMENTO DA EQUIPE DE TI NO AMBIENTE TOTVS PROTHEUS |  |  | Não se aplica |  |  | Não se aplica |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 0
PROCESSOS SUPLY CHAIN | PROCESSO DE COMPRAS/RECEBIMENTO |  |  | Concluído | 2.125 |  | Concluído | 8.52 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 10.645
| PROCESSO DE COMEX : IMPORTAÇÃO e CONTROLE DE VARIAÇÃO CAMBIAL |  |  | Concluído | 17 |  | Não Iniciado | 42.6 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 59.6
| PROCESSO DE COMEX : EASY ACCOUNTING CONTROL - CONTABILIZACAO DAS IMPORTACOES |  |  | Não Iniciado | 8.5 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 8.5
| PROCESSO DE COMEX : INTEGRACOES COMPLEMENTARES -EIC |  |  | Não Iniciado | 8.5 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 8.5
| PROCESSO DE ESTOQUE |  |  | Assinatura | 25.5 |  | Não Iniciado | 8.52 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 34.02
| PROCESSO DE ARMAZENAGEM - WMS (Conferência, Movimentação e Expedição) |  |  | Pendente | 25.5 |  | Não Iniciado | 34.08 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 59.58
| PROCESSO PCP COM CRP |  |  | Concluído | 17 |  | Agendado | 17.04 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 34.04
| PROCESSO PCP COM MRP |  |  | Concluído | 8.5 |  | Agendado | 17.04 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 25.54
| PROCESSO PCP/ENGENHARIA CONTROLE |  |  | Concluído | 8.5 |  | Agendado | 17.04 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 25.54
| PROCESSO PCP - CUSTOS DA PRODUÇÃO (Real e Standart) |  |  | Concluído | 17 |  | Agendado | 8.52 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 25.52
| PROCESSO DE QUALIDADE - INSPEÇÃO DE ENTRADA |  |  | Não Iniciado | 17 |  | Não Iniciado | 17.04 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 34.04
| PROCESSO DE QUALIDADE - INSPEÇÃO DE PROCESSO PRODUTIVOS |  |  | Não Iniciado | 8.5 |  | Não Iniciado | 17.04 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 25.54
| PROCESSO DE FATURAMENTO/PEDIDO DE VENDA |  |  | Não Iniciado | 17 |  | Não Iniciado | 8.52 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 25.52
| PROCESSO DE GESTÃO DE CONTRATOS CLIENTES |  |  | Não Iniciado | 17 |  | Não Iniciado | 8.52 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 25.52
| PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS - PMS |  |  | Não Iniciado | 17 |  | Não Iniciado | 8.52 | Arquimedes | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 25.52
PROCESSOS CONTROLLERSHIP | PROCESSO DE FINANCEIRO |  |  | Não Iniciado | 17 |  | Não Iniciado | 42.6 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 59.6
| PROCESSO DA CONTABILIDADE FISCAL E GERENCIAL + (SPED´S) |  |  | Não Iniciado | 17 |  | Não Iniciado | 17.04 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 34.04
| PROCESSO DO FISCAL (SPED´S) |  |  | Não Iniciado | 17 |  | Não Iniciado | 17.04 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 34.04
| PROCESSO DO ATIVO FIXO |  |  | Não Iniciado | 8.5 |  | Não Iniciado | 8.52 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 17.02
| PROCESSO DO SPED BLOCO K - APENAS ESTOQUE |  |  | Não Iniciado | 8.5 |  | Não Iniciado | 8.52 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 17.02
| PROCESSO DO TOTVS TRANSMITE (Gestão xml´s SEFAZ) |  |  | Não Iniciado | 8.5 |  | Não Iniciado | 8.52 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 17.02
| PROCESSO DO PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - PCO |  |  | Não Iniciado | 25.5 |  | Não Iniciado | 34.08 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 59.58
| INTEGRAÇÃO COM SAP DA CONTROLADORA (CHINA): Foco Contabilidade. (TOTVS to SAP) |  |  | Não Iniciado | 17 |  | Não Iniciado | 85.2 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 102.2
| INTEGRAÇÃO COM CRM SALESFORCE: Foco Contratos (CRM to TOTVS) |  |  | Não Iniciado | 17 |  | Não Iniciado | 85.2 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 102.2
| INTEGRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM A CONTABILIDADE E FINANCEIRO |  |  | Não Iniciado | 0 |  | Não Iniciado | 17.04 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 17.04
| INTEGRAÇÃO COM ELETRA EA : Foco: Envio de OP´s, . (EA to TOTVS e TOTVS to EA) |  |  | Não Iniciado | 4.25 |  | Não Iniciado | 42.6 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 46.85
| INTEGRAÇÃO COM PLM DA SAP: Foco Dados de Produtos e Ficha Técnica SAP to TOTVS. |  |  | Não Iniciado | 17 |  | Não Iniciado | 85.2 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 102.2
| INTEGRAÇÃO COM SAP: Foco posição de estoque TOTVS para SAP. |  |  | Não Iniciado | 4.25 |  | Não Iniciado | 34.08 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 38.33
| INTEGRAÇÃO COM IMS: Foco posição de estoque. IMS para o TOTVS. |  |  | Não Iniciado | 4.25 |  | Não Iniciado | 42.6 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 46.85
| DESENVOLVER CONTROLE DE FORECAST: FOCO PLANILHA EXCEL |  |  | Não Iniciado | 8.5 |  | Não Iniciado | 85.2 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 93.7
DESENVOLVIMENTO | DESENVOLVER CÁLCULOS ESPECÍFICOS DO MRP DA ELETRA. |  |  | Não Iniciado | 8.5 |  | Não Iniciado | 68.16 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 76.66
| DESENVOLVER IMPRESSÃO DE ETIQUETAS SERIADAS |  |  | Não Iniciado | 4.25 |  | Não Iniciado | 17.04 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 21.29
| DESENVOLVER CONTROLE DE TRANSFERÊNCIA DE DEMANDAS AUTOMÁTICA |  |  | Não Iniciado | 4.25 |  | Não Iniciado | 17.04 |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | Não Iniciado |  |  | 21.29
Total de horas |  |  |  |  | 405.875 |  |  | 928.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1334.555

## Dashboard - Influência
Dashboard de Influência
Grandes números
| Stakeholders | Decisor | Apoiador | Indicador | Detrator | Neutro
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2

## Dados (hidden)
Board | 1
Presidência | 1
C-Level | 1
VP | 1
Diretoria | 1
Gerência | 1
Coordenação | 1
Analistas | 1

## Dashboard - GAPs e Mudanças
Dashboard de GAPs e Mudanças
Início
Voltar para home

## Matriz de Risco
Matriz de análise de Riscos
Início
Voltar para home
Matriz de Análise de Riscos
Total de Riscos
Impacto | 3 | 0 | 0 | 1
Nível da Probabilidade
[5 empty] | 1 | Baixa (<40%)
[5 empty] | 2 | Média (40% - 80%)
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Alta (>80%)
Nível do Impacto
[5 empty] | 1 | Pequeno
[5 empty] | 2 | Médio
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Alto
|  | 1 | 2 | 3
Probabilidade (que o risco ocorra)
Prioridades | Total
ALTA | 1
MÉDIA | 1
BAIXA | 0

## Status Report Executivo
PROGRESSO |  | RISCOS |  | Indice de Desempenho | CURVA DE ENTREGAS |  |  |  |  | Início
|  |  |  | IDP / SPI | [5 empty] | Voltar para home
Realizado | Planejado | 3 | 2 | 0.75556
34% | 45% | Aderencia | Integração
2 | 1 | 3 | 3 | Data Status
|  | Escopo | Financeiro | 2021-09-30
CENÁRIO GERAL |  |  |  |  | CRONOGRAMA MACRO
- MIT041 100% assinadas para as duas ondas.
- Conclusão capacitação Módulo Financeiro |  |  |  |  | Fases
- Conclusão capacitação Módulo RH
- Conclusão capacitação Estoque/Custos |  |  |  |  | ERP PROTHEUS | 11-Ago-21 até 03-Set-21 | 19-Ago-21 até 15-Set-21 | 19-Ago-21 até 03-Jan-22 | 03-Jan-22 até 14-Jan-22
PONTOS DE ATENÇÃO / RISCOS |  |  |  |  | PRÓXIMOS PASSOS
- Os recursos do projeto são todos terceiros ( TOTVS ) |  |  |  |  | - Confecção do Cronograma
- Curto prazo para implantação |  |  |  |  | - ParametrizaçõesCapacitação módulo Contabilidade
- Não houve mapeamento de GAPS |  |  |  |  | - Capacitação Módulo Fiscal
- O cliente será responsável em popular a base de dados de homologação e produção. |  |  |  |  | - Levantamento das cargas solicitadas pelo cliente.
- Cliente não possui recurso para gestão do ambiente. |  |  |  |  | - Cadastros módulo RH
- Marina Gestora por parte do cliente esta ausente do projeto |  |  |  |  | - Cadastros módulo Financeiro
- Cliente ainda não assinou proposta de banco de horas
NO PRAZO
PONTO ATENÇÃO
ATRASADO
FINALIZADO
BAIXO
MÉDIO
ALTO
1 - Preparação
2- Refinamento
3 - Realização
4 - Operação

## Plan1 (hidden)
R
A
C
I

## DRAW (hidden)
RESPONSÁVEL
APROVA
COLABORA
INFORMADO
Figura responsável por executar o trabalho / tarefa.
Figura responsável por aprovar a execução do trabalho / tarefa.
Figura vista como um stakeholder ou ponto de referência para o
trabalho / tarefa.
Figura que deve ser mantida informada sobre o trabalho / tarefa.