## Início
MIT Digital
Plano de Virada e Rollback - MIT054
Registro e gestão das atividades para Virada
Iniciar

## Painel
Plano de Virada e Rollback - MIT054
Painel de Acesso
Cliente (Código e Nome)
T0999 - CLIENTE TESTE
Projeto (Código e Nome)
D000000000 - PROJETO TESTE
| 1 |  | Acessar
Atividades
Registro das atividades da virada
| 2 |  | Acessar
Plano de Contingência
Registro das atividades de contingência
| 3 |  | Acessar
Rollback
Registro das atividades de Rollback
| 4 |  | Acessar
Dashboard de Atividades
Visaõ gráfica dos status das atividades
| 5 |  | Acessar
Dashboard de Rollback
Visaõ gráfica dos status do Rollback

## Atividades
Plano de Virada e Rollback - MIT054
Início
Voltar para home
ID | Sequencial | Item | Atividade | Atividade predecessora | Responsável | Apoio | Data de início | Quantidade de horas - Esforço | Data fim | Status de conclusão | Necessário aplicar contingência?
0 | 0 | 0.0 | Diretório de programas - Quarentena | - | TI | TIS |  |  |  | Não iniciado | NÃO
1 | 0 | 1.0 | Atividades de cut over | - | - | - |  | 60 |  | Não iniciado | NÃO
1 | 1 | 1.1 | Atualizar notas pedentes no sistema legado | - | CP Cliente | CP Totvs | 2020-04-20 | 40 | 2020-04-30 | Não iniciado | NÃO
1 | 2 | 1.2 | Informar com stakeholders a virada do sistema | - |  |  |  | 20 |  | Em andamento | SIM
2 | 0 | 2.0 | Carga de dados | 1.2 | - | - |  |  |  | Não iniciado | NÃO
2 | 1 | 2.1 | Extração de dados | - |  |  | 2020-05-01 |  |  | Concluído | SIM
|  | 2.1 | Dados de emitente | [6 empty] | Não iniciado
2 | 2 | 2.2 | Importação de dados | 2.1 |  |  | 2020-05-12 |  |  | Não iniciado
2 | 3 | 2.3 | Conferência de dados | 2.2 | Manu Totvs | Ana Cliente | 2020-05-28 |  |  | Não iniciado
3 | 0 | 3.0 | Carga de saldos |  | - | - |  |  |  | Não iniciado
3 | 1 | 3.1 | Emissão de relatórios de saldos para conferência sistema legado | 2.3 | Cliente |  |  |  |  | Não iniciado
3 | 2 | 3.2 | Extração de saldos do sistema legado | [6 empty] | Não iniciado
3 | 3 | 3.3 | Importação de saldos | [6 empty] | Não iniciado
3 | 4 | 3.4 | Digitação de saldos que não serão integrados pela ferramenta | [6 empty] | Não iniciado
3 | 5 | 3.5 | Emissão de relatórios de saldos para conferência sistema atual | [6 empty] | Não iniciado
3 | 6 | 3.6 | Conferência de saldos carregados | [6 empty] | Não iniciado
4 | 0 | 4.0 | Parâmetros e integrações complementares | - | - | - |  |  |  | Não iniciado
4 | 1 | 4.1 | Habilitar segurança | [6 empty] | Não iniciado
4 | 2 | 4.2 | Integrar com prefeituras | [6 empty] | Não iniciado

## Plano de contingência
Plano de Contingencia - MIT054
Início
Voltar para home
ID | Atividade | Atividade de contingência | Atividade predecessora | Responsável | Apoio | Quantidade de horas - Esforço | Status de conclusão
1.0 | Atividades de cut over |  |  | - | - | 60 | Não iniciado
1.1 | Atualizar notas pedentes no sistema legado | Caso as notas não sejam atualizadas, os documentos não poderão ser registrados no período de competência | NA | CP Cliente | CP Totvs | 40 | Não iniciado
1.2 | Informar com stakeholders a virada do sistema |  |  |  |  | 20 | Em andamento
2.0 | Carga de dados |  |  | - | - |  | Concluído
2.1 | Extração de dados | Efetuar registro somente dos dados chaves que contáem saldo |  |  |  |  | Concluído
2.1 | Dados de emitente | [5 empty] | Não iniciado
2.2 | Importação de dados | Efetuar registro manualmente | 2.1 |  |  |  | Não iniciado
2.3 | Conferência de dados |  |  | Manu Totvs | Ana Cliente |  | Não iniciado
3.0 | Carga de saldos |  |  | - | - |  | Não iniciado
3.1 | Emissão de relatórios de saldos para conferência sistema legado |  |  | Cliente |  |  | Não iniciado
3.2 | Extração de saldos do sistema legado | [5 empty] | Não iniciado
3.3 | Importação de saldos | [5 empty] | Não iniciado
3.4 | Digitação de saldos que não serão integrados pela ferramenta | [5 empty] | Não iniciado
3.5 | Emissão de relatórios de saldos para conferência sistema atual | [5 empty] | Não iniciado
3.6 | Conferência de saldos carregados | [5 empty] | Não iniciado
4.0 | Parâmetros e integrações complementares |  |  | - | - |  | Não iniciado
4.1 | Habilitar segurança | [5 empty] | Não iniciado
4.2 | Integrar com prefeituras | Registrar os documentos no portal da prefeitura manualmente sem utilizar o T Colaboração |  |  |  |  | Não iniciado

## Rollback
Plano de Rollback - MIT054
Início
Voltar para home
ID | Sequencial | Item | Atividade | Atividade predecessora | Responsável | Apoio | Data de início | Quantidade de horas - Esforço | Data Fim | Status de conclusão
1 |  |  | Voltar pacote de programas quarentena | C:\quarentena\programas\Totvs\ | TIS |  |  |  |  | Não iniciado
1 | 0 | 1.0 | Ajustes em parâmetros e Integrações | - | - | - |  | 60 | 2020-04-30 | Não iniciado
1 | 1 | 1.1 | Desabilitar segurança | - | CP Cliente | CP Totvs | 2020-04-20 | 40 |  | Não iniciado
1 | 2 | 1.2 | Retirar integração com sistema prefeitura | - |  |  |  | 20 |  | Não iniciado
2 | 0 | 2.0 | Carga de dados | 1.2 | - | - |  |  |  | Em andamento
2 | 1 | 2.1 | Eliminar tabelas de | - |  |  | 2020-05-01 |  |  | Concluído
3 | 0 | 3.0 | Manutenção de saldos |  | - | - |  |  |  | Não iniciado
3 | 1 | 3.1 | Emissão de relatórios de saldos para conferência sistema legado | - | Cliente |  |  |  |  | Não iniciado
3 | 2 | 3.2 | [7 empty] | Não iniciado
3 | 3 | 3.3 | [7 empty] | Não iniciado
3 | 4 | 3.4 | [7 empty] | Não iniciado
3 | 5 | 3.5 | [7 empty] | Não iniciado
3 | 6 | 3.6 | [7 empty] | Não iniciado
4 | 0 | 4.0 |  | - | - | - |  |  |  | Não iniciado
4 | 1 | 4.1 | [7 empty] | Não iniciado
4 | 2 | 4.2 | [7 empty] | Não iniciado

## Gráfico de controle Atividades
Dashboard de Atividades - MIT054
Início
Voltar para home

## Gráfico de controle Rollback
Dashboard de Rollback - MIT054
Status | COUNTA de Não iniciado
Concluído | 1
Em andamento | 1
Não iniciado | 13
Total geral | 15