## Painel
Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS - MIT083
Painel de Acesso |  | Para Essencial I => utilize os 4 primeiros itens do painel (linhas 14 a 32) e as 4 primeiras sheets desta planilha Para WMS = > utilize os 4 últimos itens do painel (linhas 35 a 53) e as 4 últimas sheets desta planilha *Ao fazer a escolha, favor eliminar os demais itens desse painel, eliminar as demais sheets da planilha e excluir essa mensagem.
Cliente (Código e Nome)
T0999 - CLIENTE TESTE
Projeto (Código e Nome)
D000000000 - PROJETO TESTE
| 1 |  | Acessar
Termo de Liberacao Da Virada - Essencial I
| 2 |  | Acessar
Cálculo de Parametrização - Essencial I
| 3 |  | Acessar
Cálculo de Treinamento - Essencial I
| 4 |  | Acessar
Validação de Utilização do Sistema - Essencial I
| 1 |  | Acessar
Termo de Liberacao Da Virada - WMS
| 2 |  | Acessar
Cálculo de Parametrização - WMS
| 3 |  | Acessar
Cálculo de Treinamento - WMS
| 4 |  | Acessar
Validação de Utilização do Sistema - WMS

## Essencial I
Termo de Liberacao Da Virada - Essencial I
Início
Voltar para home
Código: |  |  | CNPJ: |  |  | ( ) Matriz ( ) Filial - Nr:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Proprietário:
Gerente Projeto Cliente:
Contador: | [5 empty] | Número CRC ou CPF:
Consultor de Implantação:
Produto: |  | ( )DISTRIBUIDOR ( )VAREJO ( )ATACAREJO ( )HOME CENTER ( )MEDICAMENTOS ( )MYMIX
1. Avaliação da Parametrização e Treinamento Essencial I
PARAMETRIZAÇÃO DO WINTHOR |  |  | Peso Total | Peso Referência | Pontos Obtidos | % Realizado
1 | Configurações e Parâmetros |  | 41 | 41 | 0 | 0%
2 | Comercial |  | 155 | 155 | 0 | 0%
3 | Fiscal |  | 83 | 83 | 0 | 0%
4 | Financeiro |  | 42 | 42 | 0 | 0%
5 | Logística |  | 16 | 16 | 0 | 0%
6 | Filial e Usuários |  | 12 | 12 | 0 | 0%
| Totais: |  | 349 | 349 | 0 | 0%
ESSENCIAL I |  |  | Peso Total | Peso Referência | Pontos Obtidos | % Realizado
1 | Processo: Comprar Mercadoria |  | 268 | 268 | 0 | 0%
1.1 | Emitir pedido de compra |  | 23 | 23 | 0 | 0%
1.2 | Receber mercadoria |  | 16 | 16 | 0 | 0%
1.3 | Conferir entrada de mercadoria |  | 39 | 39 | 0 | 0%
1.4 | Devolver a fornecedor |  | 13 | 13 | 0 | 0%
1.5 | Precificar produtos |  | 172 | 172 | 0 | 0%
1.6 | Desdobramento de produtos |  | 5 | 5 | 0 | 0%
2 | Processo: Vender produtos |  | 353 | 353 | 0 | 0%
2.1 | Registrar venda |  | 210 | 210 | 0 | 0%
2.2 | Acertar Caixa |  | 42 | 42 | 0 | 0%
2.3 | Expedir pedidos (separação por carga) |  | 31 | 31 | 0 | 0%
2.4 | Expedir pedidos (separação por pedido) |  | 26 | 26 | 0 | 0%
2.5 | Expedir pedidos (conferir checkout) |  | 2 | 2 | 0 | 0%
2.6 | Faturar pedidos |  | 16 | 16 | 0 | 0%
2.7 | Registrar devolução de cliente |  | 26 | 26 | 0 | 0%
3 | Processo: Gerenciar finanças |  | 218 | 218 | 0 | 0%
3.1 | Acertar carregamento |  | 24 | 24 | 0 | 0%
3.2 | Gerenciar contas a receber |  | 57 | 57 | 0 | 0%
3.3 | Pagar comissão de vendedores |  | 22 | 22 | 0 | 0%
3.4 | Gerenciar contas a pagar |  | 78 | 78 | 0 | 0%
3.5 | Gerenciar tesouraria |  | 37 | 37 | 0 | 0%
4 | Processo: Manutenção do sistema |  | 8 | 8 | 0 | 0%
4.1 | Rotinas de Manutenção Periódica |  | 8 | 8 | 0 | 0%
5 | Processo: Atividades acessórias |  | 65 | 65 | 0 | 0%
5.1 | Gerenciar Inventário Por Lote |  | 12 | 12 | 0 | 0%
5.2 | Layout de documentos |  | 26 | 26 | 0 | 0%
5.3 | Migração de dados |  | 27 | 27 | 0 | 0%
| Totais: |  | 912 | 912 | 0 | 0%
| Parametrização | Treinamento Básico | Cliente Aprovado? Marque uma das opções abaixo:
% Realizado | 0% | 0% | SIM |  | NÃO | X
2. Aprovação da Aderência do Sistema aos Processos de Negócios
(Realizar avaliação com os responsáveis conforme Matriz de Responsabilidade)
O sistema atende a necessidade do seu processo de negócio? |  |  |  | Marque com "X" uma das colunas |  | Responsável Aprovação
PARAMETRIZAÇÃO DO WINTHOR |  |  |  | SIM | NÃO UTILIZA | Nome | Assinatura
1 | Configurações e Parâmetros
2 | Comercial
3 | Fiscal (514 e 574)
4 | Foi vinculado o cadastro do produto ao NCM e ao CEST
5 | Financeiro
6 | Logística
7 | Filial e Usuários
TREINAMENTO BÁSICO WINTHOR |  |  |  | SIM | NÃO UTILIZA | Nome | Assinatura
1 | Processo: Comprar Mercadoria
1.1 | Emitir pedido de compra
1.2 | Receber mercadoria
1.3 | Conferir entrada de mercadoria
1.4 | Devolver mercadoria a fornecedor
1.5 | Precificar produtos
1.6 | Precificação por 2017
1.7 | Precificação por 201
1.8 | Desdobramento de Produto
2 | Processo: Vender produtos
2.1 | Registrar venda
2.2 | Expedir pedidos
2.3 | Faturar pedidos
2.4 | Registrar devolução de cliente
2.5 | Acertar Caixa
3 | Processo: Gerenciar finanças
3.1 | Acertar carregamento
3.2 | Gerenciar contas a receber
3.3 | Pagar comissão de vendedores
3.4 | Pagar comissão de motorista
3.5 | Gerenciar contas a pagar
3.6 | Gerenciar tesouraria
3.7 | Fechamento de caixa
3.8 | Conciliação bancária
3.9 | Remessa da cobrança bancária
3.10 | Baixa da cobrança bancária
4 | Processo: Manutenção do sistema
4.1 | Fechamento diário, semanal e mensal (rotinas 504, 552 e 506)
4.2 | Interpretação das mensagens do menu do sistema
4.3 | Registrar "SOLICITAÇÃO" e "TRÂMITE" no site do Canal de Atendimento
4.4 | Utilizar Boletim de Evolução e atualizar versão de rotinas
4.5 | Atualizar estrutura de tabelas e índices do sistema (rotina 560)
4.6 | Realizar atualização eventual (rotina 507)
4.7 | Realizar backup dos arquivos XML do servidor de NFe (devem ser armazenados pelo prazo definido na legislação tributária)
4.8 | Qual a versão no momento da virada:
5 | Processo: Atividades Acessórias
5.1 | Expedir pedidos (Separação Pedido Checkout)
5.2 | Gerenciar Inventário
5.3 | Layout de documentos
5.4 | Inventário Geral e Rotativo
6 | PROCESSO: Aprovação
6.1 | Aprovar TEF e Produto
7 | PROCESSOS: Vendas Varejo/ Home center
7.1 | Vendas com todas as cobranças utilizadas na rotina de frente de loja
7.2 | Vendas com múltiplas formas de cobrança (dinheiro + cartão + cheque + etc) (2075)
7.3 | Vendas com todas as alíquotas utilizadas na rotina de frente de loja
7.4 | Impressão da segunda via cartão de crédito (2075) opção F6
7.5 | Cancelamento de venda com cartão de crédito (2075) opção F6
7.6 | Cancelamento de cupom (frente de loja)
7.7 | Cancelamento de item
7.8 | Desconto de item
7.9 | Processo de devolução Cliente(1360)
7.10 | Processo de suprimento (2075)
7.11 | Processo de sangria (2075)
7.12 | Emissão de "Resumo Operador de Caixa" (2075)
7.13 | Processo de leitura X (2030)
7.14 | Processo de redução Z (2075)
7.15 | Serviço de TEF funcionando
7.16 | Os produtos tem cadastro de embalagens na 2014
7.17 | Os produtos tem cadastro de embalagens na 292
7.18 | Os produtos estão como “revenda” igual a “sim” nas rotinas 203 e nas 238 para a filial de varejo?
8 | PROCESSOS: Financeiro Varejo/ Home center
8.1 | No acerto de caixa
8.2 | Conciliação Financeira
8.3 | Relatório SITEF (Tef dedicado)
8.4 | Cancelamento de cupom (retaguarda)
8.5 | Lançar vale no acerto de caixa (409 / 402)
8.6 | Baixa de cobrança bancária
9 | PROCESSOS: Medicamentos
9.1 | Utiliza ABC Farma? (2301)
9.2 | Utiliza promoções na 2323
9.3 | Os seus operadores logísticos já estão cadastrados na rotina 2302
9.4 | Se já utiliza 2302, você faz o processo de exportação de arquivos, 2313
9.5 | Você possui produtos controlados e faz o controle? Apuração dos relatórios na rotina 2318?
9.6 | Você utiliza algum tipo de comissão dos medicamentos? 2308
(Os processos citados no quadro acima, bem como as rotinas do sistema associadas a cada processo, estão descritos no RQ.EXI.001 - Plano de Acompanhamento de Projeto seção Básico disponobilizado no site https://sites.google.com/a/pcinformatica.com.br/implantacao)
3. Replanejamento
1. O que será feito a respeito dos itens "Reprovados" na inspeção seção Parametrização e Básico 2. Relacionar novas necessidades levantadas 3. Relacionar pontos de atenção
4. Bancos Homologados
RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS HOMOLOGADAS PARA EMISSÃO DE BOLETO/CUSTÓDIA DE CHEQUES
CÓDIGO | NOME BANCO | BOLETO BANCÁRIO SIM - NÃO | TIPO REGISTRADA - S/REGISTRO |  | CUSTÓDIA SIM-NÃO | OBSERVAÇÃO
Caso seja necessário homologar novos bancos ou novas modalidades de integração (boleto e/ou custódia) além dos aqui relacionados, o serviço será prestado (COBRADO) a título de consultoria.
5. Observações
6. Termo de Aceite da Implantação
Código: |  |  | CNPJ: |  |  | ( ) Matriz ( ) Filial - Nr:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Proprietário:
Gerente Projeto Cliente:
Contador: | [5 empty] | Número CRC ou CPF:
Consultor de Implantação:
Produto: |  | ( )DISTRIBUIDOR ( )VAREJO ( )ATACAREJO ( )HOME CENTER ( )MEDICAMENTOS ( )MYMIX
Por meio deste termo de aceite, o contratante supra identificado declara que:
ITEM | DESCRIÇÃO | [5 empty] | DE ACORDO
1 | Capacitou toda a sua equipe de colaboradores envolvidos direta ou indiretamente na operação do sistema Winthor e atividades subsequentes geradas a partir deste, estando todos aptos a realizar as operações necessárias ao pleno funcionamento da empresa utilizando os recursos oriundos do sistema em questão; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
2 | Testou e aprovou a realização de todos os processos operacionais de sua empresa utilizando os recursos disponíveis no sistema Winthor, estando de pleno acordo com o funcionamento dos mesmos, e ainda ciente das capacidades e limitações desses mesmos recursos, bem como, dos prazos praticados pela Totvs para adaptações dos mesmos se e quando necessário; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
3 | Realizou o processo de homologação de cobrança magnética junto às instituições financeiras de sua preferência e de acordo com as normas determinadas por estas, aprovando o funcionamento do sistema Winthor no que tange a emissão de boletos, geração do arquivo de remessa de cobrança e de baixa automática de títulos pagos; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
4 | Realizou testes de pagamento dos boletos gerados pelo sistema Winthor, tendo o crédito financeiro referente aos mesmos sido efetuado de forma correta em sua(s) respectiva(s) conta(s) bancária(s); | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
5 | Realizou testes de funcionamento de todos os dispositivos periféricos que trabalharão de forma integrada ao sistema Winthor tais como impressoras, leitores óticos, balanças, equipamentos para emissão de cupom fiscal, cartões de débito/crédito, equipamentos de rádio frequência, coletores de dados e etc., estando todos em perfeito funcionamento e em consonância com as necessidades de sua organização, aprovando o funcionamento do sistema Winthor no que tange a integração com tais dispositivos; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
6 | Realizou testes de funcionamento do programa de força de vendas, inclusive emitindo notas fiscais a partir do sistema Winthor utilizando os pedidos de venda gerados por programa de força de vendas de sua preferência, aprovando o funcionamento do sistema Winthor no que tange a integração com tal programa, bem como, o funcionamento do próprio programa de força de vendas; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
7 | Validou o layout de todos os impressos utilizados por sua organização e gerados pelo sistema Winthor tais como DANFE, pedido de compra, pedido de venda, orçamento, mapa de separação de mercadorias, romaneio de entrega, boleto bancário e etc., estando integralmente de acordo com os mesmos; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
8 | Conferiu os cálculos realizados pelo sistema nas diversas operações comerciais de seu interesse, tais como preço de custo, margem de lucro, sugestão de preço de venda, quantidade sugerida para compra de mercadoria, comissões de vendedores, e etc.; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
9 | Não existem neste momento pendências de quaisquer naturezas que possam impedir ou postergar o início da utilização do sistema Winthor em sua empresa, e que o início dessa utilização dar-se há por livre e espontânea vontade do contratante; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
10 | Recebeu os serviços de Back Office de implantação (Quality Assurance) conforme proposta comercial. | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL
OBSERVAÇÕES:
- Em caso de projeto sem a etapa "INSPEÇÃO II" ou projeto onde a mesma seja executada após a etapa "VIRADA", é obrigatória a coleta de aceite de todos os envolvidos neste documento, e nenhum item acima poderá ser marcado como "NÃO EXECUTADO";
- Se houver qualquer item acima marcado como "NÃO EXECUTADO", fica proibida a realização da etapa "VIRADA" sem o devido preenchimento e coleta de aceite dos envolvidos no "RQ.IMS.017.2 - Termo de Liberação da Virada - Essencial II" até a conclusão da etapa "INSPEÇÃO II";
Declaro estar ciente que o servidor de produção, após a virada, não pode ser utilizado para a replicação de trinamento de conteúdo para as filiais da empresa.É necessário possuir um servidor de treinamento ou teste para tal finalidade, pois, as informações inseridas no servidor de produção não podem ser removidas após a virada da primeira unidade da empresa.
Declaro estar ciente que a Totvs não se responsabiliza por problemas judiciais e tributários provenientes da migração de estoque. Estou ciente da minha responsabilidade em fornecer os dados para a migração.
| _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________________
| assinatura do(a) proprietário(a) ou pessoa autorizada |  |  |  | assinatura do(a) gerente de projeto do cliente
| _____________________________________ |  |  |  | 2023-09-06
| assinatura do(a) consultor(a) |  |  |  | data
7. Termo de Responsabilidade Fiscal/Tributária
Código: |  |  | CNPJ: |  |  | ( ) Matriz ( ) Filial - Nr:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Proprietário:
Gerente Projeto Cliente:
Contador: | [5 empty] | Número CRC ou CPF:
Consultor de Implantação:
Produto: |  | ( )DISTRIBUIDOR ( )VAREJO ( )ATACAREJO ( )HOME CENTER ( )MEDICAMENTOS ( )MYMIX
Por meio deste termo de aceite, o contratante supra identificado, aqui devidamente representado por profissional contabilista de sua livre escolha e confiança, declara que:
ITEM | DESCRIÇÃO | [5 empty] | DE ACORDO
1 | Conferiu os cadastros no sistema Winthor de todos os parâmetros tributários aplicáveis à realidade da empresa tais como ICMS, IPI, PIS, COFINS, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ISS, etc., seja para compra, venda, transferência, simples remessa ou devolução de mercadorias, estando os mesmos adequados às legislações FEDERAL e ESTADUAL; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO) |  | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO
2 | Conferiu todas as informações de caráter fiscal/tributário geradas pelo sistema Winthor, inclusive cálculos e arquivos obrigatórios tais como SPED, SINTEGRA e etc., aprovando o funcionamento do sistema Winthor no que tange a área fiscal/tributária; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO) |  | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL
3 | Validou o layout bem como as informações de todos os impressos utilizados pela organização e gerados pelo sistema Winthor tais como DANFE, livro de registro de entradas, livro de registro de saídas, livro de registro de apuração do ICMS/ST, livro de registro do inventário, guias de recolhimento de impostos e etc., e que imprimiu e armazenou os mesmos como comprovação da execução de tal atividade, estando integralmente de acordo não só com a disposição das informações, mas também com o conteúdo das mesmas; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
4 | Realizou a emissão de notas fiscais eletrônicas nos diversos cenários possíveis tais como venda, transferência, simples remessa, devolução (seja de cliente ou a fornecedor), sendo pelo menos uma nota fiscal para cada cadastro existente nas rotinas "514 - Cadastrar Tipo de Tributação" e "4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS", contemplando o universo de pessoas físicas e jurídicas, bem como todas as unidade federadas com as quais a empresa mantem operações comerciais; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
5 | Realizou a emissão de notas fiscais eletrônicas com a impressão dos respectivos DANFE's e conferiu as informações geradas como dados do emitente, dados do destinatário, valores dos impostos, taxas, valores das mercadorias, alíquotas, CFOP's, CST's e etc., estando integralmente de acordo com as informações apresentadas; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
6 | Submeteu todas as notas emitidas a aprovação do agente fazendário estadual (SEFAZ) utilizando os recursos eletrônicos do sistema Winthor disponíveis para tal finalidade, sendo todas as notas devidamente aprovadas e aceitas pelo agente em questão sem nenhuma restrição e/ou ressalva, e que imprimiu e armazenou as mesmas como comprovação da execução de tal atividade; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
7 | Registrou todos os produtos comercializáveis em dispositivo emissor de cupom fiscal, conferindo as tributações praticadas pelo ECF para tais produtos e ainda os relatórios fornecidos pelo próprio ECF como leitura X e redução Z, estando de acordo não só com as informações apresentadas, bem como com a disposição das mesmas, tendo guardada a fita detalhe de tal operação como comprovação de realização da mesma; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
8 | Não existem neste momento pendências de quaisquer naturezas sejam elas fiscais e tributárias que possam impedir ou postergar o início da utilização do sistema Winthor em sua empresa, e que o início dessa utilização dar-se há por livre e espontânea vontade do contratante; | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
9 | Existem certificados instalados na 535 com o ID CSC Token liberado para ambiente em produção, caso cliente emita NFCe nas filiais varejo? (Se o é cliente SAT, MF-e não necessita do certificado e sim cadastro do equipamento junto a Sefaz, verificar o cadastro do emissor na Sefaz RS/PR) | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
10 | Existe comunicação entre o equipamento SAT/MFe e a sefaz? (para clientes de SP ou CE) | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
11 | O certificado digital está atualizado e corretamente cadastrado na rotina 535 com os respectivos dados do credenciamento para emissão de nfce? | [5 empty] | ( ) SIM ( ) NÃO APLICÁVEL ( ) NÃO EXECUTADO)
OBSERVAÇÕES:
| - Em caso de projeto sem a etapa "INSPEÇÃO II" ou projeto onde a mesma seja executada após a etapa "VIRADA", é obrigatória a coleta de aceite de todos os envolvidos neste documento, e nenhum item acima poderá ser marcado como "NÃO EXECUTADO"; | [7 empty] | - Em caso de projeto sem a etapa "INSPEÇÃO II" ou projeto onde a mesma seja executada após a etapa "VIRADA", é obrigatória a coleta de aceite de todos os envolvidos neste documento, e nenhum item acima poderá ser marcado como "NÃO EXECUTADO";
| - Se houver qualquer item acima marcado como "NÃO EXECUTADO", fica proibida a realização da etapa "VIRADA" sem o devido preenchimento e coleta de aceite dos envolvidos no "RQ.IMS.017.2 - Termo de Liberação da Virada - Essencial II" até a conclusão da etapa "INSPEÇÃO II"; | [7 empty] | - Se houver qualquer item acima marcado como "NÃO EXECUTADO", fica proibida a realização da etapa "VIRADA" sem o devido preenchimento e coleta de aceite dos envolvidos no "RQ.IMS.017.2 - Termo de Liberação da Virada - Essencial II" até a conclusão da etapa "INSPEÇÃO II";
| - A coleta do aceite do contador nesse documento só é dispensável caso a mesma seja realizada no "RQ.IMS.017.2 - Termo de Liberação da Virada - Essencial II" em concordância com as regras anteriores; | [7 empty] | - A coleta do aceite do contador nesse documento só é dispensável caso a mesma seja realizada no "RQ.IMS.017.2 - Termo de Liberação da Virada - Avançado" em concordância com as regras anteriores;
| - É obrigatório colher o aceite de todos os envolvidos no quadro abaixo; | [7 empty] | - É obrigatório colher o aceite de todos os envolvidos no quadro abaixo;
| _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________________
| assinatura do(a) proprietário(a) ou pessoa autorizada |  |  |  | assinatura do(a) contador(a)
| _____________________________________ |  |  |  | 2023-09-06
| assinatura do(a) consultor(a) |  |  |  | data
Registro de Qualidade - RQ | [7 empty] | V 1.0
ATENÇÃO CLIENTE
1) Caso necessite emitir cupons fiscais, antes de continuar, certifique-se que a versão da rotina de frente de loja utilizada está credenciada no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A utilização da versão incorreta acarretará em auto de infração a legislação tributária, sujeito a multa e processo. Consulte seu contador para maiores detalhes.
2) Em decorrência da troca de sistema, para emissão de cupom fiscal ou nota fiscal eletrônica, verifique junto ao SEFAZ do seu estado quanto a necessidade de apresentação da DECLARAÇÃO CONJUNTA ou outro documento de autorização para utilização do software. Consulte seu contador para maiores detalhes.
3) Antes de prosseguir, certifique-se de que a homologação dos boletos de cobrança magnética de todos os bancos tenha sido concluída. Este procedimento é indispensável para garantir que os créditos sejam realizados corretamente em sua conta corrente. O tempo para execução da homologação é variável de acordo com os processos de cada instituição financeira. A impossibilidade de emitir/receber os boletos inviabilizará suas operações, e poderá levar a perda de receita.
Para Essencial I, utilize as 4 primeiras sheets ou para WMS, utilize as 4 últimas.
Ao fazer a escolha, favor eliminar as demais sheets e excluir essa mensagem.

## Ess I - Parametr.
Cálculo de Parametrização - Essencial I
Início
Voltar para home
Razão Social: |  | CNPJ:
# | Atividade | Rotina | Peso | Resultado A- Aprovado R-Reprovado NU-NãoUtiliza | Peso | Pontos Obtidos
[5 empty] | 349 | 0
CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS |  |  | 41 | # | 41 | 0
1 | Cadastrar Filial | 535 | 5 |  | 5 | 0
2 | Cadastrar Parâmetros Gerais do Sistema | 532 | 2 |  | 2 | 0
3 | Cadastrar setores / usuários | 528 | 2 |  | 2 | 0
4 | Permitir acesso à rotina | 530 | 2 |  | 2 | 0
5 | Permitir acesso à dados | 131 | 2 |  | 2 | 0
6 | Atualizar Versão WinThor | 579 | 5 |  | 5 | 0
7 | Atualizar Banco de Dados | 560 | 2 |  | 2 | 0
8 | Atualizar Procedures Gerais | 500 | 2 |  | 2 | 0
9 | Atualizar Funções de Venda | 300 | 2 |  | 2 | 0
10 | Atualizações de Procedures Venda | 1400 | 2 |  | 2 | 0
11 | Cadastrar Operadores e Fiscais de Caixa | 2016 | 5 |  | 5 | 0
12 | Atualizar Versão WinThor | 6079 | 2 |  | 2 | 0
13 | Atualizar Banco de Dados MyMix | 6000 | 2 |  | 2 | 0
14 | Atualizar Pré-Cadastro de NF-e | 1460 | 2 |  | 2 | 0
15 | Cadastrar Operadores e Fiscais de Caixa | 6026 | 2 |  | 2 | 0
16 | Atualizações Informações Módulo Medicamento | 2300 | 2 |  | 2 | 0
LOGÍSTICA |  |  | 16 | # | 16 | 0
17 | Cadastrar Rotas de Entrega | 520 | 5 |  | 5 | 0
18 | Sequência de entrega das praças | 572 | 2 |  | 2 | 0
19 | Cadastrar Motivo de Devolução | 518 | 2 |  | 2 | 0
20 | Cadastrar Veículos | 521 | 2 |  | 2 | 0
21 | Autorizar Limite de Credito | 381 | 5 |  | 5 | 0
COMERCIAL |  |  | 155 | # | 155 | 0
22 | Cadastrar Departamentos | 513 | 2 |  | 2 | 0
23 | Cadastrar as Seções de cada Departamento | 571 | 2 |  | 2 | 0
24 | Cadastrar Categoria | 549 | 2 |  | 2 | 0
25 | Cadastrar Subcategoria | 569 | 2 |  | 2 | 0
26 | Cadastrar Ramos de Atividade | 512 | 2 |  | 2 | 0
27 | Cadastrar Distribuição | 555 | 2 |  | 2 | 0
28 | Cadastrar Supervisores de Venda | 516 | 2 |  | 2 | 0
29 | Cadastrar Vendedores (RCA) | 517 | 2 |  | 2 | 0
30 | Cadastrar Comissão Fixa | 517 | 2 |  | 2 | 0
31 | Vincular RCA e Distribuição | 517 | 2 |  | 2 | 0
32 | Cadastrar Planos de Pagamentos | 523 | 5 |  | 5 | 0
33 | Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor | 256 | 2 |  | 2 | 0
34 | Cadastrar Regiões de Venda | 519 | 5 |  | 5 | 0
35 | Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econômico) | 202 | 2 |  | 2 | 0
36 | Cadastrar Transportadora | 202 | 2 |  | 2 | 0
37 | Vincular Fornecedor e Distribuição | 202 | 2 |  | 2 | 0
38 | Cadastrar Unidades | 204 | 2 |  | 2 | 0
39 | Cadastrar Parâmetros Comerciais do Produto | 203 | 10 |  | 10 | 0
40 | Informar Dados Logísticos do Produto | 282 | 2 |  | 2 | 0
41 | Cadastrar Embalagem | 292 | 2 |  | 2 | 0
42 | Cadastrar Concorrente | 515 | 2 |  | 2 | 0
43 | Cadastrar Classificação Mercadológica | 2034 | 2 |  | 2 | 0
44 | Cadastrar Embalagens | 2014 | 2 |  | 2 | 0
45 | Cadastrar Informação Nutricional | 2053 | 2 |  | 2 | 0
46 | Cadastrar Cesta Básica | 1122 | 5 |  | 5 | 0
47 | Conferir Lista de Clientes por RCA | 313 | 2 |  | 2 | 0
48 | Cadastrar Filiais como Fornecedor e Cliente | 6001 | 10 |  | 10 | 0
49 | Cadastrar Fornecedores | 6001 | 10 |  | 10 | 0
50 | Cadastrar Clientes | 302/6001 | 10 |  | 10 | 0
51 | Alterações das Condições Comerciais do Cliente | 308 | 2 |  | 2 | 0
52 | Cadastrar Departamentos e Seções | 6003 | 2 |  | 2 | 0
53 | Cadastrar Categoria e Subcategoria | 6003 | 2 |  | 2 | 0
54 | Cadastrar Unidades | 6003 | 2 |  | 2 | 0
55 | Cadastrar Código de Fabrica do Produto | 6053 | 2 |  | 2 | 0
56 | Cadastrar Produtos | 6003 | 10 |  | 10 | 0
57 | Cadastrar Informação Nutricional | 6003 | 2 |  | 2 | 0
58 | Cadastrar Preços de Venda | 6017 | 10 |  | 10 | 0
59 | Cadastrar Kits | 2073 | 5 |  | 5 | 0
60 | Cadastrar Linha de Produtos | 559 | 2 |  | 2 | 0
61 | Cadastrar Marcas de Produtos | 564 | 2 |  | 2 | 0
62 | Associar Controle de Venda nos Clientes | 3331 | 5 |  | 5 | 0
63 | Associar Controle de Venda nos Produtos | 3332 | 5 |  | 5 | 0
64 | Cadastrar Tipos de Controle de Venda de Produto | 3333 | 5 |  | 5 | 0
FINANCEIRO |  |  | 42 | # | 42 | 0
65 | Cadastrar Caixas e Contas Bancárias | 524 | 2 |  | 2 | 0
66 | Cadastrar Ocorrências Bancárias | 525 | 2 |  | 2 | 0
67 | Cadastrar Grupo de Conta Gerencial | 526 | 2 |  | 2 | 0
68 | Cadastrar Conta Gerencial | 570 | 2 |  | 2 | 0
69 | Cadastrar Moedas - Transitórias | 527 | 2 |  | 2 | 0
70 | Cadastrar Cobrança | 522 | 10 |  | 10 | 0
71 | Cadastrar Histórico Padrão | 536 | 2 |  | 2 | 0
72 | Aprovar Cadastro de Cobrança | 522 | 2 |  | 2 | 0
73 | Cadastrar Caixa | 2044 | 2 |  | 2 | 0
74 | Cadastrar Valor Parâmetro para Sangria | 2005 | 2 |  | 2 | 0
75 | Manter Integração Bancária | 1520 | 2 |  | 2 | 0
76 | Aprovar o Cadastro de Conta Gerencial | 570 | 2 |  | 2 | 0
77 | Cadastrar Limite de Crédito | 1203 | 5 |  | 5 | 0
78 | Cadastrar Linha de Prazo | 2310 | 5 |  | 5 | 0
FISCAL |  |  | 83 | # | 83 | 0
79 | Cadastrar Códigos Fiscais | 543 | 2 |  | 2 | 0
80 | Cadastrar NCM | 580 | 2 |  | 2 | 0
81 | Cadastrar Tributos por NCM/Filial (lei da transparência fiscal) | 3328 | 2 |  | 2 | 0
82 | Cadastrar CEST | 4004 | 5 |  | 5 | 0
83 | Cadastrar Figuras Tributárias | 514 | 10 |  | 10 | 0
84 | Cadastrar Tributação de PIS/COFINS | 4001 | 10 |  | 10 | 0
85 | Tributar Produtos para Venda por "Estado" (UF) e "Filial" | 574 | 10 |  | 10 | 0
86 | Cadastrar Tributação de Produtos pra Venda | 271 | 10 |  | 10 | 0
87 | Cadastrar Tributação de Entrada | 212 | 10 |  | 10 | 0
88 | Cadastrar Tributação por Classificação Mercadológica | 2034 | 2 |  | 2 | 0
89 | Cadastrar Layout de Etiqueta | 2012 | 10 |  | 10 | 0
90 | Associar Tributação de Produtos - Entradas | 212 | 10 |  | 10 | 0
PARÂMETROS GERAIS |  |  | 12 | # | 12 | 0
91 | Parâmetros da Presidência | 132 | 10 |  | 10 | 0
92 | Cadastrar Parâmetros Gerais do Sistema | 532 | 2 |  | 2 | 0
LAYOUTS E INTEGRAÇÕES |  |  | 5 | #
93 | Cadastrar Layouts Matriciais | 534 | 5
94 | Cadastrar Layouts para Integração Bancária | 1521 | ---
MIGRAÇÃO
95 | Gerar Dados para Migração | --- | ---
96 | Validar Estrutura de Arquivo TXT | --- | ---
97 | Enviar os arquivos de dados Help Desk da Totvs | --- | ---
98 | Conferências | --- | ---
Registro de Qualidade - RQ | [5 empty] | V 1.0

## Ess I - Treinam.
Cálculo de Treinamento - Essencial I
Início
Voltar para home
[7 empty] | winthor | VAREJO SP | HOME CENTER | MYMIX | MEDICAMENTOS
Razão Social: | #VALUE! | CNPJ: | #VALUE!
# | Atividade | Rotina | Peso | Resultado A- Aprovado R-Reprovado NU-NãoUtiliza | Peso | Pontos Obtidos
DIA 1 |  |  |  | # | 917 | 0
Processo: COMPRAR MERCADORIA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: EMITIR PEDIDO DE COMPRA |  |  | 23 | # | 23 | 0
1 | Digitar Pedido de Compra (I) | 220 | 10 |  | 10 | 0 | X | X | X | X | X
2 | Editar Pedido de Compra (V) | 220 | 5 |  | 5 | 0 | X | X | X | X | X
3 | Imprimir Pedido de Compra (V) | 210 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X | X | X
4 | Consultar Pedido de Compra (V) | 211 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X | X | X
5 | Imprimir Relatório de Pedidos Pendentes (V) | 217 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X | X | X
6 | Cancelar Pedido de Compra (V) | 275 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X | X | X
DIA 2 |  |  |  | #
Processo: COMPRAR MERCADORIA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: RECEBER MERCADORIA |  |  | 16 | # | 16 | 0
7 | Lançar Nota de Entrada de Mercadoria (I) | 1301 | 10 |  | 10 | 0 | X | X | X | X | X
8 | Imprimir Espelho da Entrada (V) | 1313 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X | X | X
9 | Imprimir Relatório de Notas de Entrada (V) | 218 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X | X | X
10 | Cancelar Nota de Entrada (V) | 1307 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X | X | X
Processo: COMPRAR MERCADORIA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: CONFERIR ENTRADA DE MERCADORIA |  |  | 39 | # | 39 | 0
11 | Gerar Bônus de Conferência (I) | 1106 | 10 |  | 10 | 0 | X | X | X | X | X
12 | Imprimir Bônus de Conferência (I) | 1106 | 5 |  | 5 | 0 | X | X | X | X | X
13 | Digitar Bônus de Conferência (I) | 1106 | 10 |  | 10 | 0 | X | X | X | X | X
14 | Verificar Divergência no Bônus (I) | 1106 | 5 |  | 5 | 0 | X | X | X | X | X
15 | Fechar Bônus de Conferência (I) | 1106 | 5 |  | 5 | 0 | X | X | X | X | X
16 | Consultar Bônus de Conferência (I) | 1106 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X | X | X
17 | Cancelar Bônus de Conferência (I) | 1106 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X | X | X
DIA 3 |  |  |  | #
Processo: COMPRAR MERCADORIA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: DEVOLVER A FORNECEDOR |  |  | 13 | # | 13 | 0
18 | Lançar nota de devolução de fornecedor (I) | 1302 | 5 |  | 5 | 0 | X | X | X | X | X
19 | Imprimir Nota de Devolução a Fornecedor (V) | 1351 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X |  | X
20 | Imprimir Espelho da Devolução a Fornecedor (V) | 1348 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X |  | X
21 | Cancelar Nota de Devolução a Fornecedor (V) | 1327 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X | X | X
22 | Imprimir Relatório Devolução Fornecedor (V) | 1328 | 2 |  | 2 | 0 | X | X | X | X | X
Processo: COMPRAR MERCADORIA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: PRECIFICAR PRODUTOS |  |  | 172 | # | 172 | 0
23 | Cadastrar Parâmetros para Precificação (I) | 201 | 5 |  | 5 | 0 | X | X | X |  | X
24 | Consultar Sugestão de Preço de Venda (V) | 206 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X |  | X
25 | Precificar Produtos (I) | 201 | 10 |  | 10 | 0 | X |  | X
26 | Bloquear / Desbloquear Produtos (I) | 266 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X |  | X
27 | Atualizar Tabela de Preços (I) | 552 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
28 | Desbloquear Estoque das Entradas (I) | 552 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
29 | Relatório Produtos Bloqueados (V) | 274 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
30 | Cadastrar Parâmetros para Precificação I (I) | 132 | 5 |  | 5 | 0 |  | X |  | X
31 | Cadastrar Parâmetros para Precificação II (I) | 530 | 5 |  | 5 | 0 |  | X
32 | Cadastrar Parâmetros para Precificação III (I) | 2014 | 5 |  | 5 | 0 |  | X
33 | Precificação por Embalagem | 2017 | 5 |  | 5 | 0 |  | X
34 | Precificação Varejo I (I) | 2017 | 10 |  | 10 | 0 |  | X
35 | Precificação Varejo II (I) | 2017 | 10 |  | 10 | 0 |  | X
36 | Precificação Varejo III (I) | 2017 | 10 |  | 10 | 0 |  | X
37 | Emitir Relatório Preços Alterados Varejo (I) | 2079 | 2 |  | 2 | 0 |  | X
38 | Conferir Preço Varejo (I) | 2013 | 1 |  | 1 | 0 |  | X |  | X
39 | Configurar o Servidor do Terminal de Consulta (I) | 2092 | 2 |  | 2 | 0 |  | X |  | X
40 | Emitir Relatório de Acompanhamento - Auditoria (I) | 2049 | 5 |  | 5 | 0 |  | X |  | X
41 | Emitir Relatório de Acompanhamento - Ofertas (I) | 2058 | 5 |  | 5 | 0 |  | X |  | X
42 | Gerar Lista de Cotação (I) | 2077 | 2 |  | 2 | 0 |  | X
43 | Analisar Pesquisa de Preço de Concorrente (I) | 2078 | 2 |  | 2 | 0 |  | X
44 | Imprimir Etiqueta (I) | 2012 | 2 |  | 2 | 0 |  | X
45 | Exportar Dados pra Balança (V) | 2045 | 2 |  | 2 | 0 |  | X |  | X
46 | Executar Atualizações (I) | 2022 | 5 |  | 5 | 0 |  | X |  | X
47 | Precificação Varejo I (I) | 6017 | 10 |  | 10 | 0 |  |  |  | X
48 | Precificação Varejo II (I) | 6017 | 10 |  | 10 | 0 |  |  |  | X
49 | Emitir Relatório Preços Alterados Varejo (I) | 6018 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | X
50 | Gerar Lista de Cotação (I) | 6004 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | X
51 | Analisar Pesquisa de Preço de Concorrente (I) | 6004 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | X
52 | Imprimir Etiqueta (I) | 6035 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | X
53 | Executar Atualizações (I) | 6022 | 5 |  | 5 | 0 |  |  |  | X
54 | Precificar Produtos (I) | 201 | 10 |  | 10 | 0 |  |  |  |  | X
55 | Precificar Produtos (Importar Tabelas) | 2301 | 10 |  | 10 | 0 |  |  |  |  | X
56 | Cadastrar Promoção de Medicamentos | 2323 | 10 |  | 10 | 0 |  |  |  |  | X
Processo: COMPRAR MERCADORIA |  |  |  |  | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: DESDOBRAMENTO DE PRODUTO |  |  | 10 |  | 10 | 0
57 | Realizar Desdobramento de Produtos (I) | 2068 | 5 |  | 5 | 0 |  | X |  | X
58 | Emitir Relatório de Acompanhamento Desdobramento Produto (I) | 2074 | 5 |  | 5 | 0 |  | X |  | X
DIA 4 |  |  |  | #
Processo: VENDER PRODUTOS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: REGISTRAR VENDA |  |  | 210 | # | 210 | 0
59 | Registrar Pedido de Venda (I) | 316 | 10 |  | 10 | 0 | X
60 | Autorizar preço de venda (I) | 301 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
61 | Imprimir Mapa de Separação de Pedido Balcão (I) | 316/931 | 2 |  | 2 | 0 | X
62 | Imprimir Nota Fiscal de Pedido Balcão (I) | 316/1452 | 2 |  | 2 | 0 | X
63 | Imprimir Boleto de Pedido Balcão (I) | 316/1504 | 2 |  | 2 | 0 | X
64 | Incluir Novo Item em Pedido já Registrado (I) | 336 | 2 |  | 2 | 0 | X
65 | Cancelar Item de Pedido (V) | 329 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
66 | Cancelar um Pedido (V) | 329 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
67 | Imprimir Pedido (V) | 317 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
68 | Consultar Preços de Produtos (I) | 364 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
69 | Consultar Pedidos (V) | 335 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X
70 | Emitir relatório de venda perdida (I) | 219 | 2 |  | 2 | 0 | X
71 | Gerar DAV / Pré-vendas (I) | 2076 | 5 |  | 5 | 0 |  | X
72 | Funções do Frente de Caixa (I) | 2075 | 10 |  | 10 | 0 |  | X |  | X
73 | Realizar Venda no Frente de Caixa I (I) | 2075 | 10 |  | 10 | 0 |  | X |  | X
74 | Realizar Venda no Frente de Caixa II (I) | 2075 | 10 |  | 10 | 0 |  | X |  | X
75 | Realizar Venda no Frente de Caixa III (I) | 2075 | 10 |  | 10 | 0 |  | X |  | X
76 | Realizar Venda no Frente de Caixa IV (I) | 2075 | 10 |  | 10 | 0 |  | X |  | X
77 | Emitir Nota Fiscal de Cupom (I) | 2056 | 10 |  | 10 | 0 |  | X |  | X
78 | Imprimir Boletos Bancários (I) | 1504 | 2 |  | 2 | 0 |  | X |  | X
79 | Cancelar Nota Fiscal (V) | 1409 | 2 |  | 2 | 0 |  | X |  | X
80 | Registrar Pedido de Venda (I) | 4116 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | X
81 | Incluir Novo Item em Pedido já Registrado (I) | 4136 | 5 |  | 5 | 0 |  |  | X
82 | Cancelamento de Pedido de Venda Assistida | 4177 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | X
83 | Funções de Frente de Caixa | 2030 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | X
84 | Realizar Venda no Frente de Caixa I | 2030 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | X
85 | Realizar Venda no Frente de Caixa II | 2030 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | X
86 | Realizar Venda no Frente de Caixa III | 2030 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | X
87 | Realizar Venda no Frente de Caixa IV | 2030 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | X
87 | Cancelar Nota Fiscal | 4109 | 2 |  | 2 | 0 |  | X | X | X
88 | Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais | 1443 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | X | X
89 | Imprimir Relatório de Devolução de Clientes (V) | 1311 | 2 |  | 2 | 0 |  | X
90 | Cadastrar Perfil de Televendas | 2324 | 5 |  | 5 | 0 |  |  |  |  | X
91 | Registrar Pedido de Venda (I) | 2316 | 10 |  | 10 | 0 |  |  |  |  | X
92 | Imprimir Mapa de Separação Venda Reserva (2316) | 2316 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | X
93 | Imprimir Nota Fiscal de Pedido Balcão Reserva (I) | 2316 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | X
94 | Imprimir Boleto de Pedido Balcão Reserva (I) | 2316 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | X
95 | Incluir Novo Item em Pedido já Registrado (I) | 2316/2336 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | X
96 | Duplicar Pedido de Venda | 2392 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | X
Processo: VENDER PRODUTOS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: ACERTAR CAIXA |  |  | 42 | # | 42 | 0
97 | Inclusão Manual de Sangria/Suprimento (I) | 2036 | 5 |  | 5 | 0 |  | X
98 | Emitir Relatório Sangria/Suprimento (I) | 2093 | 5 |  | 5 | 0 |  | X
99 | Analisar Relatório de Auditoria de Venda | 2094 | 2 |  | 2 | 0 |  | X | X | X
100 | Analisar Relatório de Auditoria de NFC-e | 2097 | 2 |  | 2 | 0 |  | X | X | X
101 | Incluir Manualmente Redução Z (I) | 1064 | 5 |  | 5 | 0 |  | X | X | X
102 | Emitir Relatório de Cupons Cancelados (I) | 2095 | 2 |  | 2 | 0 |  | X | X | X
103 | Fazer Acerto de Caixa (I) | 6019/410 | 10 |  | 10 | 0 |  | X | X | X
104 | Emitir Relatório de Acompanhamento (I) | 2024 | 5 |  | 5 | 0 |  | X | X | X
105 | Verificar Log Desdobramento de Duplicatas (V) | 406 | 2 |  | 2 | 0 |  | X | X
106 | Transferir Numerários para Tesouraria (I) | 632 | 2 |  | 2 | 0 |  | X | X | X
107 | Conciliar Acerto de Caixa (I) | 604 | 2 |  | 2 | 0 |  | X | X | X
Processo: VENDER PRODUTOS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR CARGA) |  |  | 31 | # | 31 | 0
108 | Montar Carga (I) | 901 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X
109 | Imprimir Mapa de Separação da Carga (I) | 902 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X
110 | Emitir Mapa de Separação de Pedido Por Rua (I) | 938 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X
111 | Registrar Corte de Produtos da Carga (I) | 1401 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X
112 | Corte por Pedido de Venda (I) | 932 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X
113 | Conferir Separação por Pedido (I) | 936 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
114 | Consultar Carregamento (I) | 967 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
115 | Cancelar Carregamento (V) | 904 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
DIA 5 | [6 empty] | X
Processo: VENDER PRODUTOS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR PEDIDO) |  |  | 26 | # | 26 | 0
116 | Cadastrar Distribuição (I) | 555 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
117 | Expedição para Venda Assistida | 4159 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X
118 | Imprimir Mapa de Separação de Pedido Telemarketing (I) | 931 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
119 | Registrar Corte de Produtos no Pedido (I) | 932 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
120 | Montar Carregamento (I) | 901 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X
121 | Emitir Etiquetas para Pedidos (V) | 946 | 2 |  | 2 | 0
122 | Gerar Faturamento do Balcão Reserva "Retira Posterior" (I) | 4132 | 2 |  | 2 | 0
123 | Faturar Carregamento (I) | 1402 | 2 |  | 2 | 0 | X
124 | Consultar Carregamento (I) | 967 | 2 |  | 2 | 0 | X
125 | Cancelar Carregamento (V) | 904 | 2 |  | 2 | 0 | X
Processo: VENDER PRODUTOS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (CONFERIR CHECKOUT) |  |  | 2 | # | 2 | 0
126 | Realizar Conferência de Pedido no Checkout | 936 | 2 |  | 2 | 0 | X
Processo: VENDER PRODUTOS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: FATURAR PEDIDOS |  |  | 16 | # | 16 | 0
127 | Faturar Carregamento (I) | 1402 | 2 |  | 2 | 0 | X
128 | Imprimir Notas Fiscais (V) | 1403 | 2 |  | 2 | 0 | X
129 | Faturar Carregamento (I) | 4102 | 2 |  | 2 | 0
130 | Imprimir Notas Fiscais (V) | 4103 | 2 |  | 2 | 0
131 | Imprimir Romaneio de Carga (I) | 1407 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
132 | Imprimir Boletos Bancários (I) | 1504 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
133 | Cancelar Nota Fiscal (V) | 1409 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
134 | Consultar Nota Fiscal (V) | 1457 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
DIA 6
Processo: VENDER PRODUTOS |  |  |  |  | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: REGISTRAR DEVOLUÇÃO DE CLIENTE |  |  | 26 | # | 26 | 0
135 | Registrar Devolução de Cliente de Pedido Telemarketing e Balcão (I) | 1303 | 10 |  | 10 | 0 | X |  | X |  | X
136 | Imprimir Nota Fiscal de Devolução de Cliente (V) | 1305 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
137 | Cancelar Nota Fiscal de Devolução de Cliente (V) | 1316 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
138 | Imprimir Relatório de Devolução de Clientes (V) | 1311 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
139 | Registrar Devolução de Cliente (cupom fiscal) | 2057 | 10 |  | 10 | 0 |  |  | X
Processo: GERENCIAR FINANÇAS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: ACERTAR CARREGAMENTO |  |  | 24 | # | 24 | 0
140 | Acerto Caixa Motorista (I) | 402/4149 | 10 |  | 10 | 0 | X |  | X |  | X
141 | Emitir Vales (V) | 415 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
142 | Verificar Log Desdobramento de Duplicatas (V) | 406 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
143 | Imprimir Relatório Fechamento de Cargas (V) | 407 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
144 | Imprimir Relatório de Cargas em Aberto (V) | 909 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
145 | Imprimir Relatório de Cargas Fechadas por Usuário (V) | 408 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
146 | Transferir Numerários para Tesouraria (I) | 632 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
147 | Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento (I) | 604 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
DIA 7 | [9 empty] | X
Processo: GERENCIAR FINANÇAS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: GERENCIAR CONTAS A RECEBER |  |  | 57 | # | 57 | 0
148 | Desdobrar Títulos (I) | 1228 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
149 | Baixar Títulos (I) | 1207 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
150 | Incluir Título a Receber Manualmente (I) | 1206 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
151 | Estornar Títulos (I) | 1209 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
152 | Conciliar Cheques Devolvidos (I) | 604 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
153 | Prorrogar Títulos (I) | 1231 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
154 | Consultar Extrato de Cliente (I) | 1203 | 10 |  | 10 | 0 | X |  | X | X | X
155 | Imprimir Relatório Títulos por RCA (V) | 1221 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
156 | Imprimir Relatório Títulos por Cobrança (V) | 1222 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
157 | Imprimir Títulos por Cliente (V) | 1223 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
158 | Imprimir Relatório Títulos Alterados (I) | 1232 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
159 | Imprimir Relatório Títulos em Aberto por Vencimento (V) | 1219 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
160 | Imprimir Relatório Títulos Recebidos (V) | 1220 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
161 | Consultar / Imprimir Títulos Baixados / Alterados (V) | 1233 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
162 | Gerar Arquivo de Remessa de Cobrança CNAB400/CNAB240 (I) | 1501/1505 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
163 | Baixar Títulos da Cobrança Bancária CNAB400/CNAB240 (I) | 1502/1512 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
164 | Conciliar Baixas da Cobrança Bancária (I) | 604 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
DIA 8
Processo: GERENCIAR FINANÇAS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: PAGAR COMISSÃO DE VENDEDORES |  |  | 22 | # | 22 | 0
165 | Políticas de Apuração de Comissão de Medicamentos | 2308 | 5 |  | 5 | 0
166 | Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Venda (I) | 1249 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X
167 | Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Liquidez (I) | 1248 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X
168 | Lançar Contas a Pagar de Comissão de Vendedor (I) | 749 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X
169 | Estornar Vales de Vendedores (I) | 622 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X
Processo: GERENCIAR FINANÇAS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: GERENCIAR CONTAS A PAGAR |  |  | 78 | # | 78 | 0 |  |  | X
170 | Lançar Título a Pagar (I) | 749 | 5 |  | 5 | 0 | X |  |  | X | X
171 | Desdobrar Título a Pagar (I) | 737 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
172 | Prorrogar Títulos a Pagar (I) | 744 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
173 | Alterar Próximo Número de Cheque (V) | 705 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
174 | Criar Cheque para Pagamento de Títulos (I) | 775 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
175 | Assinar Cheque (I) | 775 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
176 | Imprimir Cheque (V) | 775 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
177 | Baixar Cheque (I) | 775 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | X
178 | Montar Borderô de Pagamento de Títulos (I) | 775 | 5 |  | 5 | 0 |  |  |  | X
179 | Manutenção em Borderô (V) | 775 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | X
180 | Assinar Borderô (I) | 775 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | X
181 | Cancelar Cheque (V) | 775 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
182 | Cancelar Cheque já baixado (V) | 743 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
183 | Baixar Cheque (I) | 775 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
184 | Relatório de cheques emitidos (V) | 741 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
185 | Montar Borderô de Pagamento de Títulos (I) | 775 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
186 | Manutenção em Borderô (V) | 775 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
187 | Assinar Borderô (I) | 775 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
188 | Imprimir Borderô (V) | 775 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
189 | Cancelar Borderô (V) | 775 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
190 | Baixar Borderô (I) | 775 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
191 | Cancelar borderô já baixado (V) | 775 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
192 | Imprimir Relatório de borderô (I) | 734 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
193 | Pagar Título Direto em Caixa (I) | 631 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
194 | Imprimir Relatório de Títulos a Pagar (V) | 717 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
195 | Imprimir Relatório de Títulos Pagos (V) | 718 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
196 | Imprimir Extrato do Fornecedor (V) | 719 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
DIA 9
Processo: GERENCIAR FINANÇAS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: GERENCIAR TESOURARIA |  |  | 37 | # | 37 | 0
197 | Lançar Despesas Direto em Caixa (I) | 631 | 5 |  | 5 | 0 | X |  | X | X | X
198 | Emitir Ficha de lançamento de Despesa/Receitas (I) | 615 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
199 | Gerar Transferência de Numerário (I) | 632 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
200 | Emitir Ficha de Transferência de Numerários (V) | 616 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
201 | Estornar Lançamentos de Despesas (V) | 638 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
202 | Estornar Transferência de Numerários (V) | 639 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
203 | Conciliar Movimentação Financeira (I) | 604 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
204 | Imprimir Extrato de Contas Bancárias e Caixas (V) | 605 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
205 | Consultar Transação Financeiras (V) | 627 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
206 | Verificar Posição de Saldos (V) | 606 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
207 | Lançar Vales para Funcionários (I) | 609/614 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
208 | Imprimir Vales (V) | 610/614 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
209 | Imprimir Extrato Vales (I) | 612/614 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
210 | Transferir vales entre funcionários (V) | 613/614 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
211 | Prorrogar Vales (V) | 630/614 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
212 | Baixar Vales (I) | 614 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
213 | Baixar Vales de Funcionários (I) | 622/614 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
DIA 10
Processo: MANUTENÇÃO DO SISTEMA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICAS |  |  | 8 | # | 8 | 0
214 | Executar Atualização Diária (I) | 504 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
215 | Executar Atualização Semanal (I) | 552 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
216 | Executar Atualização Mensal (I) | 506 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
217 | Executar Atualização Eventual (I) | 507 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
As atividades seguintes serão realizadas com a presença do consultor durante a etapa da VISITA DE INSPEÇÃO
Processo: ATIVIDADES ACESSÓRIAS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso:GERENCIAR INVENTÁRIO POR LOTE | GERENCIAR INVENTÁRIO POR LOTE |  | 12 | # | 12 | 0
218 | Montar Inventário Por Lote | 1185 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | X
219 | Imprimir Relatório Por Lote | 1185 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | X
220 | Lançar Quantidade no Inventário Por Lote | 1185 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | X
221 | Imprimir Relatório Divergência Por Lote | 1185 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | X
222 | Atualizar Inventário Por Lote | 1185 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | X
223 | Cancelar Inventário Por Lote | 1185 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | X
Processo: ATIVIDADES ACESSÓRIAS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: LAYOUT DE DOCUMENTOS |  |  | 26 | # | 26 | 0
224 | Validar Etiqueta da Expedição | --- | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
225 | Validar Layout Mapa de Separação | --- | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
226 | Validar Layout da Nota Fiscal de VENDA | 1403/1452 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
227 | Imprimir DANFe | 1452 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
228 | Inutilizar DANFe | 1456 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
229 | Validar Layout do Romaneio de Entrega | 1407 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
230 | Validar Layout de Boletos Bancários | 1504 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
231 | Validar Layout de Duplicatas | 1405 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
232 | Validar Layout de Pedido de Venda | 317 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
233 | Validar Layout da Nota Fiscal de DEVOLUÇÃO DE CLIENTE | 1305 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
234 | Validar Layout da Nota Fiscal de DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR | 1351 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X | X | X
235 | Validar Layout da Tabela de Preços | 503 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
236 | Validar Layout de Cheques | 775 | 2 |  | 2 | 0 | X |  | X |  | X
Processo: ATIVIDADES ACESSÓRIAS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: MIGRAÇÃO DE DADOS |  |  | 27 | # | 27 | 0
237 | Conferir Dados Migrados - Tabela de Preço | 503 | 5 |  | 5 | 0 | X | X | X | X | X
238 | Conferir Dados Migrados – Tabela de Preço Varejo | 2021 | 2 |  | 2 | 0 |  | X | X
239 | Conferir Dados Migrados - Custos dos Produtos | --- | 5 |  | 5 | 0 | X | X | X |  | X
240 | Conferir Dados Migrados - Quantidade de Estoque dos Produtos | --- | 5 |  | 5 | 0 | X | X | X |  | X
241 | Conferir Dados Migrados - Título a Receber | --- | 5 |  | 5 | 0 | X | X | X |  | X
242 | Conferir Dados Migrados - Contas a Pagar | --- | 5 |  | 5 | 0 | X | X | X |  | X
Processo: APROVAÇÃO |  |  |  | #
Subprocesso: APROVAR TEF E PRODUTO |  |  |  | #
243 | Aprovar Funcionamento do TEF |  | 2 |  | --- | --- |  | X | X
244 | Aprovar Cadastro de Produto no Frente de Loja | --- | 2 |  | --- | --- |  | X | X
Registro de Qualidade - RQ | [10 empty] | V 1.0

## Ess I - Valid. Utiliz.
Validação de Utilização do Sistema - Essencial I
Início
Voltar para home
Código: |  |  | CNPJ: |  |  |  | ( ) Matriz ( ) Filial - Nr:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Proprietário:
Ger. Projeto Cliente:
Consultor:
Produto: |  | ( ) WINTHOR DISTRIBUIDOR ( ) WINTHOR VAREJO ( ) ATACAREJO ( ) WINTHOR HOME CENTER ( ) WINTHOR MEDICAMENTOS ( ) MYMIX
Essencial I
# |  | Atividade | Rotina | Resultado A- Aprovado R-Reprovado NU-NãoUtiliza | Quem realizou o treinamento | Quem recebeu o treinamento | Assinatura | data | Quem inspecionou (Totvs | data
Processo: COMPRAR MERCADORIA
Subprocesso: EMITIR PEDIDO DE COMPRA
1 | Digitar Pedido de Compra (I) |  | 220
2 | Editar Pedido de Compra (V) |  | 220
3 | Imprimir Pedido de Compra (V) |  | 210
4 | Consultar Pedido de Compra (V) |  | 211
5 | Imprimir Relatório de Pedidos Pendentes (V) |  | 217
6 | Cancelar Pedido de Compra (V) |  | 275
Processo: COMPRAR MERCADORIA
Subprocesso: RECEBER MERCADORIA
7 | Lançar Nota de Entrada de Mercadoria (I) |  | 1301
8 | Imprimir Espelho da Entrada (V) |  | 1313
9 | Imprimir Relatório de Notas de Entrada (V) |  | 218
10 | Cancelar Nota de Entrada (V) |  | 1307
Processo: COMPRAR MERCADORIA
Subprocesso: CONFERIR ENTRADA DE MERCADORIA
11 | Gerar Bônus de Conferência (I) |  | 1106
12 | Imprimir Bônus de Conferência (I) |  | 1106
13 | Digitar Bônus de Conferência (I) |  | 1106
14 | Verificar Divergência no Bônus (I) |  | 1106
15 | Fechar Bônus de Conferência (I) |  | 1106
16 | Consultar Bônus de Conferência (I) |  | 1106
17 | Cancelar Bônus de Conferência (I) |  | 1106
Processo: COMPRAR MERCADORIA
Subprocesso: DEVOLVER A FORNECEDOR
18 | Lançar nota de devolução de fornecedor (I) |  | 1302
19 | Imprimir Nota de Devolução a Fornecedor (V) |  | 1351
20 | Imprimir Espelho da Devolução a Fornecedor (V) |  | 1348
21 | Cancelar Nota de Devolução a Fornecedor (V) |  | 1327
22 | Imprimir Relatório Devolução Fornecedor (V) |  | 1328
Processo: COMPRAR MERCADORIA
Subprocesso: PRECIFICAR PRODUTOS
23 | Cadastrar Parâmetros para Precificação (I) |  | 201
24 | Consultar Sugestão de Preço de Venda (V) |  | 206
25 | Precificar Produtos (I) |  | 201
26 | Bloquear / Desbloquear Produtos (I) |  | 266
27 | Atualizar Tabela de Preços (I) |  | 552
28 | Desbloquear Estoque das Entradas (I) |  | 552
29 | Relatório Produtos Bloqueados (V) |  | 274
30 | Cadastrar Parâmetros para Precificação I (I) |  | 132
31 | Cadastrar Parâmetros para Precificação II (I) |  | 530
32 | Cadastrar Parâmetros para Precificação III (I) |  | 2014
33 | Cadastrar Parâmetros para Precificação IV (I) |  | 201/2017
34 | Precificação Varejo I (I) |  | 2017
35 | Precificação Varejo II (I) |  | 2017
36 | Precificação Varejo III (I) |  | 2017
37 | Emitir Relatório Preços Alterados Varejo (I) |  | 2079
38 | Conferir Preço Varejo (I) |  | 2013
39 | Configurar o Servidor do Terminal de Consulta (I) |  | 2092
40 | Emitir Relatório de Acompanhamento - Auditoria (I) |  | 2049
41 | Emitir Relatório de Acompanhamento - Ofertas (I) |  | 2058
42 | Gerar Lista de Cotação (I) |  | 2077
43 | Analisar Pesquisa de Preço de Concorrente (I) |  | 2078
44 | Imprimir Etiqueta (I) |  | 2012
45 | Exportar Dados pra Balança (V) |  | 2045
46 | Executar Atualizações (I) |  | 2022
47 | Precificação Varejo I (I) |  | 6017
48 | Precificação Varejo II (I) |  | 6017
49 | Emitir Relatório Preços Alterados Varejo (I) |  | 6018
50 | Gerar Lista de Cotação (I) |  | 6004
51 | Analisar Pesquisa de Preço de Concorrente (I) |  | 6004
52 | Imprimir Etiqueta (I) |  | 6035
53 | Executar Atualizações (I) |  | 6022
54 | Precificar Produtos (I) |  | 2301
55 | Precificar Produtos (I) |  | 201
56 | Precificar Produtos (Importar Tabelas) |  | 2301
57 | Cadastrar Promoção de Medicamentos |  | 2323
Processo: COMPRAR MERCADORIA
Subprocesso: DESDOBRAMENTO DE PRODUTO
58 | Realizar Desdobramento de Produtos (I) |  | 2068
59 | Emitir Relatório de Acompanhamento Desdobramento Produto (I) |  | 2074
Processo: VENDER PRODUTOS
Subprocesso: REGISTRAR VENDA
60 | Registrar Pedido de Venda (I) |  | 316
61 | Autorizar preço de venda (I) |  | 301
62 | Imprimir Mapa de Separação de Pedido Balcão (I) |  | 316/931
63 | Imprimir Nota Fiscal de Pedido Balcão (I) |  | 316/1452
64 | Imprimir Boleto de Pedido Balcão (I) |  | 316/1504
65 | Incluir Novo Item em Pedido já Registrado (I) |  | 336
66 | Cancelar Item de Pedido (V) |  | 329
67 | Cancelar um Pedido (V) |  | 329
68 | Imprimir Pedido (V) |  | 317
69 | Consultar Preços de Produtos (I) |  | 364
70 | Consultar Pedidos (V) |  | 335
71 | Emitir relatório de venda perdida (I) |  | 219
72 | Gerar DAV / Pré-vendas (I) |  | 2076
73 | Funções do Frente de Caixa (I) |  | 2075
74 | Realizar Venda no Frente de Caixa I (I) |  | 2075
75 | Realizar Venda no Frente de Caixa II (I) |  | 2075
76 | Realizar Venda no Frente de Caixa III (I) |  | 2075
77 | Realizar Venda no Frente de Caixa IV (I) |  | 2075
78 | Emitir Nota Fiscal de Cupom (I) |  | 2056
79 | Imprimir Boletos Bancários (I) |  | 1504
80 | Cancelar Nota Fiscal (V) |  | 1409
81 | Registrar Pedido de Venda (I) |  | 4116
82 | Incluir Novo Item em Pedido já Registrado (I) |  | 4136
83 | Cancelamento de Pedido de Venda Assistida |  | 4177
84 | Funções de Frente de Caixa |  | 2030
85 | Realizar Venda no Frente de Caixa I |  | 2030
86 | Realizar Venda no Frente de Caixa II |  | 2030
87 | Realizar Venda no Frente de Caixa III |  | 2030
88 | Realizar Venda no Frente de Caixa IV |  | 2030
89 | Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais |  | 1443
90 | Imprimir Boletos Bancários (I) |  | 1504
91 | Cancelar Nota Fiscal |  | 4109
92 | Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais |  | 1443
93 | Imprimir Relatório de Devolução de Clientes (V) |  | 1311
94 | Cadastrar Perfil de Televendas |  | 2324
95 | Registrar Pedido de Venda (I) |  | 2316
96 | Imprimir Mapa de Separação Venda Reserva (2316) |  | 2316
97 | Imprimir Nota Fiscal de Pedido Balcão Reserva (I) |  | 2316
98 | Imprimir Boleto de Pedido Balcão Reserva (I) |  | 2316
99 | Incluir Novo Item em Pedido já Registrado (I) |  | 2316/2336
100 | Duplicar Pedido de Venda |  | 2392
101 | Cadastrar Perfil de Televendas |  | 2324
Processo: VENDER PRODUTOS
Subprocesso: ACERTAR CAIXA
102 | Inclusão Manual de Sangria/Suprimento (I) |  | 2036
103 | Emitir Relatório Sangria/Suprimento (I) |  | 2093
104 | Analisar Relatório de Auditoria de Venda |  | 2094
105 | Analisar Relatório de Auditoria de NFC-e |  | 2097
105 | Incluir Manualmente Redução Z (I) |  | 1064
106 | Emitir Relatório de Cupons Cancelados (I) |  | 2095
107 | Fazer Acerto de Caixa (I) |  | 6019/410
108 | Emitir Relatório de Acompanhamento (I) |  | 2024
109 | Verificar Log Desdobramento de Duplicatas (V) |  | 406
110 | Transferir Numerários para Tesouraria (I) |  | 632
111 | Conciliar Acerto de Caixa (I) |  | 604
Processo: VENDER PRODUTOS
Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR CARGA)
112 | Montar Carga (I) |  | 901
113 | Imprimir Mapa de Separação da Carga (I) |  | 902
114 | Emitir Mapa de Separação de Pedido Por Rua (I) |  | 938
115 | Registrar Corte de Produtos da Carga (I) |  | 1401
116 | Corte por Pedido de Venda (I) |  | 932
117 | Conferir Separação por Pedido (I) |  | 936
118 | Consultar Carregamento (I) |  | 967
119 | Cancelar Carregamento (V) |  | 904
Processo: VENDER PRODUTOS
Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR PEDIDO)
120 | Cadastrar Distribuição (I) |  | 555
121 | Expedição para Venda Assistida |  | 4159
122 | Imprimir Mapa de Separação de Pedido Telemarketing (I) |  | 931
123 | Registrar Corte de Produtos no Pedido (I) |  | 932
124 | Montar Carregamento (I) |  | 901
125 | Emitir Etiquetas para Pedidos (V) |  | 946
126 | Gerar Faturamento do Balcão Reserva "Retira Posterior" (I) |  | 4132
127 | Faturar Carregamento (I) |  | 1402
128 | Consultar Carregamento (I) |  | 967
129 | Cancelar Carregamento (V) |  | 904
Processo: VENDER PRODUTOS
Subprocesso: FATURAR PEDIDOS
130 | Faturar Carregamento (I) |  | 1402
131 | Imprimir Notas Fiscais (V) |  | 1403
132 | Faturar Carregamento (I) |  | 4102
133 | Imprimir Notas Fiscais (V) |  | 4103
134 | Imprimir Romaneio de Carga (I) |  | 1407
135 | Imprimir Boletos Bancários (I) |  | 1504
136 | Cancelar Nota Fiscal (V) |  | 1409
137 | Consultar Nota Fiscal (V) |  | 1457
Processo: VENDER PRODUTOS
Subprocesso: REGISTRAR DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
138 | Registrar Devolução de Cliente de Pedido Telemarketing e Balcão (I) |  | 1303
139 | Imprimir Nota Fiscal de Devolução de Cliente (V) |  | 1305
140 | Cancelar Nota Fiscal de Devolução de Cliente (V) |  | 1316
141 | Imprimir Relatório de Devolução de Clientes (V) |  | 1311
142 | Registrar Devolução de Cliente (cupom fiscal) |  | 2057
Processo: GERENCIAR FINANÇAS
Subprocesso: ACERTAR CARREGAMENTO
143 | Acerto Caixa Motorista (I) |  | 402/4149
144 | Emitir Vales (V) |  | 415
145 | Verificar Log Desdobramento de Duplicatas (V) |  | 406
146 | Imprimir Relatório Fechamento de Cargas (V) |  | 407
147 | Imprimir Relatório de Cargas em Aberto (V) |  | 909
148 | Imprimir Relatório de Cargas Fechadas por Usuário (V) |  | 408
149 | Transferir Numerários para Tesouraria (I) |  | 632
150 | Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento (I) |  | 604
Processo: GERENCIAR FINANÇAS
Subprocesso: GERENCIAR CONTAS A RECEBER
151 | Desdobrar Títulos (I) |  | 1228
152 | Baixar Títulos (I) |  | 1207
153 | Incluir Título a Receber Manualmente (I) |  | 1206
154 | Estornar Títulos (I) |  | 1209
155 | Conciliar Cheques Devolvidos (I) |  | 604
156 | Prorrogar Títulos (I) |  | 1231
157 | Consultar Extrato de Cliente (I) |  | 1203
158 | Imprimir Relatório Títulos por RCA (V) |  | 1221
159 | Imprimir Relatório Títulos por Cobrança (V) |  | 1222
160 | Imprimir Títulos por Cliente (V) |  | 1223
161 | Imprimir Relatório Títulos Alterados (I) |  | 1232
162 | Imprimir Relatório Títulos em Aberto por Vencimento (V) |  | 1219
163 | Imprimir Relatório Títulos Recebidos (V) |  | 1220
164 | Consultar / Imprimir Títulos Baixados / Alterados (V) |  | 1233
165 | Gerar Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária CNAB400/CNAB240 (I) |  | 1501/1505
166 | Baixar Títulos da Cobrança Bancária CNAB400/CNAB240 (I) |  | 1502/1512
167 | Conciliar Baixas da Cobrança Bancária (I) |  | 604
Processo: GERENCIAR FINANÇAS
Subprocesso: PAGAR COMISSÃO DE VENDEDORES
168 | Políticas de Apuração de Comissão de Medicamentos |  | 2308
169 | Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Venda (I) |  | 1249
170 | Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Liquidez (I) |  | 1248
171 | Lançar Contas a Pagar de Comissão de Vendedor (I) |  | 749
172 | Estornar Vales de Vendedores (I) |  | 622
Processo: GERENCIAR FINANÇAS
Subprocesso: GERENCIAR CONTAS A PAGAR
173 | Lançar Título a Pagar (I) |  | 749
174 | Desdobrar Título a Pagar (I) |  | 737
175 | Prorrogar Títulos a Pagar (I) |  | 744
176 | Alterar Próximo Número de Cheque (V) |  | 705
177 | Criar Cheque para Pagamento de Títulos (I) |  | 775
178 | Assinar Cheque (I) |  | 775
179 | Imprimir Cheque (V) |  | 775
180 | Baixar Cheque (I) |  | 775
181 | Montar Borderô de Pagamento de Títulos (I) |  | 775
182 | Manutenção em Borderô (V) |  | 775
183 | Assinar Borderô (I) |  | 775
184 | Cancelar Cheque (V) |  | 775
185 | Cancelar Cheque já baixado (V) |  | 743
186 | Baixar Cheque (I) |  | 775
187 | Relatório de cheques emitidos (V) |  | 741
188 | Montar Borderô de Pagamento de Títulos (I) |  | 775
189 | Manutenção em Borderô (V) |  | 775
190 | Assinar Borderô (I) |  | 775
191 | Imprimir Borderô (V) |  | 775
192 | Cancelar Borderô (V) |  | 775
193 | Baixar Borderô (I) |  | 775
194 | Cancelar borderô já baixado (V) |  | 775
195 | Imprimir Relatório de borderô (I) |  | 734
196 | Pagar Título Direto em Caixa (I) |  | 631
197 | Imprimir Relatório de Títulos a Pagar (V) |  | 717
198 | Imprimir Relatório de Títulos Pagos (V) |  | 718
199 | Imprimir Extrato do Fornecedor (V) |  | 719
Processo: GERENCIAR FINANÇAS
Subprocesso: GERENCIAR TESOURARIA
200 | Lançar Despesas Direto em Caixa (I) |  | 631
201 | Emitir Ficha de lançamento de Despesa/Receitas (I) |  | 615
202 | Gerar Transferência de Numerário (I) |  | 632
203 | Emitir Ficha de Transferência de Numerários (V) |  | 616
204 | Estornar Lançamentos de Despesas (V) |  | 638
205 | Estornar Transferência de Numerários (V) |  | 639
206 | Conciliar Movimentação Financeira (I) |  | 604
207 | Imprimir Extrato de Contas Bancárias e Caixas (V) |  | 605
208 | Consultar Transação Financeiras (V) |  | 627
209 | Verificar Posição de Saldos (V) |  | 606
210 | Lançar Vales para Funcionários (I) |  | 609/614
211 | Imprimir Vales (V) |  | 610/614
212 | Imprimir Extrato Vales (I) |  | 612/614
213 | Transferir vales entre funcionários (V) |  | 613/614
214 | Prorrogar Vales (V) |  | 630/614
215 | Baixar Vales (I) |  | 614
216 | Baixar Vales de Funcionários (I) |  | 622/614
Processo: MANUTENÇÃO DO SISTEMA
Subprocesso: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICAS
217 | Executar Atualização Diária (I) |  | 504
218 | Executar Atualização Semanal (I) |  | 552
219 | Executar Atualização Mensal (I) |  | 506
220 | Executar Atualização Eventual (I) |  | 507
Processo: ATIVIDADES ACESSÓRIAS
Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO PEDIDO CHECKOUT)
221 | Realizar Conferência de Pedido no Checkout |  | 936 | #ERROR!
Processo: ATIVIDADES ACESSÓRIAS
Subprocesso:GERENCIAR INVENTÁRIO POR LOTE
222 | Montar Inventário Por Lote |  | 1185
223 | Imprimir Relatório Por Lote |  | 1185
224 | Lançar Quantidade no Inventário Por Lote |  | 1185
225 | Imprimir Relatório Divergência Por Lote |  | 1185
226 | Atualizar Inventário Por Lote |  | 1185
227 | Cancelar Inventário Por Lote |  | 1185
Processo: ATIVIDADES ACESSÓRIAS
Subprocesso: LAYOUT DE DOCUMENTOS
228 | Validar Etiqueta da Expedição |  | ---
229 | Validar Layout Mapa de Separação |  | ---
230 | Validar Layout da Nota Fiscal de VENDA |  | 1403/1452
231 | Setor Contabilidade Conferir Parametrizações Fiscais |  | 1403
232 | Imprimir DANFe |  | 1452
233 | Inutilizar DANFe |  | 1456
234 | Validar Layout do Romaneio de Entrega |  | 1407
235 | Validar Layout de Boletos Bancários |  | 1504
236 | Validar Layout de Duplicatas |  | 1405
237 | Validar Layout de Pedido de Venda |  | 317
238 | Validar Layout da Nota Fiscal de DEVOLUÇÃO DE CLIENTE |  | 1305
239 | Validar Layout da Nota Fiscal de DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR |  | 1351
240 | Validar Layout da Tabela de Preços |  | 503
241 | Validar Layout de Cheques |  | 775
Processo: ATIVIDADES ACESSÓRIAS
Subprocesso: MIGRAÇÃO DE DADOS
242 | Conferir Dados Migrados - Tabela de Preço |  | 503
243 | Conferir Dados Migrados – Tabela de Preço Varejo |  | 2021
244 | Conferir Dados Migrados - Custos dos Produtos |  | ---
245 | Conferir Dados Migrados - Quantidade de Estoque dos Produtos |  | ---
246 | Conferir Dados Migrados - Título a Receber |  | ---
247 | Conferir Dados Migrados - Contas a Pagar |  | ---
Processo: APROVAÇÃO
Subprocesso: APROVAR TEF E PRODUTO
248 | Aprovar Funcionamento do TEF
249 | Aprovar Cadastro de Produto no Frente de Loja |  | ---
Registro de Qualidade - RQ | [9 empty] | V 1.0

## WMS
Termo de Liberacao Da Virada - WMS
Início
Voltar para home
Código: |  |  | CNPJ: |  |  | ( ) Matriz ( ) Filial - Nr:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Proprietário:
Gerente Projeto Cliente:
Consultor de Implantação:
1. Avaliação da Parametrização e Treinamento WMS
PARAMETRIZAÇÃO DO WINTHOR WMS |  |  | Peso Total | Peso Referência | Pontos Obtidos | % Realizado
1 | Configurações e Parâmetros |  | 8 | 8 | 0 | 0%
2 | Usuários |  | 8 | 8 | 0 | 0%
3 | Logística |  | 98 | 98 | 0 | 0%
| Totais: |  | 114 | 114 | 0 | 0%
TREINAMENTO WMS |  |  | Peso Total | Peso Referência | Pontos Obtidos | % Realizado
1 | Processo: Comprar Mercadoria |  | 167 | 167 | 0 | 0%
1.1 | Emitir pedido de compra |  | 10 | 10 | 0 | 0%
1.2 | Receber mercadoria |  | 10 | 10 | 0 | 0%
1.3 | Conferir entrada de mercadoria |  | 40 | 40 | 0 | 0%
1.4 | Endereçar mercadoria |  | 44 | 44 | 0 | 0%
1.5 | Devolver a fornecedor |  | 63 | 63 | 0 | 0%
2 | Processo: Expedição |  | 199 | 199 | 0 | 0%
2.1 | Separar por carregamento |  | 106 | 106 | 0 | 0%
2.2 | Separar por pedido |  | 93 | 93 | 0 | 0%
3 | Processo: Devolução Mercadoria |  | 76 | 76 | 0 | 0%
3.1 | Registrar devolução de cliente |  | 76 | 76 | 0 | 0%
4 | Processo: Movimentação Interna |  | 92 | 92 | 0 | 0%
4.1 | Abastecimento corretivo |  | 27 | 27 | 0 | 0%
4.2 | Abastecimento preventivo |  | 24 | 24 | 0 | 0%
4.3 | Transferência de endereço |  | 41 | 41 | 0 | 0%
5 | Processo: Inventário |  | 100 | 100 | 0 | 0%
5.1 | Parametrização |  | 5 | 5 | 0 | 0%
5.2 | Inventário rotativo |  | 40 | 40 | 0 | 0%
5.3 | Inventário geral |  | 55 | 55 | 0 | 0%
6 | Processo: Relatório |  | 7 | 7 | 0 | 0%
6.1 | Relatórios auxiliares |  | 7 | 7 | 0 | 0%
| Totais: |  | 641 | 641 | 0 | 0%
| Parametrização | Treinamento WMS | Cliente Aprovado? Marque uma das opções abaixo:
% Realizado | 0% | 0% | SIM |  | NÃO
2. Aprovação da Aderência do Sistema aos Processos de Negócios
(Realizar avaliação com os responsáveis conforme Matriz de Responsabilidade)
O sistema atende a necessidade do seu processo de negócio? |  |  |  | Marque com "X" uma das colunas |  | Responsável Aprovação
PARAMETRIZAÇÃO WINTHOR WMS |  |  |  | SIM | NÃO UTILIZA | Nome | Assinatura
1 | Configurações e Parâmetros
2 | Foi realizado configuração para operação (1751/1756)? (Quebra de O.S, Ordenação e Layout Etiqueta e O.S.)
3 | Foi realizado revisão a parametrização da Rotina 1795? (Abas Amarzenagem e Expedição)
4 | Usuários
5 | Logística
TREINAMENTO WMS |  |  |  | SIM | NÃO UTILIZA | Nome | Assinatura
1 | Processo: Comprar Mercadoria
1.1 | Emitir pedido de compra
1.2 | Receber mercadoria
1.3 | Conferir entrada de mercadoria
1.4 | Endereçar mercadoria
1.5 | Devolver a fornecedor
2 | Processo: Expedição
2.1 | Separar por carregamento
2.2 | Separar por pedido
3 | Processo: Devolução de Mercadoria
3.1 | Registrar devolução de cliente
4 | Processo: Movimentação Interna
4.1 | Abastecimento corretivo
4.2 | Abastecimento preventivo
4.3 | Transferência de endereço
5 | Processo: Inventário
5.1 | Parametrização
5.2 | Inventário rotativo
5.3 | Inventário geral
6 | Processo: Relatório
6.1 | Relatório Auxiliares
7 | Processo: Atualização
7.1 | Qual a versão no momento da virada
3. Replanejamento
1. O que será feito a respeito dos itens "Reprovados" na inspeção da execução 2. Relacionar customizações levantadas 3. Relacionar pontos de atenção
4. Observações
| _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________________
| assinatura do(a) proprietário(a) ou pessoa autorizada |  |  |  | assinatura do(a) gerente de projeto do cliente
| _____________________________________ |  |  |  | 2023-09-06
| assinatura do(a) consultor(a) |  |  |  | data
Registro de Qualidade - RQ | [6 empty] | V 1.0
ATENÇÃO
1) Declaro estar ciente que a PC não se responsabiliza por problemas judiciais e tributários provenientes da migração de estoque. Estou ciente da minha responsabilidade em fornecer os dados para a migração.
2) Declaro estar ciente que o servidor de produção, após a virada, não pode ser utilizado para a replicação de trinamento de conteúdo para as filiais da empresa.É necessário possuir um servidor de treinamento ou teste para tal finalidade, pois, as informações inseridas no servidor de produção não podem ser removidas após a virada da primeira unidade da empresa.
3) Declaro que recebi os serviços de Back Office de implantação (Quality Assurance) conforme proposta comercial.
Para Essencial I, utilize as 4 primeiras sheets ou para WMS, utilize as 4 últimas.
Ao fazer a escolha, favor eliminar as demais sheets e excluir essa mensagem.

## WMS - Parametr.
Cálculo de Parametrização - WMS
Início
Voltar para home
Razão Social: |  |  | CNPJ:
# |  | Atividade | Rotina | Peso | Resultado A- Aprovado R-Reprovado NU-NãoUtiliza | 114 | 0
[6 empty] | Peso | Pontos Obtidos
CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS |  |  |  | 8 | # | 8 | 0
1 | Atualizar Versão WinThor |  | 579 | 2 |  | 2 | 0
2 | Atualizar Banco de Dados |  | 560 | 2 |  | 2 | 0
3 | Atualizar Procedures Gerais |  | 500 | 2 |  | 2 | 0
4 | Parâmetros da Presidência |  | 132 | 2 |  | 2 | 0
USUÁRIOS |  |  |  | 8 | # | 8 | 0
5 | Cadastrar setores / usuários |  | 528 | 2 |  | 2 | 0
6 | Permitir Acesso à Rotina |  | 530 | 2 |  | 2 | 0
7 | Cadastrar Perfil de Operação |  | 1775 | 2 |  | 2 | 0
8 | Cadastrar Grupos de Operação |  | 1784 | 2 |  | 2 | 0
LOGÍSTICA |  |  |  | 98 | # | 98 | 0
9 | Cadastrar Tipos de Endereços |  | 1718 | 2 |  | 2 | 0
10 | Cadastrar Características dos Produtos |  | 1720 | 2 |  | 2 | 0
11 | Cadastrar Endereços |  | 1702 | 5 |  | 5 | 0
12 | Cadastrar Dados Logísticos do Produto I |  | 1701 | 10 |  | 10 | 0
13 | Cadastrar Dados Logísticos do Produto II |  | 1701 | 10 |  | 10 | 0
14 | Auditar Dados Logísticos |  | 1773 | 5 |  | 5 | 0
15 | Cadastrar Erros |  | 1713 | 2 |  | 2 | 0
16 | Analisar Roteirização dos Clientes |  | 915 | 10 |  | 10 | 0
17 | Revisar Cadastro de Veículos |  | 521 | 2 |  | 2 | 0
18 | Revisar Parâmetros do WMS |  | 1795 | 10 |  | 10 | 0
19 | Execução dos Processos Operacionais |  | -- | -- |  | -- | 0
20 | Atribuir Picking no RF |  | 3706 | 5 |  | 5 | 0
21 | Trocar Picking Venda no RF |  | 3708 | 5 |  | 5 | 0
22 | Transferir Picking Venda no RF |  | 3707 | 5 |  | 5 | 0
23 | Cadastro de Dados Logísticos pelo RF |  | 3715 | 10 |  | 10 | 0
24 | Associar Perfil e Grupo de Estação |  | 528 | 5 |  | 5 | 0
25 | Configurar Layouts I |  | -- | 5 |  | 5 | 0
26 | Configurar Layouts II |  | -- | 5 |  | 5 | 0
Registro de Qualidade - RQ | [6 empty] | V 1.0
Plano de Ação Pré-Inspeção Winthor Distribuidor
Sistema de Gestão da Qualidade

## WMS - Treinam.
Cálculo de Treinamento - WMS
Início
Voltar para home
Razão Social: |  | CNPJ:
# | Atividade | Rotina | Peso | Resultado A- Aprovado R-Reprovado NU-NãoUtiliza | Peso | Pontos Obtidos
DIA 1 |  |  |  | # | 641 | 0
Processo: COMPRAR MERCADORIA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: EMITIR PEDIDO DE COMPRA |  |  | 10 | # | 10 | 0
1 | Digitar Pedido de Compra (I) | 220 | 10 |  | 10 | 0
Processo: COMPRAR MERCADORIA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: RECEBER MERCADORIA |  |  | 10 | # | 10 | 0
2 | Lançar Nota de Entrada de Mercadoria (I) | 1301 | 10 |  | 10 | 0
Processo: COMPRAR MERCADORIA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: CONFERIR ENTRADA DE MERCADORIA |  |  | 40 | # | 40 | 0
3 | Gerar WMS (I) | 1757 | 10 |  | 10 | 0
4 | Gerar Bônus (I) | 1710 | 10 |  | 10 | 0
5 | Digitar Bônus (I) | 1711 | 5 |  | 5 | 0
6 | Conferência Cega de Bônus RF (I) | 3712 | 5 |  | 5 | 0
7 | Emitir Divergências Cancelamento e Fechamento de Bônus (I) | 1710 | 10 |  | 10 | 0
Processo: COMPRAR MERCADORIA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: ENDEREÇAR MERCADORIA |  |  | 44 | # | 44 | 0
8 | Gerar Armazenagem Automática | 1704 | 5 |  | 5 | 0
9 | Gerar Armazenagem Manualmente | 1708 | 10 |  | 10 | 0
10 | Endereçar por U.M.A no RF | 3713 | 5 |  | 5 | 0
11 | Endereçar por O.S no RF | 3719 | 5 |  | 5 | 0
12 | Estornar Endereçamento | 1705 | 2 |  | 2 | 0
13 | Emitir Ordem de Serviço | 1706 | 10 |  | 10 | 0
14 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740 | 2 |  | 2 | 0
15 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755 | 5 |  | 5 | 0
DIA 3 |  |  |  | #
Processo: COMPRAR MERCADORIA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: DEVOLVER A FORNECEDOR |  |  | 63 | # | 63 | 0
16 | Lançar nota de devolução de fornecedor (I) | 1302 | 5 |  | 5 | 0
17 | Gerar WMS (I) | 1757 | 10 |  | 10 | 0
18 | Gerar Mapa de Separação | 1725 | 5 |  | 5 | 0
19 | Emitir Ordem de Serviço | 1706 | 10 |  | 10 | 0
20 | Estornar Mapa de Separação | 1726 | 2 |  | 2 | 0
21 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740 | 2 |  | 2 | 0
22 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755 | 5 |  | 5 | 0
23 | Separar O.S no RF | 3704 | 2 |  | 2 | 0
24 | Separar Pedido Caixa Fechada | 3722 | 5 |  | 5 | 0
25 | Separar Flow-Rack | 3723 | 10 |  | 10 | 0
26 | Conferir Separação no RF | 3705 | 5 |  | 5 | 0
27 | Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor | 1351 | 2 |  | 2 | 0
Processo: EXPEDIÇÃO |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: SEPARAR POR POR CARREGAMENTO |  |  | 106 | # | 106 | 0
28 | Registrar Pedido de Venda (I) | 316 | 10 |  | 10 | 0
29 | Montar Carga (I) | 901 | 5 |  | 5 | 0
30 | Gerar WMS (I) | 1757 | 10 |  | 10 | 0
31 | Gerar Mapa de Separação por Carregamento (I) | 1722 | 10 |  | 10 | 0
32 | Gerar Mapa de Separação Paletizado | 1722 | 10 |  | 10 | 0
33 | Gerar Mapa de Separação por Rua (I) | 1722 | 10 |  | 10 | 0
34 | Gerar Mapa de Separação por Praça (I) | 1722 | 10 |  | 10 | 0
35 | Gerar Mapa de Separação por Cidade | 1722 | 10 |  | 10 | 0
36 | Emitir Ordem de Serviço | 1706 | 10 |  | 10 | 0
37 | Separar O.S de Carregamento no RF | 3704 | 2 |  | 2 | 0
38 | Corte de Produto | 1743 | 5 |  | 5 | 0
39 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740 | 2 |  | 2 | 0
40 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755 | 5 |  | 5 | 0
41 | Conferência Carregamento no RF | 3711 | 5 |  | 5 | 0
42 | Faturar Carga | 1402 | 2 |  | 2 | 0
Processo: EXPEDIÇÃO |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: SEPARAR POR POR PEDIDO |  |  | 93 | # | 93 | 0
43 | Registrar Pedido de Venda (I) | 316 | 10 |  | 10 | 0
44 | Gerar WMS (I) | 1757 | 10 |  | 10 | 0
45 | Gerar Mapa de Separação por Pedido | 1722 | 10 |  | 10 | 0
46 | Emitir Ordem de Serviço | 1706 | 10 |  | 10 | 0
47 | Estornar Separação | 1726 | 2 |  | 2 | 0
48 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740 | 2 |  | 2 | 0
49 | Separar por Pedido O.S | 3704 | 2 |  | 2 | 0
50 | Separar por Pedido Flow-Rack no RF | 3723 | 10 |  | 10 | 0
51 | Separar por Pedido Caixa Fechada no RF | 3722 | 5 |  | 5 | 0
52 | Corte de Produto | 1743 | 5 |  | 5 | 0
53 | Conferir Ordem de Serviço por Check-out | 1759 | 10 |  | 10 | 0
54 | Conferência de Separação no RF | 3705 | 5 |  | 5 | 0
55 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755 | 5 |  | 5 | 0
56 | Montar Carga (I) | 901 | 5 |  | 5 | 0
57 | Faturar Carga | 1402 | 2 |  | 2 | 0
DIA 6 |  |  |  | #
Processo: DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: REGISTRAR DEVOLUÇÃO DE CLIENTE |  |  | 76 | # | 76 | 0
58 | Registrar Devolução de Cliente (I) | 1303 | 10 |  | 10 | 0
59 | Gerar WMS (I) | 1757 | 10 |  | 10 | 0
60 | Gerar Bônus (I) | 1710 | 10 |  | 10 | 0
61 | Digitar Bônus (I) | 1711 | 5 |  | 5 | 0
62 | Fazer Check-in de Devolução | 1788 | 2 |  | 2 | 0
63 | Fechar Bônus de Devolução | 1710 | 10 |  | 10 | 0
64 | Conferência Cega de Bônus RF (I) | 3712 | 5 |  | 5 | 0
65 | Armazenagem de Devolução de Cliente no RF | 3719 | 5 |  | 5 | 0
66 | Armazenagem de Devolução | 1763 | 2 |  | 2 | 0
67 | Emitir Ordem de Serviço | 1706 | 10 |  | 10 | 0
68 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740 | 2 |  | 2 | 0
69 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755 | 5 |  | 5 | 0
Processo: MOVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: ABASTECIMENTO CORRETIVO |  |  | 27 | # | 27 | 0
70 | Gerar Abastecimento Corretivo | 1722 | 10 |  | 10 | 0
71 | Emitir Ordem de Serviço | 1706 | 10 |  | 10 | 0
72 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740 | 2 |  | 2 | 0
73 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755 | 5 |  | 5 | 0
Processo: MOVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: ABASTECIMENTO PREVENTIVO |  |  | 24 | # | 24 | 0
74 | Gerar Abastecimento Preventivo | 1723 | 5 |  | 5 | 0
75 | Emitir Ordem de Serviço | 1706 | 10 |  | 10 | 0
76 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740 | 2 |  | 2 | 0
77 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755 | 5 |  | 5 | 0
78 | Gerar Abastecimento Preventivo no RF | 3710 | 2 |  | 2 | 0
Processo: MOVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO |  |  | 41 | # | 41 | 0
79 | Transferir Produto de Endereço | 1709 | 5 |  | 5 | 0
80 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740 | 2 |  | 2 | 0
81 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755 | 5 |  | 5 | 0
82 | Transferir Produto de Endereço no RF | 3709 | 2 |  | 2 | 0
83 | Transferir Produtos Avariados | 1721 | 10 |  | 10 | 0
84 | Emitir Ordem de Serviço | 1706 | 10 |  | 10 | 0
85 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740 | 2 |  | 2 | 0
86 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755 | 5 |  | 5 | 0
DIA 7 |  |  |  | #
Processo: INVENTÁRIO |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: PARAMETRIZAÇÃO |  |  | 5 | # | 5 | 0
87 | Criar Parametrização de Inventário | 1730 | 5 |  | 5 | 0
Processo: INVENTÁRIO |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: INVENTÁRIO ROTATIVO |  |  | 40 | # | 40 | 0
88 | Montagem e Manutenção de Inventário | 1731 | 10 |  | 10 | 0
89 | Digitar Inventário | 1732 | 5 |  | 5 | 0
90 | Emitir Relatórios de Divergências | 1733 | 5 |  | 5 | 0
91 | Atualizar e Cancelar Inventário | 1731 | 10 |  | 10 | 0
92 | Atualizar Estoque Gerencial | 1737 | 10 |  | 10 | 0
Processo: INVENTÁRIO |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: INVENTÁRIO GERAL |  |  | 55 | # | 55 | 0
93 | Montagem e Manutenção de Inventário | 1731 | 10 |  | 10 | 0
94 | Digitar Inventário | 1732 | 5 |  | 5 | 0
95 | Contagem de Inventário pelo RF | 3717 | 5 |  | 5 | 0
96 | Emitir Relatórios de Divergência | 1733 | 5 |  | 5 | 0
97 | Atualizar e Cancelar Inventário | 1731 | 10 |  | 10 | 0
98 | Atualizar Estoque Endereçádo | 1731 | 10 |  | 10 | 0
99 | Atualizar Estoque Gerencial | 1737 | 10 |  | 10 | 0
Processo: RELATÓRIOS |  |  |  | # | Peso | Pontos Obtidos
Subprocesso: RELATÓRIOS AUXILIARES |  |  | 7 | # | 7 | 0
100 | Relatório de Produtos / Endereços e Movimentações | 1707 | 2 |  | 2 | 0
101 | Checar Layouts de Endereços | 1772 | 5 |  | 5 | 0
102 | Arquivamento de OS / Bônus Avaliados pelo Gerente de Logística | -- | -- |  | -- | 0
Registro de Qualidade - RQ | [5 empty] | V 1.0

## WMS - Utiliz. Sist.
Validação de Utilização do Sistema - WMS
Início
Voltar para home
Código: |  | CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Proprietário:
Ger. Projeto Cliente:
Consultor:
Básico
# | Atividade | Rotina | Resultado A- Aprovado R-Reprovado NU-NãoUtiliza | Quem realizou o treinamento | Quem recebeu o treinamento | Assinatura | data | Quem inspecionou (PC Sistemas) | data
Processo: COMPRAR MERCADORIA
Subprocesso: EMITIR PEDIDO DE COMPRA
1 | Digitar Pedido de Compra (I) | 220
Processo: COMPRAR MERCADORIA
Subprocesso: RECEBER MERCADORIA
2 | Lançar Nota de Entrada de Mercadoria (I) | 1301
Processo: COMPRAR MERCADORIA
Subprocesso: CONFERIR ENTRADA DE MERCADORIA
3 | Gerar WMS (I) | 1757
4 | Gerar Bônus (I) | 1710
5 | Digitar Bônus (I) | 1711
6 | Conferência Cega de Bônus RF (I) | 3712
7 | Emitir Divergências Cancelamento e Fechamento de Bônus (I) | 1710
Processo: COMPRAR MERCADORIA
Subprocesso: ENDEREÇAR MERCADORIA
8 | Gerar Armazenagem Automática | 1704
9 | Gerar Armazenagem Manualmente | 1708
10 | Endereçar por U.M.A no RF | 3713
11 | Endereçar por O.S no RF | 3719
12 | Estornar Endereçamento | 1705
13 | Emitir Ordem de Serviço | 1706
14 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740
15 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755
Processo: COMPRAR MERCADORIA
Subprocesso: DEVOLVER A FORNECEDOR
16 | Lançar nota de devolução de fornecedor (I) | 1302
17 | Gerar WMS (I) | 1757
18 | Gerar Mapa de Separação | 1725
19 | Emitir Ordem de Serviço | 1706
20 | Estornar Mapa de Separação | 1726
21 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740
22 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755
23 | Separar O.S no RF | 3704
24 | Separar Pedido Caixa Fechada | 3722
25 | Separar Flow-Rack | 3723
26 | Conferir Separação no RF | 3705
27 | Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor | 1351
Processo: EXPEDIÇÃO
Subprocesso: SEPARAR POR POR CARREGAMENTO
28 | Registrar Pedido de Venda (I) | 316
29 | Montar Carga (I) | 901
30 | Gerar WMS (I) | 1757
31 | Gerar Mapa de Separação por Carregamento (I) | 1722
32 | Gerar Mapa de Separação Paletizado | 1722
33 | Gerar Mapa de Separação por Rua (I) | 1722
34 | Gerar Mapa de Separação por Praça (I) | 1722
35 | Gerar Mapa de Separação por Cidade | 1722
36 | Emitir Ordem de Serviço | 1706
37 | Separar O.S de Carregamento no RF | 3704
38 | Corte de Produto | 1743
39 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740
40 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755
41 | Conferência Carregamento no RF | 3711
42 | Faturar Carga | 1402
Processo: EXPEDIÇÃO
Subprocesso: SEPARAR POR POR PEDIDO
43 | Registrar Pedido de Venda (I) | 316
44 | Gerar WMS (I) | 1757
45 | Gerar Mapa de Separação por Pedido | 1722
46 | Emitir Ordem de Serviço | 1706
47 | Estornar Separação | 1726
48 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740
49 | Separar por Pedido O.S | 3704
50 | Separar por Pedido Flow-Rack no RF | 3723
51 | Separar por Pedido Caixa Fechada no RF | 3722
52 | Corte de Produto | 1743
53 | Conferir Ordem de Serviço por Check-out | 1759
54 | Conferência de Separação no RF | 3705
55 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755
56 | Montar Carga (I) | 901
57 | Faturar Carga | 1402
Processo: DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
Subprocesso: REGISTRAR DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
58 | Registrar Devolução de Cliente (I) | 1303
59 | Gerar WMS (I) | 1757
60 | Gerar Bônus (I) | 1710
61 | Digitar Bônus (I) | 1711
62 | Fazer Check-in de Devolução | 1788
63 | Fechar Bônus de Devolução | 1710
64 | Conferência Cega de Bônus RF (I) | 3712
65 | Armazenagem de Devolução de Cliente no RF | 3719
66 | Armazenagem de Devolução | 1763
67 | Emitir Ordem de Serviço | 1706
68 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740
69 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755
Processo: MOVIMENTAÇÃO INTERNA
Subprocesso: ABASTECIMENTO CORRETIVO
70 | Gerar Abastecimento Corretivo | 1722
71 | Emitir Ordem de Serviço | 1706
72 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740
73 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755
Processo: MOVIMENTAÇÃO INTERNA
Subprocesso: ABASTECIMENTO PREVENTIVO
74 | Gerar Abastecimento Preventivo | 1723
75 | Emitir Ordem de Serviço | 1706
76 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740
77 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755
78 | Gerar Abastecimento Preventivo no RF | 3710
Processo: MOVIMENTAÇÃO INTERNA
Subprocesso: TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO
79 | Transferir Produto de Endereço | 1709
80 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740
81 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755
82 | Transferir Produto de Endereço no RF | 3709
83 | Transferir Produtos Avariados | 1721
84 | Emitir Ordem de Serviço | 1706
85 | Iniciar Ordem de Serviço | 1740
86 | Finalizar Ordem de Serviço | 1755
Processo: INVENTÁRIO
Subprocesso: PARAMETRIZAÇÃO
87 | Criar Parametrização de Inventário | 1730
Processo: INVENTÁRIO
Subprocesso: INVENTÁRIO ROTATIVO
88 | Montagem e Manutenção de Inventário | 1731
89 | Digitar Inventário | 1732
90 | Emitir Relatórios de Divergências | 1733
91 | Atualizar e Cancelar Inventário | 1731
92 | Atualizar Estoque Gerencial | 1737
Processo: INVENTÁRIO
Subprocesso: INVENTÁRIO GERAL
93 | Montagem e Manutenção de Inventário | 1731
94 | Digitar Inventário | 1732
95 | Contagem de Inventário pelo RF | 3717
96 | Emitir Relatórios de Divergência | 1733
97 | Atualizar e Cancelar Inventário | 1731
98 | Atualizar Estoque Endereçádo | 1731
99 | Atualizar Estoque Gerencial | 1737
Processo: RELATÓRIOS
Subprocesso: RELATÓRIOS AUXILIARES
100 | Relatório de Produtos / Endereços e Movimentações | 1707
101 | Checar Layouts de Endereços | 1772
102 | Arquivamento de OS / Bônus Avaliados pelo Gerente de Logística | --