## Atividades Teste
[5 empty] | CADASTRO DE ATIVIDADES DE TESTE | [7 empty] | Não Iniciada
[13 empty] | Em execução |  | Legenda:
|  | Cliente | [5 empty] | Código Cliente |  |  |  |  | Aguard. Ocorr. |  | Preenchimento opcional
|  | Projeto | [5 empty] | Nº do Projeto |  |  |  |  | Aguard. Pred. |  | Preenchimento obrigatório
|  | Nº Proposta | [5 empty] | Produto |  |  |  |  | Concluído |  | Fórmulas automáticas
|  | Gerente do Projeto TOTVS | [5 empty] | Gerente do Cliente
|  |  |  | <Comece preenchendo pelo nº do cenário de teste, oculte as colunas opcionais que não forem utilizadas para melhorar a visualização> | [21 empty] | <utilizar data início como o "planejado" para a execução do teste>
AuxID1 | AuxID2 | ID. | AuxPred. | N° Cenário | Ciclo | Ordem Realizar | Chave | Solução | Processo | Frente | Cenário Integrado | Código da Condição | Cenário Modular | Roteiro de Teste | Especifico Envolvido | Existe atividade predecessora? | Qtd. dias atividade liberada | Liberada? | Responsável | Usuário Chave - apoio ao processo | Consultor de apoio TOTVS | Empresa Teste | Ocorrências Relacionadas | Situação Ocorrência | Data Planejado | Data Início | Data conclusão | Status | Observações
id | 1 | id1 | Não | 1 | 1 | 1 | 1.1 | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | Manual |  |  | Separar Cópias de Documentos referentes à Pagamentos de Materia Prima | Não | Não | FALSE | Liberada |  |  |  |  | 0 | ok
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | Manual |  |  | Separar Cópias de Documentos referentes à Pagamento de Serviços
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | Manual |  |  | Separar Cópias de Documentos referentes à Pagamentos de Funcionários
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | Manual |  |  | Separar Cópias de Documentos referentes à Pagamentos de Impostos e Taxas
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | Manual |  |  | Separar Cópias de Documentos referentes à Recebimentos Diversos
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | Manual |  |  | Separar Cópias de Documentos referentes à Movimentações Bancárias Diversas
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | Manual |  |  | Separar Cópias de Documentos de Adiantamento
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | MATA020 |  |  | Cadastro Fornecedores
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | MATA030 |  |  | Cadastro de Naturezas Contas a Pagar
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | MATA070 |  |  | Cadastro de Bancos Contas a Pagar
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | MATA360 |  |  | Cond de Pagamentos Contas a Pagar relacionadas aos movimentos acima
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINA130 |  |  | Parametros Bancos
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINA140 |  |  | Ocorrências Cnab
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | MATA030 |  |  | Cadastro Clientes
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINA010 |  |  | Cadastro de Naturezas Contas a Receber
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | MATA070 |  |  | Cadastro de Bancos Contas a Receber
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | MATA360 |  |  | Cond de Pagamentos Contas a Receber relacionadas aos movimentos acima
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINA010 |  |  | Cadastro de Naturezas Tesouraria
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | MATA070 |  |  | Cadastro de Bancos Tesouraria
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINA020 |  |  | Cadastro de Orçamentos Por Naturezas
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA750 |  |  | Incluir Títulos PA (Pagamento Antecipado)
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA750 |  |  | Incluir Títulos PR (Provisórios)
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA750 |  |  | Incluir Títulos com Retenção Impostos
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA750 |  |  | Incluir Títulos de Abatimentos (AB-)
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA750 |  |  | Incluir Títulos com desdobramento
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA750 |  |  | Incluir Títulos sem impostos
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA590 |  |  | Gerar Borderô de Títulos do Contas à Pagar
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA590 |  |  | Realizar Manutenção Borderô à Pagar
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA340 |  |  | Realizar compensação de títulos do PA x NF
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA080 |  |  | Baixar Títulos Manuais
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA080 |  |  | Baixar Títulos Rotina Automática
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA080 |  |  | Baixar Títulos gerados por Borderô
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA080 |  |  | Baixar Títulos com Cheque
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA080 |  |  | Baixar títulos rotina baixa manual por lote
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA290 |  |  | Gerar Faturas à Pagar
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA376 |  |  | Gerar Apuração de Impostos IRF
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA377 |  |  | Gerar Apuração de Impostos INSS
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA374 |  |  | Gerar Apuração de Impostos PCC
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA080 |  |  | Cancelar ou excluir baixas
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA590 |  |  | Cancelar borderô
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA290 |  |  | Cancelar Faturas
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Pgar | Implantação | FINA150 |  |  | Gerar Cnab - SISPAG
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA740 |  |  | Incluir Títulos RA (Recebimento Antecipado)
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA740 |  |  | Incluir Títulos PR (Provisórios)
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA740 |  |  | Incluir Títulos com Retenção Impostos
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA740 |  |  | Incluir títulos de Abatimentos (AB-)
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA740 |  |  | Incluir títulos de Abatimentimos (IR-), (PI-), (CF-), (CS-)
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA280 |  |  | Gerar Faturas dos Títulos - Rotina Geração de Faturas
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA330 |  |  | Compensar Títulos de RA x NF
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA330 |  |  | Compensar Títulos de RA x NCC
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA060 |  |  | Gerar Borderô de Títutlos do Contas à Receber com a situação " Cobrança Simsples "
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA590 |  |  | Realizar Manutenção Borderô Cobrança
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA440 |  |  | Recálculo de comissões
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA070 |  |  | Baixar Títulos utilizando rotina - Baixa Manual
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA110 |  |  | Baixar Títulos utilizando rotina - Baixa Automática
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA590 |  |  | Baixar Títulos gerados por Borderô
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA070 |  |  | Cancelar Baixas Manuais
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA280 |  |  | Cancelar Faturas
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA590 |  |  | Cancelar Borderô
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA330 |  |  | Cancelar Compensação Títulos
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | FINA030 |  |  | Incluir Movimento Bancário à Pagar
[8 empty] | Protheus 13 | Financeiro - Contas a Receber | Implantação | N/A |  |  | Emissão dos Boletos para os processos relacionados aos processos de Recebimentos
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Tesouraria | Implantação | FINA030 |  |  | Incluir Movimento Bancário à Receber
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Tesouraria | Implantação | FINA030 |  |  | Cancelar ou Excluir Movimento Bancário Pagar
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Tesouraria | Implantação | FINA030 |  |  | Cancelar ou Excluir Movimento Bancário Receber
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Tesouraria | Implantação | FINA060 |  |  | Realizar transferência entres Contas Correntes
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Tesouraria | Implantação | FINA020 |  |  | Incluir Orçamento Por Naturezas
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Tesouraria | Implantação | FINC021 |  |  | Consulta Fluxo de Caixa
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Tesouraria | Implantação | FINC021 |  |  | Realizar Simulação Fluxo de Caixa
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Tesouraria | Implantação | FINC021 |  |  | Consulta Fluxo de Caixa por Natureza
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro - Tesouraria | Implantação | FINA380 |  |  | Conciliação Bancária Manual
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINR150 |  |  | Gerar relatório Títulos à pagar
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINR130 |  |  | Gerar relatório Títulos à Receber
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINR350 |  |  | Gerar Relatórios Posição Fornecedor
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINR130 |  |  | Gerar Relatórios Contas à Receber
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINR470 |  |  | Extrair Relatório Extrato Bancário
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINR140 |  |  | Extrair Relatório Fluxo de Caixa Analitico
id | 1 | [6 empty] | Protheus 12 | Financeiro | Implantação | FINR190 |  |  | Extrair Relatório Relação de Baixas
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
id | 1
## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |  | ## | ## | ## | ##
Formulas:
Qtd. dias atividade liberada = IF([Existe atividade predecessora?]="","",IF(DAYS(TODAY(),[Data Início])<=0,0,IF(AND([Existe atividade predecessora?]="Não",[Data Início]<>"",[Liberada?]="Liberada"),DAYS(TODAY(),[Data Início]),IF(AND([Existe atividade predecessora?]<>"Não",[Existe atividade predecessora?]<>"",[Liberada?]="Aguardando",[Data Início]<>""),"0",IF(AND([Existe atividade predecessora?]<>"Não",[Existe atividade predecessora?]<>"",[Liberada?]="Liberada",[Data Início]<>""),DAYS(TODAY(),[Data Início]))))))
Qtd. dias atividade liberada = IF([Existe atividade predecessora?]="","",IF(DAYS(TODAY(),[Data Início])<=0,0,IF(AND([Existe atividade predecessora?]="Não",[Data Início]<>"",[Liberada?]="Liberada"),DAYS(TODAY(),[Data Início]),IF(AND([Existe atividade predecessora?]<>"Não",[Existe atividade predecessora?]<>"",[Liberada?]="Aguardando",[Data Início]<>""),"-",IF(AND([Existe atividade predecessora?]<>"Não",[Existe atividade predecessora?]<>"",[Liberada?]="Liberada",[Data Início]<>""),DAYS(TODAY(),[Data Início]))))))
Logo do Cliente

## Ocorrências
CADASTRO DE OCORRÊNCIAS
<Comece preenchendo pelo ID. Relacionado - com o ID da atividade que contém a ocorrência. Uma mesma Atividade pode ter mais de uma ocorrência.>
ID. Relacionado | Nº Ocorrência | N° Cenário | Chave | Solução | Processo | Descrição da Ocorrência | Específico de quem? | Nº Chamado | Chamado resolvido? | Impeditivo para testes? | Equipe responsável | Usuário / Consultor Responsável | Data Abertura Ocorrência | Data Conclusão | Observações | Status
# | # | # | # | ## | # | # | # | # | # |  | # | # | # | # | # | #
Logo do Cliente

## Ficha de Atividades
<Preencher com o nº do cenário e ciclo para alterar os dados>
| FICHA DE TESTES | [8 empty] | Cálculos:
[10 empty] | contagem: | 0
| Empresa: | Nome da Empresa |  | Título |  |  | Data Início: | 2016-09-22 |  | Início | 12.1
| Nº Cenário: | 12 |  | TÍTULO DO TESTE | [5 empty] | Final | 12.0
| Ciclo: | 2 |  |  |  |  | Data Fim:
Aux | Seq. | Chave | Cenário Modular | Roteiro de teste | Usuário Chave - Responsável | Instruções da etapa e Evidências do documento (nº., valor, data etc.) | OK? | Ocorrência (cód.)
0 | 1 | 12.1 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | < Os quadros em branco devem ser preenchidos manualmente de acordo com a necessidade>
-1 | 2 | 12.2 | #N/A | #N/A | #N/A
-2 | 3 | 12.3 | #N/A | #N/A | #N/A
-3 | 4 | 12.4 | #N/A | #N/A | #N/A
-4 | 5 | 12.5 | #N/A | #N/A | #N/A
-5 | 6 | 12.6 | #N/A | #N/A | #N/A
-6 | 7 | 12.7 | #N/A | #N/A | #N/A
-7 | 8 | 12.8 | #N/A | #N/A | #N/A
-8 | 9 | 12.9 | #N/A | #N/A | #N/A
-9 | 10 | 12.10 | #N/A | #N/A | #N/A
-10 | 11 | 12.11 | #N/A | #N/A | #N/A
-11 | 12 | 12.12 | #N/A | #N/A | #N/A
-12 | 13 | 12.13 | #N/A | #N/A | #N/A
-13 | 14 | 12.14 | #N/A | #N/A | #N/A
-14 | 15 | 12.15 | #N/A | #N/A | #N/A
-15 | 16 | 12.16 | #N/A | #N/A | #N/A
-16 | 17 | 12.17 | #N/A | #N/A | #N/A
-17 | 18 | 12.18 | #N/A | #N/A | #N/A
-18 | 19 | 12.19 | #N/A | #N/A | #N/A
-19 | 20 | 12.20 | #N/A | #N/A | #N/A
-20 | 21 | 12.21 | #N/A | #N/A | #N/A
-21 | 22 | 12.22 | #N/A | #N/A | #N/A
-22 | 23 | 12.23 | #N/A | #N/A | #N/A
-23 | 24 | 12.24 | #N/A | #N/A | #N/A
-24 | 25 | 12.25 | #N/A | #N/A | #N/A
-25 | 26 | 12.26 | #N/A | #N/A | #N/A
-26 | 27 | 12.27 | #N/A | #N/A | #N/A
-27 | 28 | 12.28 | #N/A | #N/A | #N/A
-28 | 29 | 12.29 | #N/A | #N/A | #N/A
-29 | 30 | 12.30 | #N/A | #N/A | #N/A
-30 | 31 | 12.31 | #N/A | #N/A | #N/A
-31 | 32 | 12.32 | #N/A | #N/A | #N/A
-32 | 33 | 12.33 | #N/A | #N/A | #N/A
-33 | 34 | 12.34 | #N/A | #N/A | #N/A
-34 | 35 | 12.35 | #N/A | #N/A | #N/A
-35 | 36 | 12.36 | #N/A | #N/A | #N/A
-36 | 37 | 12.37 | #N/A | #N/A | #N/A
-37 | 38 | 12.38 | #N/A | #N/A | #N/A
-38 | 39 | 12.39 | #N/A | #N/A | #N/A
-39 | 40 | 12.40 | #N/A | #N/A | #N/A
-40 | 41 | 12.41 | #N/A | #N/A | #N/A
-41 | 42 | 12.42 | #N/A | #N/A | #N/A
-42 | 43 | 12.43 | #N/A | #N/A | #N/A
-43 | 44 | 12.44 | #N/A | #N/A | #N/A
-44 | 45 | 12.45 | #N/A | #N/A | #N/A
-45 | 46 | 12.46 | #N/A | #N/A | #N/A
-46 | 47 | 12.47 | #N/A | #N/A | #N/A
-47 | 48 | 12.48 | #N/A | #N/A | #N/A
-48 | 49 | 12.49 | #N/A | #N/A | #N/A
-49 | 50 | 12.50 | #N/A | #N/A | #N/A
-50 | 51 | 12.51 | #N/A | #N/A | #N/A
-51 | 52 | 12.52 | #N/A | #N/A | #N/A
-52 | 53 | 12.53 | #N/A | #N/A | #N/A
-53 | 54 | 12.54 | #N/A | #N/A | #N/A
-54 | 55 | 12.55 | #N/A | #N/A | #N/A
-55 | 56 | 12.56 | #N/A | #N/A | #N/A
-56 | 57 | 12.57 | #N/A | #N/A | #N/A
-57 | 58 | 12.58 | #N/A | #N/A | #N/A
-58 | 59 | 12.59 | #N/A | #N/A | #N/A
-59 | 60 | 12.60 | #N/A | #N/A | #N/A
-60 | 61 | 12.61 | #N/A | #N/A | #N/A
-61 | 62 | 12.62 | #N/A | #N/A | #N/A
-62 | 63 | 12.63 | #N/A | #N/A | #N/A
-63 | 64 | 12.64 | #N/A | #N/A | #N/A
-64 | 65 | 12.65 | #N/A | #N/A | #N/A
-65 | 66 | 12.66 | #N/A | #N/A | #N/A
-66 | 67 | 12.67 | #N/A | #N/A | #N/A
-67 | 68 | 12.68 | #N/A | #N/A | #N/A
-68 | 69 | 12.69 | #N/A | #N/A | #N/A
-69 | 70 | 12.70 | #N/A | #N/A | #N/A
-70 | 71 | 12.71 | #N/A | #N/A | #N/A
-71 | 72 | 12.72 | #N/A | #N/A | #N/A
-72 | 73 | 12.73 | #N/A | #N/A | #N/A
-73 | 74 | 12.74 | #N/A | #N/A | #N/A
-74 | 75 | 12.75 | #N/A | #N/A | #N/A
-75 | 76 | 12.76 | #N/A | #N/A | #N/A
-76 | 77 | 12.77 | #N/A | #N/A | #N/A
-77 | 78 | 12.78 | #N/A | #N/A | #N/A
-78 | 79 | 12.79 | #N/A | #N/A | #N/A
-79 | 80 | 12.80 | #N/A | #N/A | #N/A
-80 | 81 | 12.81 | #N/A | #N/A | #N/A
-81 | 82 | 12.82 | #N/A | #N/A | #N/A
-82 | 83 | 12.83 | #N/A | #N/A | #N/A
-83 | 84 | 12.84 | #N/A | #N/A | #N/A
-84 | 85 | 12.85 | #N/A | #N/A | #N/A
-85 | 86 | 12.86 | #N/A | #N/A | #N/A
-86 | 87 | 12.87 | #N/A | #N/A | #N/A
-87 | 88 | 12.88 | #N/A | #N/A | #N/A
-88 | 89 | 12.89 | #N/A | #N/A | #N/A
-89 | 90 | 12.90 | #N/A | #N/A | #N/A
-90 | 91 | 12.91 | #N/A | #N/A | #N/A
-91 | 92 | 12.92 | #N/A | #N/A | #N/A
## | ##
| ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ##
Logo do Cliente

## Dinâmicas
| Indicadores e Dinâmicas | <Utilize essa aba para criar dinâmicas que irão auxiliar durante a fase de testes>
Status de Atividades |  | Status de Ocorrências Relacionadas a Atividades
Rótulos de Linha | Contagem de ID. | Contagem de Nº Ocorrência | Rótulos de Coluna
Aguard. Pred. | 68 | Rótulos de Linha | Agd Chamado | pendente | Total Geral
Concluído | 13 | id65 |  | 1 | 1
Em Execução | 17 | id77 | 1 |  | 1
Total Geral | 98 | Total Geral | 1 | 1 | 2
Acompanhamento por Data
Rótulos de Linha | Contagem de ID.
2016-09-18 | 4
Concluído | 4
2016-09-19 | 4
Concluído | 4
2016-09-20 | 5
Concluído | 5
2016-09-21 | 6
Aguard. Pred. | 4
Em Execução | 2
2016-09-22 | 7
Aguard. Pred. | 7
2016-09-23 | 7
Aguard. Pred. | 6
Em Execução | 1
2016-09-24 | 6
Aguard. Pred. | 6
2016-09-25 | 6
Aguard. Pred. | 5
Em Execução | 1
2016-09-26 | 7
Aguard. Pred. | 5
Em Execução | 2
2016-09-27 | 6
Aguard. Pred. | 5
Em Execução | 1
2016-09-28 | 6
Aguard. Pred. | 5
Em Execução | 1
2016-09-29 | 7
Aguard. Pred. | 5
Em Execução | 1
Aguard. Ocorr. | 1
2016-10-02 | 5
Aguard. Pred. | 3
Em Execução | 2
2016-10-03 | 5
Aguard. Pred. | 3
Em Execução | 1
Aguard. Ocorr. | 1
2016-10-04 | 5
Aguard. Pred. | 4
Em Execução | 1
2016-10-05 | 5
Aguard. Pred. | 3
Em Execução | 2
2016-10-06 | 5
Aguard. Pred. | 4
Em Execução | 1
2016-10-07 | 4
Aguard. Pred. | 3
Em Execução | 1
Total Geral | 100
Logo do Cliente

## Dashboard
DASHBOARD
<Altere os valores em vermelho de acordo com o seu projeto>
ÁREA DE NEGÓCIOS | Classificação
| Não Iniciada | Em execução | Aguard. Ocorr. | Aguard. Pred. | Concluído | Total
Compras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Central de Notas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patrimônio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contas a Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contabilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PLANEJADO PARA EXECUÇÃO
<Altere os valores em vermelho de acordo com o seu projeto>
Datas | Não Iniciada | Em execução | Aguard. Ocorr. | Aguard. Pred. | Concluído | Aux. | Planejado | Baseline | Sum Plan | Sum BL
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0%
Logo do Cliente