## Contabilidade
Roteiro de Testes de Processos
Data: 10/09/2015 |  | Módulo: CONTABILIDADE
Projeto: MAN0000001-02 - Implantação Backoffice + Contábil
ID | Atividade/Descrição | Rotina | Integração c/ outro Módulo/Depto | Qtd Mínima de Registros a Incluir | Responsável | Departamento | Realizado Dt. Inicio | Realizado Dt. Fim | Status
Pré-requisitos
1 | Sistema populado com Notas Fiscais de Entrada | Integração | Compras | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
2 | Sistema populado com Notaa Fiscais de Saída | Integração | Faturamento | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
3 | Sistema populado com Movimentação de Estoque | Integração | Estoques | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
4 | Sistema populado com Movimento Financeiro - Contas a Receber | Integração | Contas a Receber | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
5 | Sistema populado com Movimento Financeiro - Contas a Pagar | Integração | Contas a Pagar | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
6 | Sistema populado com Movimento Financeiro - Movimentação Bancaria | Integração | Tesouraria | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
Cadastros
7 | Cadastro Calendário Contábil | CTBA010 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
8 | Cadastro de Moedas Contábeis | CTBA140 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
9 | Cadastro Moedas X Calendário | CTBA200 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
10 | Configurações Contábeis | CTBA130 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
11 | Cadastro de Plano de Contas | CTBA020 |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
12 | Cadastro de Centro de Custos | CTBA180 |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
13 | Cadastro de Item Contábil | CTBA020 |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
14 | Cadadastro de Cambio | CTBA150 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
15 | Cadastro de Histórico Inteligente | CTBA070 |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
16 | Cadastro de Relacionamento | CTBA090 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
17 | Cadastro de Contabilista | CTBA015 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
18 | Cadastro de Participante | CTBA016 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
19 | Plano de Contas Referencial Para Receita Federal | CTBA025 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
20 | Amarração Plano de Contas X Referencial | CTBA250 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
Processos Principais
21 | Configurar Lançamento Padrão | CTBA080 |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
22 | Cadastrar Lançamento Contábil Automático | CTBA102 |  | 20 |  |  |  |  | Não Iniciado
23 | Contabilização Off-line - Ativo Fixo | ATF370 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
24 | Contabilização Off-line - Compras | CTBANFE |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
25 | Contabilização Off-line - Recalculo do Custo Médio | MATA331 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
26 | Contabilização Off-line - Faturamento | CTBANFS |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
27 | Contabilização Off-line - Financeiro | FINA370 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
28 | Conferência de Lançamento | CTBA355 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
29 | Efetivação de Pré Lançamento | CTBA350 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
30 | Relatório de Conferência de Lançamento | CTBR355 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
31 | Configurar Lançamento TXT | CTBA080 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
32 | Contabilização TXT | CTBA500 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
33 | Efetuar Movimento de alteração no Lançamento Contábil Automático | CTBA102 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
34 | Contabilização TXT - Folha de Pagamento | CTBA500 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
35 | Executar Saldos Compostos | CTBA360 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
36 | Executar Reprocessamento | CTBA190 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
37 | Calendário Contábil | CTBA010 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
38 | Apuração de Resultado | CTBA211 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
39 | Estorno da Apuração | CTBA215 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
40 | Encerramento do Exercicio | CTBA400 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
41 | Cadastrar Visão Gerencial | CTBA161 |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
42 | Configuração de livros | CTBA130 |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
Consultas e Relatórios
43 | Relatório DRE | CTBR510 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
44 | Relatório Balanço Patrimonial | CTBR500 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
45 | Relatório DFC | CTBR560 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
46 | Balancete | CTBR040 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
47 | Balancete por centro de custo | CTBR200 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
48 | Balancete por item | CTBR120 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado

## Painel Executivo
Roteiro de Testes de Processos - Contabilidade
EA
Painel Executivo |  | Data da Atualização |  | 2017-03-13
STATUS DO PROTÓTIPO |  | Cenários | Status | %
|  | 48 | Não Iniciado | 100%
|  | 0 | Validado | 0%
|  | 0 | Em andamento | 0%
|  | 0 | Erro | 0%
|  | 0 | Não aplicável | 0%
|  | 48 |  | 100%