## Financeiro
Roteiro de Testes de Processos
Data: |  | Módulo: FINANCEIRO
Projeto: Árvore de Livros
ID | Atividade/Descrição | Rotina | Integração c/ outro Módulo/Depto | Qtd Mínima de Registros a Incluir | Responsável | Departamento | Realizado Dt. Inicio | Realizado Dt. Fim | Status
Pré-requisitos
1 | Separar Cópias de Documentos referentes à Pagamento de Serviços | Manual |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
2 | Separar Cópias de Documentos referentes à Pagamentos de Funcionários | Manual |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
3 | Separar Cópias de Documentos referentes à Pagamentos de Impostos e Taxas | Manual |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
4 | Separar Cópias de Documentos referentes à Recebimentos Diversos | Manual |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
5 | Separar Cópias de Documentos referentes à Movimentações Bancárias Diversas | Manual |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
6 | Separar Cópias de Documentos de Adiantamento | Manual |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
Cadastros
7 | Cadastro Fornecedores | MATA020 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
8 | Cadastro de Naturezas | MATA030 |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
9 | Cadastro de Bancos | MATA070 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
10 | Cond de Pagamentos | MATA360 |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
11 | Cadastro Clientes | MATA030 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
Processos Principais
| Contas a Pagar | [7 empty] | Não Iniciado
12 | Incluir Títulos PA (Pagamento Antecipado) | FINA750 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
13 | Incluir Títulos com desdobramento | FINA750 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
14 | Gerar Borderô de Títulos do Contas à Pagar | FINA590 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
15 | Realizar Manutenção Borderô à Pagar Imp | FINA590 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
16 | Realizar compensação de títulos do PA x NF | FINA340 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
17 | Baixar Títulos Manuais | FINA080 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
18 | Baixar Títulos Rotina Automática | FINA080 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
19 | Baixar Títulos gerados por Borderô | FINA080 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
20 | Gerar Faturas à Pagar | FINA290 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
21 | Cancelar ou excluir baixas | FINA080 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
22 | Cancelar borderô | FINA590 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
23 | Cancelar Faturas | FINA290 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
24 | Gerar Cnab - SISPAG | FINA150 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
| Contas a Receber | [7 empty] | Não Iniciado
25 | Incluir Títulos RA (Recebimento Antecipado) | FINA740 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
29 | Compensar Títulos de RA x NF | FINA330 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
30 | Compensar Títulos de NF x NCC | FINA330 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
31 | Gerar Boletos Itaú | BOLITAU |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
32 | Gerar Borderô de Títutlos do Contas à Receber com a situação " Cobrança Simsples " | FINA060 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
33 | Realizar Manutenção Borderô Cobrança | FINA590 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
34 | Baixar Títulos utilizando rotina - Baixa Manual | FINA070 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
35 | Baixar Títulos utilizando rotina - Baixa Automática | FINA110 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
36 | Baixar Títulos gerados por Borderô | FINA590 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
37 | Cancelar Baixas Manuais | FINA070 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
38 | Liquidação | FINA460 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
39 | Cancelar Borderô | FINA590 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
40 | Cancelar Compensação Títulos | FINA330 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
41 | Gerar Cnab - Cobrança (Arquivo de Cobrança) | FINA150 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
| Tesouraria | [7 empty] | Não Iniciado
42 | Incluir Movimento Bancário à Pagar | FINA030 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
43 | Incluir Movimento Bancário à Receber | FINA030 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
44 | Cancelar ou Excluir Movimento Bancário Pagar | FINA030 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
45 | Cancelar ou Excluir Movimento Bancário Receber | FINA030 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
46 | Realizar transferência entres Contas Correntes | FINA060 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
47 | Consulta Fluxo de Caixa | FINC021 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
48 | Realizar Simulação Fluxo de Caixa | FINC021 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
49 | Consulta Fluxo de Caixa por Natureza | FINC021 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
50 | Conciliação Bancária Manual | FINA380 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
Consultas e Relatórios
51 | Gerar relatório Títulos à pagar | FINR150 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
52 | Gerar relatório Títulos à Receber | FINR130 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
53 | Gerar Relatórios Posição Fornecedor | FINR350 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
54 | Gerar Relatórios Contas à Receber | FINR130 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
55 | Extrair Relatório Extrato Bancário | FINR470 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
56 | Extrair Relatório Fluxo de Caixa Analitico | FINR140 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
57 | Extrair Relatório Retorno Cnab Cobrança | FINR650 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
58 | Extrair Relatório Retorno SISPAG | FINR850 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
59 | Extrair Relatório Relação de Baixas | FINR190 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado

## Painel Executivo
Roteiro de Testes de Processos - Financeiro
EA
Painel Executivo |  | Data da Atualização |  | 2022-05-25
STATUS DO PROTÓTIPO |  | Cenários | Status | %
|  | 59 | Não Iniciado | 100%
|  | 0 | Validado | 0%
|  | 0 | Em andamento | 0%
|  | 0 | Erro | 0%
|  | 0 | Não aplicável | 0%
|  | 59 |  | 100%