## Fiscal
Roteiro de Testes de Processos
Data: 10/09/2015 |  | Módulo: FISCAL
Projeto: MAN0000001-02 - Implantação Backoffice + Fiscal
ID | Atividade/Descrição | Rotina | Integração c/ outro Módulo/Depto | Qtd Mínima de Registros a Incluir | Responsável | Departamento | Realizado Dt. Inicio | Realizado Dt. Fim | Status
Pré-requisitos
1 | Saldos em estoque | Manual |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
2 | Analise das Notas Fiscais de Entrada | Manual |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
3 | Analise das Notas Fiscais de Saida | Manual |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
Cadastros
4 | Produtos cadastrados considerando abas fiscais | MATA010 |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
5 | Fornecedores cadastrados | MATA020 | Compras/Financeiro | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
6 | Clientes cadastrados | MATA030 | Faturamento/Financeiro | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
7 | TES cadastradas | MATA080 |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
8 | Selecionar as operações a serem utilizadas e conferir os parâmetros (Venda, Importação, Compra, Remessa). | Manual |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
9 | Conferir os parâmetros fiscais referentes às operações selecionadas | Manual |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
10 | Selecionar os itens que serão utilizados no Protótipo e informar Manufatura | Manual |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
11 | Pedidos de vendas cadastrados | MATA410 |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
12 | Pedidos de compras cadastrados | MATA121 |  | 50 |  |  |  |  | Não Iniciado
13 | Inclusão de alíquotas de ISS | Manual |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
14 | Inclusão de códigos de serviço | Manual |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
15 | Exceções fiscais cadastradas e amarradas aos produtos e/ ou clientes | MATA540 |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
Processos Principais
16 | Inclusão de ajuste manual nota de entrada | MATA910 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
17 | Inclusão de ajuste manual nota de saída | MATA920 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
18 | Incluir acerto fiscal | MATA900 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
19 | Reprocessamento Fiscal | MATA930 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
20 | Emissão livro de Entradas / Saidas | MATR930 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
21 | Emissão livro controle de Produção e estoque modelo 3 | MATR930 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
22 | Emissão livro Inventario modelo P7 | MATR460 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
23 | Emissão livro apuração IPI modelo P8 | MATR942 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
24 | Emissão livro apuração ICMS modelo P9 | MATR940 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
25 | Emissão livro de Emitentes P10 | MATR955 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
26 | Emissão livro ISS modelo 51 (Serviços Prestados) | MATR990 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
27 | Gerar apuração de IPI | MATR942 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
28 | Gerar apuração de ICMS e GNRE caso imposto a recolher | MATR940 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
29 | Gerar apuração PIS / COFINS | MATA996 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
30 | Gerar apuração ISS | MATR990 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
31 | Gerar lançamentos apartir da Nota Fiscal entrada ou manual no controle CIAP | MATA905 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
32 | Gerar credito ICMS - CIAP referente ao mês | MATA985 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
33 | Gerar livro de CIAP modelos C e D | MATA905 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
34 | Gerar arquivo DCTF referente a tributos federiais (PIS/PASEP, IRPJ, IPI, IOF, CSLL, COFINS, CPMF, CIDE) | MATA978 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
35 | Gerar arquivo magnetico referente as informações estaduais e interestaduais | MATA940 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
36 | Gerar arquivo magnetico como PER-COMP entre outros | MATA940 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
37 | Gerar arquivo magnetico referente a GIA | MATA940 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
38 | Gerar arquivo magnetico referente ao SPED Fiscal | MATA940 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
39 | Gerar arquivo magnetico referente ao sped pis-cofins | MATA940 |  | 10 |  |  |  |  | Não Iniciado
Consultas e Relatórios
40 | KARDEX Modelo P3 | MATR930 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
41 | Registro de Inventário P7 | MATR460 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
42 | Registro de Apuração de IPI Modelo P8 | MATR942 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
43 | Registro de Apuração de ICMS Modelo P9 | MATR940 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
44 | Registro de Apuração de ISS Modelo 51 | MATR990 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
45 | Registro de Apuração de ISS Modelo 56 | MATR912 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
46 | Relatório PIS/COFINS | MATR906 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado

## Painel Executivo
Roteiro de Testes de Processos - Fiscal
EA
Painel Executivo |  | Data da Atualização |  | 2017-03-13
STATUS DO PROTÓTIPO |  | Cenários | Status | %
|  | 46 | Não Iniciado | 100%
|  | 0 | Validado | 0%
|  | 0 | Em andamento | 0%
|  | 0 | Erro | 0%
|  | 0 | Não aplicável | 0%
|  | 46 |  | 100%