## Direcionadores da estratégia (hidden)
Status das Ocorrencias | Gera ocorrencia | Status
Aguardando abertura de ticket | Sim | Não iniciado
Em atendimento | Não | Em execução
Concluida |  | Ocorrência
Bloqueada
Concluída
Comitê Executivo
PMO
Gerente de Projetos
Líder de Tecnologia
Testes
Correção
Líder de Testes
Líder de Conversão
Performance
Conversão

## Cenários de Teste
CENÁRIOS DE TESTE - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste, começando por 001 e siga a sequência
ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Resultado Esperado | Calendário (Data planejada)
001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | Emissão de Nota Fiscal de Saída de Exportação
002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | Geração de Nota Fiscal de Entrada de Devolução de Exportação
003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | Emissão de Nota Fiscal de Saída para Exportação

## Roteiro de Teste
Roteiro de Testes - MIT045
| Nome do Cliente | Código do Cliente | Nome do Projeto | Código do Projeto | Ref Proposta Comercial
| Data | Assinatura | Aprovado por | Gerente/Coordenador Cliente | Gerente/Coordenador TOTVS
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número do Ciclo de Teste e a ordem em que cada atividade deve ser executada
Compartilhe esta planilha com o cliente para a atualização da evolução dos testes, onde cada usuário deve atualizar o status do seu teste realizado
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Processo/Módulo | Descrição do cenário de teste | Responsável | Consultor de apoio TOTVS | Data Planejado | Data Início | Data conclusão | Status do Cenário de Teste | Aberto ocorrência para este erro? | Status ocorrência | Observações
00101 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 01 | Fertilizer | Apontamento de Produção
00102 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 02 | Estoque | Geração de Estoque |  | Gilberto
00103 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 03 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da NF Entrada |  | Erika Bruno
00104 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 04 |  | Processos de exportação
00105 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 05 | Faturamento | Faturamento da Exportação |  | Silas
00106 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 06 | Financeiro | Analise de Crédito |  | Erika Bruno
00106 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 06 | Faturamento | Geração do Conta a Receber |  | Silas
00107 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 07 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da NF Saída |  | Erika Bruno
00108 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 08 | Financeiro | Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
00109 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 09 | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
00110 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 10 | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
00111 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 11 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
00112 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 12 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00113 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 13 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Financeiro Baixas |  | Erika Bruno
00114 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 14 | Contabiliade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00115 | 001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 15 | Contabiliade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00201 | 002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | 01 | Compras | Recepção da Nota Fiscal de Entrada de Devolução |  | Rosivaldo
00202 | 002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | 02 | Estoque | Geração de Estoque |  | Gilberto
00203 | 002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | 03 | Contabilidade Gerencial | Contabilização de Entrada |  | Erika Bruno
00204 | 002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | 04 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00205 | 002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | 05 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00206 | 002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | 06 | Financeiro | Geração do Financeiro Contas Pagar |  | Erika Bruno
00207 | 002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | 07 | Financeiro | Compensação entre Carteiras |  | Erika Bruno
00208 | 002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | 08 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Compensação entre Carteiras |  | Erika Bruno
00209 | 002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | 09 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00210 | 002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | 10 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00301 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 01 | Faturamento | Pedido de Vendas |  | Erika Bruno
00302 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 02 | Faturamento | Faturamento da Exportação |  | Erika Bruno
00303 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 03 | Financeiro | Analise de Crédito |  | Erika Bruno
00304 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 04 | Financeiro | Geração do Conta a Receber |  | Erika Bruno
00305 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 05 | Contabilidade Gerencial | Contabilização NF Saída |  | Erika Bruno
00306 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 06 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade
00307 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 07 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Rosivaldo
00308 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 08 | Financeiro | Baixa do Contas a Receber |  | Gilberto
00309 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 09 | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
00310 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 10 | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
00311 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 11 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
00312 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 12 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00313 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 13 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Baixa CR |  | Erika Bruno
00314 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 14 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00315 | 003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 15 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
<LOGO DO CLIENTE>

## Ocorrências
CADASTRO DE OCORRÊNCIAS - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número da ordem de execução da atividade que deve estar vinculada a uma ocorrência
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Nº Ocorrência | Processo | Descrição da Ocorrência | Nº Ticket | Impeditivo para testes? | Consultor de apoio TOTVS | Data Abertura Ocorrência | Data Conclusão | Observações | Status
<LOGO DO CLIENTE>

## Dashboard
DASHBOARD - MIT045
Copie todos os códigos de Cenários de Testes definidos na aba "Cenários de Teste". Caso precise incluir novas linhas, copie todas as fórmulas também.
ID do Cenário de Teste | Cenários de Teste | Classificação
|  | Não aplicável neste ciclo/teste | Não iniciado | Aguardando predecessora | Executado com necessidade de ajuste (abrir ocorrência) | Executado com erro (abrir ocorrência) | Executado com êxito | Total
001 | NF 12717 - REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002 | NF 12981 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA DE MERCADORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003 | NF 12983 - EXPORTAÇÃO DIRETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<LOGO DO CLIENTE>