## Direcionadores da estratégia (hidden)
Status das Ocorrencias | Gera ocorrencia | Status
Aguardando abertura de ticket | Sim | Não iniciado
Em atendimento | Não | Em execução
Concluida |  | Ocorrência
Bloqueada
Concluída
Comitê Executivo
PMO
Gerente de Projetos
Líder de Tecnologia
Testes
Correção
Líder de Testes
Líder de Conversão
Performance
Conversão

## Cenários de Teste
CENÁRIOS DE TESTE - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste, começando por 001 e siga a sequência
ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Resultado Esperado | Calendário (Data planejada)
001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | Emissão de Nota Fiscal de Saída de Exportação
002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | Geração de Nota Fiscal de Entrada de Devolução de Exportação
003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | Emissão de Nota Fiscal de Saída para Exportação
004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | Emissão de Nota Fiscal de Saída de Remessa de material para formação de Lote de Exportação

## Roteiro de Teste
Roteiro de Testes - MIT045
| Nome do Cliente | Código do Cliente | Nome do Projeto | Código do Projeto | Ref Proposta Comercial
| Data | Assinatura | Aprovado por | Gerente/Coordenador Cliente | Gerente/Coordenador TOTVS
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número do Ciclo de Teste e a ordem em que cada atividade deve ser executada
Compartilhe esta planilha com o cliente para a atualização da evolução dos testes, onde cada usuário deve atualizar o status do seu teste realizado
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Processo/Módulo | Descrição do cenário de teste | Responsável | Consultor de apoio TOTVS | Data Planejado | Data Início | Data conclusão | Status do Cenário de Teste | Aberto ocorrência para este erro? | Status ocorrência | Observações
00101 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 01 | Compras | Solicitação de Compra |  | Rosivaldo Carvalho
00102 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 02 | Compras | Cotação de Compras |  | Rosivaldo Carvalho
00103 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 03 | Compras | Aprovação de Compras |  | Rosivaldo Carvalho
00104 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 04 | Compras | Pedido de Compra |  | Rosivaldo Carvalho
00105 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 05 | Compras | Nota Fiscal de Entrada |  | Rosivaldo Carvalho
00106 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 06 | Estoque | Geração de Estoque |  | Gilberto
00106 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 06 | Contabilidade Gerencial | Contabilização de Entrada |  | Erika Bruno
00107 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 07 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00108 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 08 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00109 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 09 | Financeiro | Geração do Financeiro Contas Pagar |  | Erika Bruno
00110 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 10 | Financeiro | Geração Borderô Pagamentos |  | Erika Bruno
00111 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 11 | Financeiro | Geração CNAB Pagar para o Banco |  | Erika Bruno
00112 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 12 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Pagar |  | Erika Bruno
00113 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 13 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00114 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 14 | Contabilidade Gerencial | Contabilização das Baixas |  | Erika Bruno
00115 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 15 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00116 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 16 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00117 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 17 |  | Processo de Exportação
00118 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 18 | Faturamento | Pedido de Vendas |  | Silas
00119 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 19 | Faturamento | Faturamento da Exportação |  | Silas
00120 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 20 | Financeiro | Analise de Crédito |  | Erika Bruno
00121 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 21 | Financeiro | Geração do Conta a Receber |  | Erika Bruno
00122 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 22 | Contabilidade Gerencial | Contabilização NF Saída |  | Erika Bruno
00123 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 23 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00124 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 24 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00125 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 25 | Financeiro | Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
00126 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 26 | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
00127 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 27 | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
00128 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 28 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
00129 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 29 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00130 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 30 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Baixa CR |  | Erika Bruno
00131 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 31 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00132 | 001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 32 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00201 | 002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | 01 | Compras | Recepção da Nota Fiscal de Entrada de Devolução |  | Rosivaldo
00202 | 002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | 02 | Estoque | Geração de Estoque |  | Gilberto
00203 | 002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | 03 | Contabilidade Gerencial | Contabilização de Entrada |  | Erika Bruno
00204 | 002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | 04 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00205 | 002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | 05 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00206 | 002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | 06 | Financeiro | Geração do Financeiro Contas Pagar |  | Erika Bruno
00207 | 002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | 07 | Financeiro | Compensação entre Carteiras |  | Erika Bruno
00208 | 002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | 08 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Compensação entre Carteiras |  | Erika Bruno
00209 | 002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | 09 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00210 | 002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | 10 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00301 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 01 | Faturamento | Pedido de Vendas |  | Silas
00302 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 02 | Faturamento | Faturamento da Exportação |  | Silas
00303 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 03 | Financeiro | Analise de Crédito |  | Erika Bruno
00304 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 04 | Financeiro | Geração do Conta a Receber |  | Erika Bruno
00305 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 05 | Contabilidade Gerencial | Contabilização NF Saída |  | Erika Bruno
00306 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 06 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00307 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 07 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00308 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 08 | Financeiro | Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
00309 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 09 | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
00310 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 10 | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
00311 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 11 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
00312 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 12 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00313 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 13 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Baixa CR |  | Erika Bruno
00314 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 14 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00315 | 003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 15 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00401 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 01 | Compras | Solicitação de Compra |  | Rosivaldo
00402 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 02 | Compras | Cotação de Compras |  | Rosivaldo
00403 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 03 | Compras | Aprovação de Compras |  | Rosivaldo
00404 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 04 | Compras | Pedido de Compra |  | Rosivaldo
00405 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 05 | Compras | Nota Fiscal de Entrada |  | Rosivaldo
00406 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 06 | Estoque | Geração de Estoque |  | Gilberto
00407 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 07 | Contabilidade Gerencial | Contabilização de Entrada |  | Erika Bruno
00408 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 08 |  | Processos de exportação
00409 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 09 | Faturamento | Pedido de Venda |  | Silas
00410 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 10 | Faturamento | Faturamento da Exportação |  | Silas
00411 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 11 | Financeiro | Analise de Crédito |  | Erika Bruno
00412 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 12 | Faturamento | Geração do Conta a Receber |  | Silas
00413 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 13 | Contabilidade Gerencial | Contabilização NF Saída |  | Erika Bruno
00414 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 14 | Financeiro | Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
00415 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 15 | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
00416 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 16 | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
00417 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 17 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
00418 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 18 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00419 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 19 | Contabiliade Gerencial | Contabilização da Baixa CR |  | Erika Bruno
00420 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 20 | Contabiliade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00421 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 21 | Contabiliade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00422 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 22 | Contabiliade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00423 | 004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 23 | Contabiliade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
<LOGO DO CLIENTE>

## Ocorrências
CADASTRO DE OCORRÊNCIAS - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número da ordem de execução da atividade que deve estar vinculada a uma ocorrência
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Nº Ocorrência | Processo | Descrição da Ocorrência | Nº Ticket | Impeditivo para testes? | Consultor de apoio TOTVS | Data Abertura Ocorrência | Data Conclusão | Observações | Status
<LOGO DO CLIENTE>

## Dashboard
DASHBOARD - MIT045
Copie todos os códigos de Cenários de Testes definidos na aba "Cenários de Teste". Caso precise incluir novas linhas, copie todas as fórmulas também.
ID do Cenário de Teste | Cenários de Teste | Classificação
|  | Não aplicável neste ciclo/teste | Não iniciado | Aguardando predecessora | Executado com necessidade de ajuste (abrir ocorrência) | Executado com erro (abrir ocorrência) | Executado com êxito | Total
001 | NF 73089 - REMESSA DE MERC. ADQ RECEBIDA DE TERCEIROS PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002 | NF 73118 - DEVOLUÇAO SIMBOLICA REF NF 73089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003 | NF 73121 - EXPORTAÇÃO DE MERC ADQ REC DE TERCEIROS - REF. NF 73089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
004 | REM DE MERCADORIA ADQ. REC TERC PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<LOGO DO CLIENTE>