## Direcionadores da estratégia (hidden)
Status das Ocorrencias | Gera ocorrencia | Status
Aguardando abertura de ticket | Sim | Não iniciado
Em atendimento | Não | Em execução
Concluida |  | Ocorrência
Bloqueada
Concluída
Comitê Executivo
PMO
Gerente de Projetos
Líder de Tecnologia
Testes
Correção
Líder de Testes
Líder de Conversão
Performance
Conversão

## Cenários de Teste
CENÁRIOS DE TESTE - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste, começando por 001 e siga a sequência
ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Resultado Esperado | Calendário (Data planejada)
001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | Geração do processo de importação

## Roteiro de Teste
Roteiro de Testes - MIT045
| Nome do Cliente | Código do Cliente | Nome do Projeto | Código do Projeto | Ref Proposta Comercial
| Data | Assinatura | Aprovado por | Gerente/Coordenador Cliente | Gerente/Coordenador TOTVS
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número do Ciclo de Teste e a ordem em que cada atividade deve ser executada
Compartilhe esta planilha com o cliente para a atualização da evolução dos testes, onde cada usuário deve atualizar o status do seu teste realizado
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Processo/Módulo | Descrição do cenário de teste | Responsável | Consultor de apoio TOTVS | Data Planejado | Data Início | Data conclusão | Status do Cenário de Teste | Aberto ocorrência para este erro? | Status ocorrência | Observações
00101 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de matéria-prima |  | Rosivaldo Carvalho
00102 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 02 | Compras | Geração de itens para Aprovação de importação |  | Rosivaldo Carvalho
00103 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 03 | EIC | Alteração da SI |  | Rosivaldo Carvalho
00104 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 04 | EIC | Geração PO |  | Rosivaldo Carvalho
00105 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 05 | Compras | Conferência do Pedido de Compra |  | Rosivaldo Carvalho
00106 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 06 | EIC | Geração de PLI |  | Rosivaldo Carvalho
00107 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 07 | EIC | Registro de LI |  | Rosivaldo Carvalho
00108 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 08 | EIC | Geração de Embarque |  | Rosivaldo Carvalho
00109 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 09 | EIC | Geração da Invoice |  | Gilberto
00110 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 10 | Financeiro | Conferência do Título a Pagar |  | Erika Bruno
00111 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 11 | Contabiliade Gerencial | Contabilização da Emissão do Título de CP |  | Erika Bruno
00112 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 12 | Contabiliade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00113 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 13 | Contabiliade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00114 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 14 | EIC | Lançamento de Numerário |  | Erika Bruno
00115 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 15 | EIC | Geração de PA Despachante |  | Erika Bruno
00116 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 16 | Financeiro | Conferência do PA Gerado |  | Erika Bruno
00117 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 17 | EIC | Registro do Desembaraço |  | Erika Bruno
00118 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 18 | EIC | Lançamento dos dados da Despesa |  | Valdinei
00119 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 19 | Financeiro | Conferência das Despesas geradas
00120 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 20 | EIC | Pré Nota Fiscal de Entrada Mãe |  | Silas
00121 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 21 | Compras | Classificação da Nota Fiscal Mãe |  | Silas
00122 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 22 | Contabiliade Gerencial | Contabilização da NF Mãe |  | Silas
00123 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 23 | EIC | Pré Nota Fiscal de Entrada Filha |  | Silas
00124 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 24 | Compras | Classificação da Nota Fiscal Filha |  | Erika Bruno
00125 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 25 | Estoque | Geração de Estoque |  | Erika Bruno
00126 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 26 | Contabiliade Gerencial | Contabilização da NF Filha |  | Erika Bruno
00127 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 27 | EIC | Liquidação do Câmbio da Invoice |  | Erika Bruno
00128 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 28 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00129 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 29 | Contabiliade Gerencial | Contabilização da Baixa da Invoice |  | Erika Bruno
00130 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 30 | Contabiliade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00131 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 31 | Contabiliade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00132 | 001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 32 | Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Valdinei
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Gilberto
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Valdinei
Silas
Silas
Silas
Silas
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Valdinei
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Gilberto
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Valdinei
Silas
Silas
Silas
Silas
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Valdinei
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Rosivaldo Carvalho
Gilberto
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Valdinei
Silas
Silas
Silas
Silas
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Erika Bruno
Valdinei
|  |  |  | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Ativo Imobilizado |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Geração do Estoque | Verificação das quantidades geradas no estoque |  | Gilberto
|  |  |  | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
|  |  |  | Ativo Imobilizado | Classificação do Bem Imobilizado |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Contabilização do Bem Imobilizado |  | Erika Bruno
|  |  |  | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
|  |  |  | Ativo Imobilizado | Baixa do Bem Imobilizado por Venda |  | Silas
|  |  |  | Faturamento | Geração da Nota fiscal de Venda |  | Silas
|  |  |  | Financeiro | Verificação do Título a Receber Gerado |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Nota Fiscal de Saída |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
|  |  |  | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
|  |  |  | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Ativo Imobilizado |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
|  |  |  | Geração do Estoque | Verificação das quantidades geradas no estoque |  | Gilberto
|  |  |  | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
|  |  |  | Ativo Imobilizado | Classificação do Bem Imobilizado |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Contabilização do Bem Imobilizado |  | Erika Bruno
|  |  |  | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
|  |  |  | Ativo Imobilizado | Baixa do Bem Imobilizado por Venda |  | Silas
|  |  |  | Faturamento | Geração da Nota fiscal de Venda |  | Silas
|  |  |  | Financeiro | Verificação do Título a Receber Gerado |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Nota Fiscal de Saída |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
|  |  |  | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
|  |  |  | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
|  |  |  | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
<LOGO DO CLIENTE>

## Ocorrências
CADASTRO DE OCORRÊNCIAS - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número da ordem de execução da atividade que deve estar vinculada a uma ocorrência
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Nº Ocorrência | Processo | Descrição da Ocorrência | Nº Ticket | Impeditivo para testes? | Consultor de apoio TOTVS | Data Abertura Ocorrência | Data Conclusão | Observações | Status
<LOGO DO CLIENTE>

## Dashboard
DASHBOARD - MIT045
Copie todos os códigos de Cenários de Testes definidos na aba "Cenários de Teste". Caso precise incluir novas linhas, copie todas as fórmulas também.
ID do Cenário de Teste | Cenários de Teste | Classificação
|  | Não aplicável neste ciclo/teste | Não iniciado | Aguardando predecessora | Executado com necessidade de ajuste (abrir ocorrência) | Executado com erro (abrir ocorrência) | Executado com êxito | Total
001 | OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO NF 73601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<LOGO DO CLIENTE>