## Direcionadores da estratégia (hidden)
Status das Ocorrencias | Gera ocorrencia | Status
Aguardando abertura de ticket | Sim | Não iniciado
Em atendimento | Não | Em execução
Concluida |  | Ocorrência
Bloqueada
Concluída
Comitê Executivo
PMO
Gerente de Projetos
Líder de Tecnologia
Testes
Correção
Líder de Testes
Líder de Conversão
Performance
Conversão

## Cenários de Teste
CENÁRIOS DE TESTE - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste, começando por 001 e siga a sequência
ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Resultado Esperado | Calendário (Data planejada)
001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | Emissão de Nota fiscal de entrada de Defensivos
002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | Emissão de Nota fiscal de venda de Defensivos
003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | Emissão de Nota fiscal de entrada de Insumos
004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | Emissão de Nota fiscal de venda de Insumos
005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | Emissão de Nota fiscal de entrada de Sementes
006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | Emissão de Nota fiscal de venda de Sementes
007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | Emissão de Nota fiscal de entrada de Lubrificantes
008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | Emissão de Nota fiscal de venda de Lubrificantes
009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | Emissão de Nota fiscal de entrada de Máquinas / Imbobilizado
010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | Emissão de Nota fiscal de venda de Máquinas / Imbobilizado
011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | Emissão de Nota fiscal de entrada de Máquinas / Imbobilizado
012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | Emissão de Nota fiscal de venda de Máquinas / Imbobilizado

## Roteiro de Teste
Roteiro de Testes - MIT045
| Nome do Cliente | Código do Cliente | Nome do Projeto | Código do Projeto | Ref Proposta Comercial
| Data | Assinatura | Aprovado por | Gerente/Coordenador Cliente | Gerente/Coordenador TOTVS
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número do Ciclo de Teste e a ordem em que cada atividade deve ser executada
Compartilhe esta planilha com o cliente para a atualização da evolução dos testes, onde cada usuário deve atualizar o status do seu teste realizado
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Processo/Módulo | Descrição do cenário de teste | Responsável | Consultor de apoio TOTVS | Data Planejado | Data Início | Data conclusão | Status do Cenário de Teste | Aberto ocorrência para este erro? | Status ocorrência | Observações
00101 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de matéria-prima |  | Rosivaldo Carvalho
00102 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00103 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00104 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00105 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00106 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00107 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00108 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00109 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 09 | Geração do Estoque | Verificação das quantidades geradas no estoque |  | Gilberto
00110 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00111 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00112 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00113 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00114 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00115 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00116 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00117 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00118 | 001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 18 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
00201 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 01 | Faturamento | Pedido de Vendas |  | Silas
00202 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 02 | Faturamento | Analise de Credito |  | Silas
00203 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 03 | Faturamento | Liberação do Pedido de Vendas |  | Silas
00204 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 04 | Faturamento | Geração da Nota fiscal de Venda |  | Silas
00205 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 05 | Financeiro | Verificação do Título a Receber Gerado |  | Erika Bruno
00206 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 06 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Nota Fiscal de Saída |  | Erika Bruno
00207 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 07 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00208 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 08 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00209 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 09 | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
00210 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 10 | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
00211 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 11 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
00212 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 12 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00213 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 13 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
00214 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 14 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00215 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 15 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00216 | 002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 16 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
00301 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de matéria-prima |  | Rosivaldo Carvalho
00302 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00303 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00304 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00305 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00306 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00307 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00308 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00309 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 09 | Geração do Estoque | Verificação das quantidades geradas no estoque |  | Gilberto
00310 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00311 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00312 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00313 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00314 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00315 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00316 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00317 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00318 | 003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 18 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
00401 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 01 | Faturamento | Pedido de Vendas |  | Silas
00402 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 02 | Faturamento | Analise de Credito |  | Silas
00403 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 03 | Faturamento | Liberação do Pedido de Vendas |  | Silas
00404 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 04 | Faturamento | Geração da Nota fiscal de Venda |  | Silas
00405 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 05 | Financeiro | Verificação do Título a Receber Gerado |  | Erika Bruno
00406 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 06 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Nota Fiscal de Saída |  | Erika Bruno
00407 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 07 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00408 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 08 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00409 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 09 | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
00410 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 10 | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
00411 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 11 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
00412 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 12 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00413 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 13 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
00414 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 14 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00415 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 15 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00416 | 004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 16 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
00501 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de matéria-prima |  | Rosivaldo Carvalho
00502 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00503 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00504 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00505 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00506 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00507 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00508 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00509 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 09 | Geração do Estoque | Verificação das quantidades geradas no estoque |  | Gilberto
00510 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00511 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00512 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00513 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00514 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00515 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00516 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00517 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00518 | 005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 18 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
00601 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 01 | Faturamento | Pedido de Vendas |  | Silas
00602 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 02 | Faturamento | Analise de Credito |  | Silas
00603 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 03 | Faturamento | Liberação do Pedido de Vendas |  | Silas
00604 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 04 | Faturamento | Geração da Nota fiscal de Venda |  | Silas
00605 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 05 | Financeiro | Verificação do Título a Receber Gerado |  | Erika Bruno
00606 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 06 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Nota Fiscal de Saída |  | Erika Bruno
00607 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 07 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00608 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 08 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00609 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 09 | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
00610 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 10 | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
00611 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 11 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
00612 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 12 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00613 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 13 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
00614 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 14 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00615 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 15 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00616 | 006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 16 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
00701 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de matéria-prima |  | Rosivaldo Carvalho
00702 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00703 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00704 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00705 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00706 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00707 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00708 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00709 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 09 | Geração do Estoque | Verificação das quantidades geradas no estoque |  | Gilberto
00710 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00711 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00712 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00713 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00714 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00715 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00716 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00717 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00718 | 007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 18 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
00801 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 01 | Faturamento | Pedido de Vendas |  | Silas
00802 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 02 | Faturamento | Analise de Credito |  | Silas
00803 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 03 | Faturamento | Liberação do Pedido de Vendas |  | Silas
00804 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 04 | Faturamento | Geração da Nota fiscal de Venda |  | Silas
00805 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 05 | Financeiro | Verificação do Título a Receber Gerado |  | Erika Bruno
00806 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 06 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Nota Fiscal de Saída |  | Erika Bruno
00807 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 07 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00808 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 08 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00809 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 09 | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
00810 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 10 | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
00811 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 11 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
00812 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 12 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00813 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 13 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
00814 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 14 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00815 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 15 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00816 | 008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 16 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
00901 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Ativo Imobilizado |  | Rosivaldo Carvalho
00902 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00903 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00904 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00905 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00906 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00907 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00908 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00909 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 09 | Geração do Estoque | Verificação das quantidades geradas no estoque |  | Gilberto
00910 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00911 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00912 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00913 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00914 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00915 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00916 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00917 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00918 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 18 | Ativo Imobilizado | Classificação do Bem Imobilizado |  | Erika Bruno
00919 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 19 | Contabilidade Gerencial | Contabilização do Bem Imobilizado |  | Erika Bruno
00920 | 009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 20 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
01001 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 01 | Ativo Imobilizado | Baixa do Bem Imobilizado por Venda |  | Silas
01002 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 02 | Faturamento | Geração da Nota fiscal de Venda |  | Silas
01003 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 03 | Financeiro | Verificação do Título a Receber Gerado |  | Erika Bruno
01004 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 04 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Nota Fiscal de Saída |  | Erika Bruno
01005 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 05 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
01006 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 06 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
01007 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 07 | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
01008 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 08 | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
01009 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 09 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
01010 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 10 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
01011 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 11 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
01012 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 12 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
01013 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 13 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
01014 | 010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 14 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
01101 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Ativo Imobilizado |  | Rosivaldo Carvalho
01102 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
01103 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
01104 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
01105 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
01106 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
01107 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
01108 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
01109 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 09 | Geração do Estoque | Verificação das quantidades geradas no estoque |  | Gilberto
01110 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
01111 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
01112 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
01113 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
01114 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
01115 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
01116 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
01117 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
01118 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 18 | Ativo Imobilizado | Classificação do Bem Imobilizado |  | Erika Bruno
01119 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 19 | Contabilidade Gerencial | Contabilização do Bem Imobilizado |  | Erika Bruno
01120 | 011 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0105 | 20 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
01201 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 01 | Ativo Imobilizado | Baixa do Bem Imobilizado por Venda |  | Silas
01202 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 02 | Faturamento | Geração da Nota fiscal de Venda |  | Silas
01203 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 03 | Financeiro | Verificação do Título a Receber Gerado |  | Erika Bruno
01204 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 04 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Nota Fiscal de Saída |  | Erika Bruno
01205 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 05 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
01206 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 06 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
01207 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 07 | Financeiro | Geração Borderô Contas a Receber |  | Erika Bruno
01208 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 08 | Financeiro | Geração Arquivo CNAB Cobrança |  | Erika Bruno
01209 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 09 | Financeiro | Baixa Automática Borderô Contas Receber |  | Erika Bruno
01210 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 10 | Financeiro | Relatório Extrato Bancário |  | Erika Bruno
01211 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 11 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Baixa do Contas a Receber |  | Erika Bruno
01212 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 12 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
01213 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 13 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
01214 | 012 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0105 | 14 | Livro Fiscal | Conferência do Livro Fiscal |  | Valdinei
<LOGO DO CLIENTE>

## Ocorrências
CADASTRO DE OCORRÊNCIAS - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número da ordem de execução da atividade que deve estar vinculada a uma ocorrência
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Nº Ocorrência | Processo | Descrição da Ocorrência | Nº Ticket | Impeditivo para testes? | Consultor de apoio TOTVS | Data Abertura Ocorrência | Data Conclusão | Observações | Status
<LOGO DO CLIENTE>

## Dashboard
DASHBOARD - MIT045
Copie todos os códigos de Cenários de Testes definidos na aba "Cenários de Teste". Caso precise incluir novas linhas, copie todas as fórmulas também.
ID do Cenário de Teste | Cenários de Teste | Classificação
|  | Não aplicável neste ciclo/teste | Não iniciado | Aguardando predecessora | Executado com necessidade de ajuste (abrir ocorrência) | Executado com erro (abrir ocorrência) | Executado com êxito | Total
001 | Aquisição de Defensivos Revenda_Entrada 0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002 | Aquisição de Defensivos Revenda _Saída 0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003 | Aquisição de Insumos Revenda_Entrada 0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
004 | Aquisição de Insumos Revenda_Saída 0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 | Aquisição de Sementes Revenda_Entrada 0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006 | Aquisição de Sementes Revenda_Saída 0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Entrada 0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008 | Aquisição de Lubrificante Revenda_Saída 0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Entrada 0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | Aquisição de Maquinas Revenda Imobilizado_Saída 0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<LOGO DO CLIENTE>