## Direcionadores da estratégia (hidden)
Status das Ocorrencias | Gera ocorrencia | Status
Aguardando abertura de ticket | Sim | Não iniciado
Em atendimento | Não | Em execução
Concluida |  | Ocorrência
Bloqueada
Concluída
Comitê Executivo
PMO
Gerente de Projetos
Líder de Tecnologia
Testes
Correção
Líder de Testes
Líder de Conversão
Performance
Conversão

## Cenários de Teste
CENÁRIOS DE TESTE - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste, começando por 001 e siga a sequência
ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Resultado Esperado | Calendário (Data planejada)
001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | Emissão de Nota fiscal de entrada de Defensivos
002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | Emissão de Nota fiscal de venda de Defensivos
003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | Emissão de Nota fiscal de entrada de Insumos
004 | ALIMENTAÇÃO | Emissão de Nota fiscal de venda de Insumos
005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | Emissão de Nota fiscal de entrada de Sementes
006 | EXAMES | Emissão de Nota fiscal de venda de Sementes
007 | TRANSPORTES | Emissão de Nota fiscal de entrada de Lubrificantes

## Roteiro de Teste
Roteiro de Testes - MIT045
| Nome do Cliente | Código do Cliente | Nome do Projeto | Código do Projeto | Ref Proposta Comercial
| Data | Assinatura | Aprovado por | Gerente/Coordenador Cliente | Gerente/Coordenador TOTVS
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número do Ciclo de Teste e a ordem em que cada atividade deve ser executada
Compartilhe esta planilha com o cliente para a atualização da evolução dos testes, onde cada usuário deve atualizar o status do seu teste realizado
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Processo/Módulo | Descrição do cenário de teste | Responsável | Consultor de apoio TOTVS | Data Planejado | Data Início | Data conclusão | Status do Cenário de Teste | Aberto ocorrência para este erro? | Status ocorrência | Observações
00101 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Serviços |  | Rosivaldo Carvalho
00102 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00103 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00104 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00105 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00106 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00107 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00108 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00109 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 09 | Fiscal | Verificação dos impostos gerados devido a aquisição de Serviços |  | Valdinei
00110 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00111 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00112 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00113 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00114 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00115 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00116 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00117 | 001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00201 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Serviços |  | Rosivaldo Carvalho
00202 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00203 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00204 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00205 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00206 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00207 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00208 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00209 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 09 | Fiscal | Verificação dos impostos gerados devido a aquisição de Serviços |  | Valdinei
00210 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00211 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00212 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00213 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00214 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00215 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00216 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00217 | 002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00301 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Serviços |  | Rosivaldo Carvalho
00302 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00303 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00304 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00305 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00306 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00307 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00308 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00309 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 09 | Fiscal | Verificação dos impostos gerados devido a aquisição de Serviços |  | Valdinei
00310 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00311 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00312 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00313 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00314 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00315 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00316 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00317 | 003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00401 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Serviços |  | Rosivaldo Carvalho
00402 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00403 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00404 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00405 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00406 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00407 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00408 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00409 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 09 | Fiscal | Verificação dos impostos gerados devido a aquisição de Serviços |  | Valdinei
00410 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00411 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00412 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00413 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00414 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00415 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00416 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00417 | 004 | ALIMENTAÇÃO | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00501 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Serviços |  | Rosivaldo Carvalho
00502 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00503 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00504 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00505 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00506 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00507 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00508 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00509 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 09 | Fiscal | Verificação dos impostos gerados devido a aquisição de Serviços |  | Valdinei
00510 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00511 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00512 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00513 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00514 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00515 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00516 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00517 | 005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00601 | 006 | EXAMES | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Serviços |  | Rosivaldo Carvalho
00602 | 006 | EXAMES | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00603 | 006 | EXAMES | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00604 | 006 | EXAMES | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00605 | 006 | EXAMES | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00606 | 006 | EXAMES | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00607 | 006 | EXAMES | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00608 | 006 | EXAMES | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00609 | 006 | EXAMES | 09 | Fiscal | Verificação dos impostos gerados devido a aquisição de Serviços |  | Valdinei
00610 | 006 | EXAMES | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00611 | 006 | EXAMES | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00612 | 006 | EXAMES | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00613 | 006 | EXAMES | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00614 | 006 | EXAMES | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00615 | 006 | EXAMES | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00616 | 006 | EXAMES | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00617 | 006 | EXAMES | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00701 | 007 | TRANSPORTES | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Serviços |  | Rosivaldo Carvalho
00702 | 007 | TRANSPORTES | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00703 | 007 | TRANSPORTES | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00704 | 007 | TRANSPORTES | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00705 | 007 | TRANSPORTES | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00706 | 007 | TRANSPORTES | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00707 | 007 | TRANSPORTES | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00708 | 007 | TRANSPORTES | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00709 | 007 | TRANSPORTES | 09 | Fiscal | Verificação dos impostos gerados devido a aquisição de Serviços |  | Valdinei
00710 | 007 | TRANSPORTES | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00711 | 007 | TRANSPORTES | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00712 | 007 | TRANSPORTES | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00713 | 007 | TRANSPORTES | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00714 | 007 | TRANSPORTES | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00715 | 007 | TRANSPORTES | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00716 | 007 | TRANSPORTES | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00717 | 007 | TRANSPORTES | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
<LOGO DO CLIENTE>

## Ocorrências
CADASTRO DE OCORRÊNCIAS - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número da ordem de execução da atividade que deve estar vinculada a uma ocorrência
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Nº Ocorrência | Processo | Descrição da Ocorrência | Nº Ticket | Impeditivo para testes? | Consultor de apoio TOTVS | Data Abertura Ocorrência | Data Conclusão | Observações | Status
<LOGO DO CLIENTE>

## Dashboard
DASHBOARD - MIT045
Copie todos os códigos de Cenários de Testes definidos na aba "Cenários de Teste". Caso precise incluir novas linhas, copie todas as fórmulas também.
ID do Cenário de Teste | Cenários de Teste | Classificação
|  | Não aplicável neste ciclo/teste | Não iniciado | Aguardando predecessora | Executado com necessidade de ajuste (abrir ocorrência) | Executado com erro (abrir ocorrência) | Executado com êxito | Total
001 | ANALISE DE FERTILIZANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
004 | ALIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 | SERVIÇO DE ASSESSORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006 | EXAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007 | TRANSPORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<LOGO DO CLIENTE>