## Direcionadores da estratégia (hidden)
Status das Ocorrencias | Gera ocorrencia | Status
Aguardando abertura de ticket | Sim | Não iniciado
Em atendimento | Não | Em execução
Concluida |  | Ocorrência
Bloqueada
Concluída
Comitê Executivo
PMO
Gerente de Projetos
Líder de Tecnologia
Testes
Correção
Líder de Testes
Líder de Conversão
Performance
Conversão

## Cenários de Teste
CENÁRIOS DE TESTE - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste, começando por 001 e siga a sequência
ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Resultado Esperado | Calendário (Data planejada)
001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | Emissão de Nota fiscal de transferência de Máquina
002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | Emissão de Nota fiscal de transferência de Peças
003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | Emissão de Nota fiscal de transferência de Adubo
004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | Emissão de Nota fiscal de transferência de Soja

## Roteiro de Teste
Roteiro de Testes - MIT045
| Nome do Cliente | Código do Cliente | Nome do Projeto | Código do Projeto | Ref Proposta Comercial
| Data | Assinatura | Aprovado por | Gerente/Coordenador Cliente | Gerente/Coordenador TOTVS
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número do Ciclo de Teste e a ordem em que cada atividade deve ser executada
Compartilhe esta planilha com o cliente para a atualização da evolução dos testes, onde cada usuário deve atualizar o status do seu teste realizado
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Nome do Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Processo/Módulo | Descrição do cenário de teste | Responsável | Consultor de apoio TOTVS | Data Planejado | Data Início | Data conclusão | Status do Cenário de Teste | Aberto ocorrência para este erro? | Status ocorrência | Observações
00101 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Máquinas |  | Rosivaldo Carvalho
00102 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00103 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00104 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00105 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00106 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00107 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00108 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00109 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 09 | Estoque | Verificação do estoque gerado de Máquina |  | Gilberto
00110 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00111 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00112 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00113 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00114 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00115 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00116 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00117 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00118 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 18 | Faturamento | Pedido de Venda - Transferência |  | Silas
00119 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 19 | Faturamento | Notas Fiscal de Saída de Transferência |  | Silas
00120 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 20 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Saída |  | Erika Bruno
00121 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 21 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00122 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 22 | Compras | Pré Nota Fiscal de Entrada de Transferência |  | Rosivaldo Carvalho
00123 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 23 | Fiscal | Classificação da Nota Fiscal de Entrada de Transferência |  | Valdiney
00124 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 24 | Contabilidade Gerencial | Contabilização de Entrada |  | Erika Bruno
00125 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 25 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00126 | 001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 26 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00201 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Serviços |  | Rosivaldo Carvalho
00202 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00203 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00204 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00205 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00206 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00207 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00208 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00209 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 09 | Estoque | Verificação do estoque gerado de Peças |  | Gilberto
00210 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00211 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00212 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00213 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00214 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00215 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00216 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00217 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00218 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 18 | Faturamento | Pedido de Venda - Transferência |  | Silas
00219 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 19 | Faturamento | Notas Fiscal de Saída de Transferência |  | Silas
00220 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 20 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Saída |  | Erika Bruno
00221 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 21 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00222 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 22 | Compras | Pré Nota Fiscal de Entrada de Transferência |  | Rosivaldo Carvalho
00223 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 23 | Fiscal | Classificação da Nota Fiscal de Entrada de Transferência |  | Valdiney
00224 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 24 | Contabilidade Gerencial | Contabilização de Entrada |  | Erika Bruno
00225 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 25 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00226 | 002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 26 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00301 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Serviços |  | Rosivaldo Carvalho
00302 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00303 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00304 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00305 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00306 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00307 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00308 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00309 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 09 | Estoque | Verificação do estoque gerado de Adubos |  | Gilberto
00310 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00311 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00312 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00313 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00314 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00315 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00316 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00317 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00318 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 18 | Faturamento | Pedido de Venda - Transferência |  | Silas
00319 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 19 | Faturamento | Notas Fiscal de Saída de Transferência |  | Silas
00320 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 20 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Saída |  | Erika Bruno
00321 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 21 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00322 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 22 | Compras | Pré Nota Fiscal de Entrada de Transferência |  | Rosivaldo Carvalho
00323 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 23 | Fiscal | Classificação da Nota Fiscal de Entrada de Transferência |  | Valdiney
00324 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 24 | Contabilidade Gerencial | Contabilização de Entrada |  | Erika Bruno
00325 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 25 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00326 | 003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 26 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00401 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 01 | Compras | Inserir solicitação de compras de compra de Serviços |  | Rosivaldo Carvalho
00402 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 02 | Compras | Aprovar solicitação de compras geradas que estão pendentes de aprovação |  | Rosivaldo Carvalho
00403 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 03 | Compras | Gerar cotação para a solicitação de compras inclusa informando os fornecedores participantes no momento da inclusão e imprimindo a cotação ao final da inclusão. |  | Rosivaldo Carvalho
00404 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 04 | Compras | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas |  | Rosivaldo Carvalho
00405 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 05 | Compras | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras. Apertando a tecla F12 e marcando o peso de cada uma das opçoes PREÇO, PRAZO ou NOTA. |  | Rosivaldo Carvalho
00406 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 06 | Compras | Liberar documentos bloqueados definidos no controle de alçada conforme regra de cada usuário. Aprovar pedidos oriundos das cotações e das inclusões manuais |  | Rosivaldo Carvalho
00407 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 07 | Compras | Inserir pré-nota fiscal de entrada, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil. Utilizando o botão outras ações para vincular o pedido de compras a que se refere. |  | Rosivaldo Carvalho
00408 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 08 | Classif. Fiscal / Compras | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas. Classificando atraves do tipo de entrada, CFOP, impostos e informar a chave da NF. |  | Rosivaldo Carvalho
00409 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 09 | Estoque | Verificação do estoque gerado de Soja |  | Gilberto
00410 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 10 | Financeiro | Verificação no financeiro do Título a pagar gerado pela entrada da Nota |  | Erika Bruno
00411 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 11 | Financeiro | Geração do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00412 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 12 | Financeiro | Geração do CNAB a Pagar |  | Erika Bruno
00413 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 13 | Financeiro | Baixa automática do Bordero a Pagar |  | Erika Bruno
00414 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 14 | Financeiro | Relatório do Extrato Bancário |  | Erika Bruno
00415 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 15 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da nota de Entrada |  | Erika Bruno
00416 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 16 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00417 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 17 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
00418 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 18 | Faturamento | Pedido de Venda - Transferência |  | Silas
00419 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 19 | Faturamento | Notas Fiscal de Saída de Transferência |  | Silas
00420 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 20 | Contabilidade Gerencial | Contabilização da Saída |  | Erika Bruno
00421 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 21 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00422 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 22 | Compras | Pré Nota Fiscal de Entrada de Transferência |  | Rosivaldo Carvalho
00423 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 23 | Fiscal | Classificação da Nota Fiscal de Entrada de Transferência |  | Valdiney
00424 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 24 | Contabilidade Gerencial | Contabilização de Entrada |  | Erika Bruno
00425 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 25 | Contabilidade Gerencial | Consulta Lançamento Contabilidade |  | Erika Bruno
00426 | 004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 26 | Contabilidade Gerencial | Relatório Razão Contábil |  | Erika Bruno
<LOGO DO CLIENTE>

## Ocorrências
CADASTRO DE OCORRÊNCIAS - MIT045
Preencha o código do Cenário de Teste já definidos na aba Cenários de Teste. Inclua o número da ordem de execução da atividade que deve estar vinculada a uma ocorrência
concatenar id cenario + ordem | ID Cenário de Teste | Ordem de Execução do cenário | Nº Ocorrência | Processo | Descrição da Ocorrência | Nº Ticket | Impeditivo para testes? | Consultor de apoio TOTVS | Data Abertura Ocorrência | Data Conclusão | Observações | Status
<LOGO DO CLIENTE>

## Dashboard
DASHBOARD - MIT045
Copie todos os códigos de Cenários de Testes definidos na aba "Cenários de Teste". Caso precise incluir novas linhas, copie todas as fórmulas também.
ID do Cenário de Teste | Cenários de Teste | Classificação
|  | Não aplicável neste ciclo/teste | Não iniciado | Aguardando predecessora | Executado com necessidade de ajuste (abrir ocorrência) | Executado com erro (abrir ocorrência) | Executado com êxito | Total
001 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE MAQUINA - OPERAÇÃO INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
002 | TRANSFERENCIA DE PEÇAS - OPERAÇÃO INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
003 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE ADUBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
004 | NOTA DE TRANSFERENCIA DE SOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<LOGO DO CLIENTE>